## 確切時間總表
訂單編號 | 子任務編號 | 工序代碼 | 工序順序 | 作業項目 | 作業工序 | 人力別 | 機台別 | 標準配置人數 | 實際安排人數 | 總需求量 | 當日安排量 | 每單位時間(min) | 排程日期 | 時段範圍 | 時段數 | 排程類型 | 作業總時間(min) | 需求單位數 | 最早時段索引 | 最晚時段索引
P003 | P003_1 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 135 | 2023-02-08 | 09:00-11:15 | 27 | 正常 | 135 | 2 | 0 | 26
P003 | P003_2 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-02-08 | 11:15-12:00; 13:00-14:00 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 27 | 59
P003 | P003_2 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-02-08 | 14:00-15:45 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 60 | 80
P003 | P003_1 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 240 | 2023-02-09 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 2 | 0 | 59
P003 | P003_2 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 180 | 2023-02-09 | 09:00-12:00 | 36 | 正常 | 180 | 4 | 0 | 35
P003 | P003_2 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 180 | 2023-02-09 | 13:00-16:00 | 36 | 正常 | 180 | 4 | 48 | 83
P003 | P003_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2023-02-09 | 09:00-09:10 | 2 | 正常 | 6 | 6 | 0 | 1
P002 | P002_3 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | 2023-02-10 | 09:00-09:45 | 9 | 正常 | 45 | 2 | 0 | 8
P003 | P003_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2023-02-10 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 24 | 6 | 0 | 4
P003 | P003_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 24 | 5 | 2023-02-10 | 09:25-11:25 | 24 | 正常 | 120 | 120 | 5 | 28
P002 | P002_3 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 160 | 2023-02-13 | 09:00-11:40 | 32 | 正常 | 160 | 2 | 0 | 31
P002 | P002_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 14 | 14 | 5 | 2023-02-13 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 14 | 0 | 13
P003 | P003_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 96 | 5 | 2023-02-13 | 10:10-12:00; 13:00-19:10 | 96 | 正常 | 480 | 120 | 14 | 121
P002 | P002_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 27 | 27 | 5 | 2023-02-14 | 09:00-11:15 | 27 | 正常 | 135 | 27 | 0 | 26
P004 | P004_4 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-02-16 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 0 | 4
P004 | P004_4 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-02-17 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 0 | 4
P004 | P004_4 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 370 | 2023-02-17 | 09:00-12:00; 13:00-16:10 | 74 | 正常 | 370 | 6 | 0 | 85
P004 | P004_4 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-02-20 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 0 | 4
P004 | P004_4 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 370 | 2023-02-20 | 09:00-12:00; 13:00-16:10 | 74 | 正常 | 370 | 6 | 0 | 85
P004 | P004_4 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 370 | 2023-02-21 | 09:00-12:00; 13:00-16:10 | 74 | 正常 | 370 | 6 | 0 | 85
P004 | P004_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 130 | 34 | 5 | 2023-02-21 | 09:00-11:55 | 35 | 正常 | 172 | 130 | 0 | 34
P004 | P004_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 130 | 48 | 5 | 2023-02-22 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 130 | 0 | 59
P004 | P004_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 256 | 68 | 5 | 2023-02-22 | 09:00-12:00; 13:00-15:40 | 68 | 正常 | 338 | 256 | 0 | 79
P004 | P004_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 130 | 48 | 5 | 2023-02-23 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 130 | 0 | 59
P004 | P004_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 256 | 94 | 5 | 2023-02-23 | 09:00-12:00; 13:00-17:55 | 95 | 正常 | 471 | 256 | 0 | 106
P004 | P004_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 256 | 94 | 5 | 2023-02-24 | 09:00-12:00; 13:00-17:55 | 95 | 正常 | 471 | 256 | 0 | 106
P005 | P005_5 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 140 | 2023-03-01 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 140 | 2 | 0 | 27
P005 | P005_5 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2023-03-02 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 2 | 0 | 19
P005 | P005_6 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 2023-03-02 | 09:00-10:50 | 22 | 正常 | 110 | 1 | 0 | 21
P005 | P005_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 56 | 20 | 5 | 2023-03-02 | 09:00-10:45 | 21 | 正常 | 101 | 56 | 0 | 20
P005 | P005_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 56 | 36 | 5 | 2023-03-03 | 09:00-12:00 | 36 | 正常 | 179 | 56 | 0 | 35
P005 | P005_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 150 | 54 | 5 | 2023-03-03 | 13:00-17:30 | 54 | 正常 | 270 | 150 | 48 | 101
P075 | P075_7 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-03-06 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 0 | 4
P005 | P005_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 150 | 96 | 5 | 2023-03-06 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 150 | 0 | 107
P052 | P052_8 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2023-03-07 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 60 | 2 | 0 | 11
P075 | P075_7 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-03-07 | 10:00-10:25 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 12 | 16
P075 | P075_7 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-03-07 | 10:25-10:50 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 17 | 21
P075 | P075_7 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-03-07 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 0 | 55
P075 | P075_7 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-03-08 | 14:30-14:55 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 66 | 70
P075 | P075_7 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-03-08 | 14:55-15:20 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 71 | 75
P087 | P087_9 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 90 | 2023-03-08 | 09:00-10:30 | 18 | 正常 | 90 | 6 | 0 | 17
P087 | P087_9 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 90 | 2023-03-08 | 10:30-12:00 | 18 | 正常 | 90 | 6 | 18 | 35
P087 | P087_9 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 90 | 2023-03-08 | 13:00-14:30 | 18 | 正常 | 90 | 6 | 48 | 65
P052 | P052_8 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 140 | 2023-03-08 | 15:20-17:40 | 28 | 正常 | 140 | 2 | 76 | 103
P075 | P075_7 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-03-08 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 0 | 55
P075 | P075_7 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-03-08 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 56 | 99
P052 | P052_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 47 | 31 | 5 | 2023-03-08 | 09:00-11:40 | 32 | 正常 | 157 | 47 | 0 | 31
P075 | P075_7 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-03-09 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 0 | 55
P075 | P075_7 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-03-09 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 56 | 99
P087 | P087_9 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 120 | 2023-03-09 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 120 | 6 | 0 | 23
P087 | P087_9 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 120 | 2023-03-09 | 11:00-12:00; 13:00-14:00 | 24 | 正常 | 120 | 6 | 24 | 59
P087 | P087_9 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 120 | 2023-03-09 | 14:00-16:00 | 24 | 正常 | 120 | 6 | 60 | 83
P052 | P052_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 47 | 15 | 5 | 2023-03-09 | 11:10-12:00; 13:00-13:30 | 16 | 正常 | 75 | 47 | 26 | 53
P075 | P075_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 8 | 5 | 2023-03-09 | 13:30-14:10 | 8 | 正常 | 38 | 38 | 54 | 61
P087 | P087_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 138 | 25 | 5 | 2023-03-09 | 09:00-11:10 | 26 | 正常 | 127 | 138 | 0 | 25
P052 | P052_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 100 | 68 | 5 | 2023-03-09 | 14:10-19:50 | 68 | 正常 | 338 | 100 | 62 | 129
P052 | P052_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 100 | 32 | 5 | 2023-03-10 | 13:15-16:00 | 33 | 正常 | 162 | 100 | 51 | 83
P075 | P075_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 24 | 5 | 2023-03-10 | 16:00-18:00 | 24 | 正常 | 120 | 120 | 84 | 107
P087 | P087_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 212 | 39 | 5 | 2023-03-10 | 09:00-12:00; 13:00-13:15 | 39 | 正常 | 195 | 212 | 0 | 50
P078 | P078_10 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 50 | 2023-03-21 | 09:00-09:50 | 10 | 正常 | 50 | 12 | 0 | 9
P078 | P078_10 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 50 | 2023-03-21 | 09:50-10:40 | 10 | 正常 | 50 | 12 | 10 | 19
P078 | P078_10 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 50 | 2023-03-21 | 10:40-11:30 | 10 | 正常 | 50 | 12 | 20 | 29
P075 | P075_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 30 | 5 | 2023-03-21 | 09:00-11:30 | 30 | 正常 | 150 | 38 | 0 | 29
P019 | P019_11 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2023-03-22 | 11:30-11:50 | 4 | 正常 | 20 | 2 | 30 | 33
P078 | P078_10 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 50 | 2023-03-22 | 09:00-09:50 | 10 | 正常 | 50 | 12 | 0 | 9
P078 | P078_10 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 50 | 2023-03-22 | 09:50-10:40 | 10 | 正常 | 50 | 12 | 10 | 19
P078 | P078_10 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 50 | 2023-03-22 | 10:40-11:30 | 10 | 正常 | 50 | 12 | 20 | 29
P078 | P078_10 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 135 | 2023-03-22 | 09:00-11:15 | 27 | 正常 | 135 | 12 | 0 | 26
P078 | P078_10 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 135 | 2023-03-22 | 11:15-12:00; 13:00-14:30 | 27 | 正常 | 135 | 12 | 27 | 65
P078 | P078_10 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 135 | 2023-03-22 | 14:30-16:45 | 27 | 正常 | 135 | 12 | 66 | 92
P087 | P087_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 138 | 24 | 5 | 2023-03-22 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 118 | 138 | 0 | 23
P075 | P075_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 96 | 5 | 2023-03-22 | 11:00-12:00; 13:00-20:00 | 96 | 正常 | 480 | 120 | 24 | 131
P012 | P012_12 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2023-03-23 | 11:35-11:55 | 4 | 正常 | 20 | 2 | 31 | 34
P029 | P029_13 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-03-23 | 09:00-09:50 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 0 | 9
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-23 | 09:50-10:25 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 10 | 16
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-23 | 10:25-11:00 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 17 | 23
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-23 | 11:00-11:35 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 24 | 30
P019 | P019_11 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 105 | 2023-03-23 | 11:55-12:00; 13:00-14:40 | 21 | 正常 | 105 | 2 | 35 | 67
P078 | P078_10 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 135 | 2023-03-23 | 09:00-11:15 | 27 | 正常 | 135 | 12 | 0 | 26
P078 | P078_10 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 135 | 2023-03-23 | 11:15-12:00; 13:00-14:30 | 27 | 正常 | 135 | 12 | 27 | 65
P078 | P078_10 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 12 | 1 | 135 | 2023-03-23 | 14:30-16:45 | 27 | 正常 | 135 | 12 | 66 | 92
P078 | P078_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 70 | 17 | 5 | 2023-03-23 | 11:30-12:00; 13:00-13:55 | 17 | 正常 | 83 | 70 | 30 | 58
P087 | P087_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 138 | 29 | 5 | 2023-03-23 | 09:00-11:30 | 30 | 正常 | 146 | 138 | 0 | 29
P087 | P087_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 212 | 36 | 5 | 2023-03-23 | 09:00-12:00 | 36 | 正常 | 180 | 212 | 0 | 35
P055 | P055_15 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 2023-03-24 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 2 | 0 | 13
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-24 | 10:10-10:45 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 14 | 20
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-24 | 10:45-11:20 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 21 | 27
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-24 | 11:20-11:55 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 28 | 34
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-24 | 11:55-12:00; 13:00-13:30 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 35 | 53
P012 | P012_12 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 105 | 2023-03-24 | 17:00-18:45 | 21 | 正常 | 105 | 2 | 96 | 116
P029 | P029_13 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 2023-03-24 | 18:45-19:55 | 14 | 正常 | 70 | 2 | 117 | 130
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-24 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 0 | 27
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-24 | 11:20-12:00; 13:00-14:40 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 28 | 67
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-24 | 14:40-17:00 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 68 | 95
P029 | P029_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2023-03-24 | 10:50-11:50 | 12 | 正常 | 60 | 12 | 22 | 33
P078 | P078_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 70 | 21 | 5 | 2023-03-24 | 09:00-10:50 | 22 | 正常 | 106 | 70 | 0 | 21
P078 | P078_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 218 | 51 | 5 | 2023-03-24 | 09:00-12:00; 13:00-14:20 | 52 | 正常 | 257 | 218 | 0 | 63
P087 | P087_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 212 | 45 | 5 | 2023-03-24 | 14:20-18:05 | 45 | 正常 | 223 | 212 | 64 | 108
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-27 | 09:00-09:35 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 0 | 6
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-27 | 09:35-10:10 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 7 | 13
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-27 | 10:10-10:45 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 14 | 20
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-27 | 10:45-11:20 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 21 | 27
P055 | P055_15 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2023-03-27 | 14:10-15:50 | 20 | 正常 | 100 | 2 | 62 | 81
P055 | P055_16 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 2023-03-27 | 11:20-12:00; 13:00-14:10 | 22 | 正常 | 110 | 1 | 28 | 61
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-27 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 0 | 27
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-27 | 11:20-12:00; 13:00-14:40 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 28 | 67
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-27 | 14:40-17:00 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 68 | 95
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-27 | 17:00-19:20 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 96 | 123
P055 | P055_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 55 | 22 | 5 | 2023-03-27 | 09:00-10:50 | 22 | 正常 | 109 | 55 | 0 | 21
P078 | P078_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 70 | 12 | 5 | 2023-03-27 | 10:50-11:55 | 13 | 正常 | 61 | 70 | 22 | 34
P029 | P029_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 30 | 30 | 5 | 2023-03-27 | 15:30-18:00 | 30 | 正常 | 150 | 30 | 78 | 107
P078 | P078_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 218 | 66 | 5 | 2023-03-27 | 09:00-12:00; 13:00-15:30 | 66 | 正常 | 330 | 218 | 0 | 77
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-28 | 09:00-09:35 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 0 | 6
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-28 | 09:35-10:10 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 7 | 13
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-28 | 10:10-10:45 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 14 | 20
P076 | P076_14 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 35 | 2023-03-28 | 10:45-11:20 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 21 | 27
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-28 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 0 | 27
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-28 | 11:20-12:00; 13:00-14:40 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 28 | 67
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-28 | 14:40-17:00 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 68 | 95
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-28 | 17:00-19:20 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 96 | 123
P019 | P019_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 43 | 12 | 5 | 2023-03-28 | 10:55-11:55 | 12 | 正常 | 59 | 43 | 23 | 34
P055 | P055_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 55 | 22 | 5 | 2023-03-28 | 09:00-10:55 | 23 | 正常 | 110 | 55 | 0 | 22
P078 | P078_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 70 | 5 | 5 | 2023-03-28 | 11:55-12:00; 13:00-13:20 | 5 | 正常 | 24 | 70 | 35 | 51
P055 | P055_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 147 | 58 | 5 | 2023-03-28 | 13:20-18:10 | 58 | 正常 | 290 | 147 | 52 | 109
P078 | P078_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 218 | 38 | 5 | 2023-03-28 | 09:00-12:00; 13:00-13:10 | 38 | 正常 | 190 | 218 | 0 | 49
P017 | P017_17 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 40 | 2023-03-29 | 09:00-09:40 | 8 | 正常 | 40 | 8 | 0 | 7
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-03-29 | 09:40-10:10 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 8 | 13
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-03-29 | 10:10-10:40 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 14 | 19
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-29 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 0 | 27
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-29 | 11:20-12:00; 13:00-14:40 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 28 | 67
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-29 | 14:40-17:00 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 68 | 95
P076 | P076_14 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 30 | 1 | 140 | 2023-03-29 | 17:00-19:20 | 28 | 正常 | 140 | 30 | 96 | 123
P012 | P012_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 43 | 7 | 5 | 2023-03-29 | 11:40-12:00; 13:00-13:15 | 7 | 正常 | 35 | 43 | 32 | 50
P019 | P019_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 43 | 31 | 5 | 2023-03-29 | 09:00-11:40 | 32 | 正常 | 156 | 43 | 0 | 31
P019 | P019_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 80 | 22 | 5 | 2023-03-29 | 18:10-20:00 | 22 | 正常 | 110 | 80 | 110 | 131
P055 | P055_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 147 | 59 | 5 | 2023-03-29 | 13:15-18:10 | 59 | 正常 | 295 | 147 | 51 | 109
P078 | P078_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 218 | 15 | 5 | 2023-03-29 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 218 | 0 | 14
P017 | P017_17 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 40 | 2023-03-30 | 09:00-09:40 | 8 | 正常 | 40 | 8 | 0 | 7
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-03-30 | 09:40-10:10 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 8 | 13
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-03-30 | 10:10-10:40 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 14 | 19
P017 | P017_17 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 200 | 2023-03-30 | 10:40-12:00; 13:00-15:00 | 40 | 正常 | 200 | 8 | 20 | 71
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-03-30 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 0 | 55
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-03-30 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 56 | 99
P012 | P012_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 80 | 13 | 5 | 2023-03-30 | 16:55-18:00 | 13 | 正常 | 65 | 80 | 95 | 107
P019 | P019_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 80 | 58 | 5 | 2023-03-30 | 09:00-12:00; 13:00-14:50 | 58 | 正常 | 290 | 80 | 0 | 69
P076 | P076_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 300 | 25 | 5 | 2023-03-30 | 14:50-16:55 | 25 | 正常 | 125 | 300 | 70 | 94
P017 | P017_17 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 40 | 2023-03-31 | 09:00-09:40 | 8 | 正常 | 40 | 8 | 0 | 7
P017 | P017_17 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 40 | 2023-03-31 | 09:40-10:20 | 8 | 正常 | 40 | 8 | 8 | 15
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-03-31 | 10:20-10:50 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 16 | 21
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-03-31 | 10:50-11:20 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 22 | 27
P017 | P017_17 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 200 | 2023-03-31 | 11:20-12:00; 13:00-15:40 | 40 | 正常 | 200 | 8 | 28 | 79
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-03-31 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 0 | 55
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-03-31 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 56 | 99
P076 | P076_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 300 | 96 | 5 | 2023-03-31 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 300 | 0 | 107
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-04-06 | 09:00-09:30 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 0 | 5
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-04-06 | 09:30-10:00 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 6 | 11
P017 | P017_17 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 200 | 2023-04-06 | 10:00-12:00; 13:00-14:20 | 40 | 正常 | 200 | 8 | 12 | 63
P017 | P017_17 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 200 | 2023-04-06 | 14:20-17:40 | 40 | 正常 | 200 | 8 | 64 | 103
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-04-06 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 0 | 55
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-04-06 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 56 | 99
P076 | P076_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 300 | 96 | 5 | 2023-04-06 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 300 | 0 | 107
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-04-07 | 09:00-09:30 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 0 | 5
P043 | P043_18 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 30 | 2023-04-07 | 09:30-10:00 | 6 | 正常 | 30 | 20 | 6 | 11
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-04-07 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 0 | 55
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-04-07 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 56 | 99
P017 | P017_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 109 | 13 | 5 | 2023-04-07 | 16:55-18:00 | 13 | 正常 | 65 | 109 | 95 | 107
P076 | P076_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 300 | 83 | 5 | 2023-04-07 | 09:00-12:00; 13:00-16:55 | 83 | 正常 | 415 | 300 | 0 | 94
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-04-10 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 0 | 55
P043 | P043_18 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 20 | 1 | 220 | 2023-04-10 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 20 | 56 | 99
P012 | P012_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 43 | 12 | 5 | 2023-04-10 | 09:00-10:05 | 13 | 正常 | 62 | 43 | 0 | 12
P017 | P017_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 109 | 96 | 5 | 2023-04-10 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 109 | 0 | 107
P036 | P036_19 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-04-11 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 0 | 4
P012 | P012_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 80 | 23 | 5 | 2023-04-11 | 16:05-18:00 | 23 | 正常 | 115 | 80 | 85 | 107
P043 | P043_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 169 | 73 | 5 | 2023-04-11 | 09:00-12:00; 13:00-16:05 | 73 | 正常 | 365 | 169 | 0 | 84
P007 | P007_20 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2023-04-12 | 14:00-14:55 | 11 | 正常 | 55 | 2 | 60 | 70
P011 | P011_21 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 75 | 2023-04-12 | 10:30-11:45 | 15 | 正常 | 75 | 4 | 18 | 32
P011 | P011_21 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 75 | 2023-04-12 | 11:45-12:00; 13:00-14:00 | 15 | 正常 | 75 | 4 | 33 | 59
P064 | P064_22 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 2023-04-12 | 09:00-10:30 | 18 | 正常 | 90 | 2 | 0 | 17
P036 | P036_19 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 95 | 2023-04-12 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 95 | 2 | 0 | 18
P012 | P012_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 43 | 24 | 5 | 2023-04-12 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 118 | 43 | 0 | 23
P043 | P043_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 169 | 96 | 5 | 2023-04-12 | 11:00-12:00; 13:00-20:00 | 96 | 正常 | 480 | 169 | 24 | 131
P009 | P009_23 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 2023-04-13 | 09:00-10:05 | 13 | 正常 | 65 | 2 | 0 | 12
P015 | P015_24 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 35 | 2023-04-13 | 10:55-11:30 | 7 | 正常 | 35 | 6 | 23 | 29
P015 | P015_24 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 35 | 2023-04-13 | 11:30-12:00; 13:00-13:05 | 7 | 正常 | 35 | 6 | 30 | 48
P015 | P015_24 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 35 | 2023-04-13 | 13:05-13:40 | 7 | 正常 | 35 | 6 | 49 | 55
P021 | P021_25 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-04-13 | 10:05-10:55 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 13 | 22
P007 | P007_20 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 160 | 2023-04-13 | 13:40-16:20 | 32 | 正常 | 160 | 2 | 56 | 87
P011 | P011_21 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 255 | 2023-04-13 | 09:00-12:00; 13:00-14:15 | 51 | 正常 | 255 | 4 | 0 | 62
P011 | P011_21 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 255 | 2023-04-13 | 14:15-18:30 | 51 | 正常 | 255 | 4 | 63 | 113
P064 | P064_22 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2023-04-13 | 16:20-17:20 | 12 | 正常 | 60 | 2 | 88 | 99
P007 | P007_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 2023-04-13 | 10:55-11:15 | 4 | 正常 | 19 | 15 | 23 | 26
P036 | P036_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 18 | 18 | 5 | 2023-04-13 | 09:00-10:30 | 18 | 正常 | 90 | 18 | 0 | 17
P064 | P064_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 2023-04-13 | 10:30-10:55 | 5 | 正常 | 22 | 19 | 18 | 22
P078 | P078_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 70 | 0 | 5 | 2023-04-13 | 11:15-11:20 | 1 | 正常 | 2 | 70 | 27 | 27
P012 | P012_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 80 | 44 | 5 | 2023-04-13 | 11:20-12:00; 13:00-16:00 | 44 | 正常 | 220 | 80 | 28 | 83
P053 | P053_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 22 | 5 | 2023-04-13 | 16:00-17:50 | 22 | 正常 | 110 | 40 | 84 | 105
P009 | P009_23 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2023-04-14 | 17:00-18:25 | 17 | 正常 | 85 | 2 | 96 | 112
P015 | P015_24 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 140 | 2023-04-14 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 140 | 6 | 0 | 27
P015 | P015_24 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 140 | 2023-04-14 | 11:20-12:00; 13:00-14:40 | 28 | 正常 | 140 | 6 | 28 | 67
P015 | P015_24 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 140 | 2023-04-14 | 14:40-17:00 | 28 | 正常 | 140 | 6 | 68 | 95
P021 | P021_25 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 | 2023-04-14 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 120 | 2 | 0 | 23
P007 | P007_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 2023-04-14 | 10:05-11:05 | 12 | 正常 | 56 | 15 | 13 | 24
P009 | P009_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 11:05-11:10 | 1 | 正常 | 2 | 0 | 25 | 25
P021 | P021_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2023-04-14 | 09:00-10:05 | 13 | 正常 | 60 | 12 | 0 | 12
P007 | P007_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 2023-04-14 | 18:40-19:30 | 10 | 正常 | 50 | 40 | 116 | 125
P011 | P011_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 30 | 30 | 5 | 2023-04-14 | 15:10-17:40 | 30 | 正常 | 150 | 30 | 74 | 103
P036 | P036_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 36 | 36 | 5 | 2023-04-14 | 11:10-12:00; 13:00-15:10 | 36 | 正常 | 180 | 36 | 26 | 73
P053 | P053_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 12 | 5 | 2023-04-14 | 17:40-18:40 | 12 | 正常 | 60 | 40 | 104 | 115
P064 | P064_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 30 | 7 | 5 | 2023-04-14 | 19:30-20:05 | 7 | 正常 | 35 | 30 | 126 | 132
P078 | P078_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 218 | 1 | 5 | 2023-04-14 | 09:00-09:05 | 1 | 正常 | 5 | 218 | 0 | 0
P023 | P023_26 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-04-17 | 13:20-13:45 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 52 | 56
P074 | P074_28 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-04-17 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 0 | 19
P074 | P074_28 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-04-17 | 10:40-12:00; 13:00-13:20 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 20 | 51
P027 | P027_27 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | 2023-04-17 | 09:00-12:00; 13:00-13:10 | 38 | 正常 | 190 | 1 | 0 | 49
P027 | P027_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 28 | 19 | 5 | 2023-04-17 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 95 | 28 | 0 | 18
P078 | P078_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 70 | 1 | 5 | 2023-04-17 | 10:35-10:45 | 2 | 正常 | 6 | 70 | 19 | 20
P007 | P007_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 5 | 5 | 40 | 30 | 5 | 2023-04-17 | 14:35-17:05 | 30 | 正常 | 150 | 40 | 67 | 96
P009 | P009_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2023-04-17 | 19:30-19:45 | 3 | 正常 | 15 | 3 | 126 | 128
P015 | P015_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 96 | 29 | 5 | 2023-04-17 | 17:05-19:30 | 29 | 正常 | 145 | 96 | 97 | 125
P021 | P021_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 34 | 34 | 5 | 2023-04-17 | 10:45-12:00; 13:00-14:35 | 34 | 正常 | 170 | 34 | 21 | 66
P074 | P074_28 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-04-18 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 0 | 19
P074 | P074_28 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-04-18 | 10:40-12:00; 13:00-13:20 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 20 | 51
P074 | P074_28 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-04-18 | 13:20-15:00 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 52 | 71
P023 | P023_26 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2023-04-18 | 15:30-16:55 | 17 | 正常 | 85 | 2 | 78 | 94
P074 | P074_28 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-04-18 | 09:00-11:45 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 0 | 32
P074 | P074_28 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-04-18 | 11:45-12:00; 13:00-15:30 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 33 | 77
P023 | P023_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 18 | 5 | 2023-04-18 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 91 | 38 | 0 | 18
P027 | P027_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 28 | 9 | 5 | 2023-04-18 | 10:35-11:20 | 9 | 正常 | 43 | 28 | 19 | 27
P015 | P015_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 96 | 61 | 5 | 2023-04-18 | 11:20-12:00; 13:00-17:25 | 61 | 正常 | 305 | 96 | 28 | 100
P027 | P027_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 45 | 31 | 5 | 2023-04-18 | 17:25-20:00 | 31 | 正常 | 155 | 45 | 101 | 131
P078 | P078_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 218 | 4 | 5 | 2023-04-18 | 09:00-09:20 | 4 | 正常 | 20 | 218 | 0 | 3
P030 | P030_29 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2023-04-19 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 16 | 0 | 4
P030 | P030_29 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2023-04-19 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 16 | 5 | 9
P074 | P074_28 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-04-19 | 09:00-11:45 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 0 | 32
P074 | P074_28 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-04-19 | 11:45-12:00; 13:00-15:30 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 33 | 77
P074 | P074_28 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-04-19 | 15:30-18:15 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 78 | 110
P074 | P074_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 236 | 48 | 5 | 2023-04-19 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 236 | 0 | 59
P023 | P023_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 58 | 5 | 2023-04-19 | 14:00-18:50 | 58 | 正常 | 290 | 120 | 60 | 117
P027 | P027_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 45 | 14 | 5 | 2023-04-19 | 18:50-20:00 | 14 | 正常 | 70 | 45 | 118 | 131
P030 | P030_29 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2023-04-20 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 16 | 0 | 4
P030 | P030_29 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2023-04-20 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 16 | 5 | 9
P030 | P030_29 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 220 | 2023-04-20 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 16 | 0 | 55
P030 | P030_29 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 220 | 2023-04-20 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 16 | 56 | 99
P074 | P074_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 236 | 67 | 5 | 2023-04-20 | 09:00-12:00; 13:00-15:40 | 68 | 正常 | 337 | 236 | 0 | 79
P015 | P015_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 96 | 6 | 5 | 2023-04-20 | 15:40-16:10 | 6 | 正常 | 30 | 96 | 80 | 85
P074 | P074_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 225 | 46 | 5 | 2023-04-20 | 09:00-12:00; 13:00-13:50 | 46 | 正常 | 229 | 225 | 0 | 57
P026 | P026_30 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-04-21 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 0 | 4
P026 | P026_30 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-04-21 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 5 | 9
P026 | P026_30 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-04-21 | 09:50-10:15 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 10 | 14
P030 | P030_29 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2023-04-21 | 10:15-10:40 | 5 | 正常 | 25 | 16 | 15 | 19
P030 | P030_29 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2023-04-21 | 10:40-11:05 | 5 | 正常 | 25 | 16 | 20 | 24
P030 | P030_29 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 220 | 2023-04-21 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 16 | 0 | 55
P030 | P030_29 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 220 | 2023-04-21 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 16 | 56 | 99
P074 | P074_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 236 | 120 | 5 | 2023-04-21 | 09:00-12:00; 13:00-20:00 | 120 | 正常 | 600 | 236 | 0 | 131
P074 | P074_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 225 | 64 | 5 | 2023-04-21 | 09:00-12:00; 13:00-15:25 | 65 | 正常 | 322 | 225 | 0 | 76
P010 | P010_31 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | 2023-04-24 | 09:00-09:45 | 9 | 正常 | 45 | 2 | 0 | 8
P030 | P030_29 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2023-04-24 | 09:45-10:10 | 5 | 正常 | 25 | 16 | 9 | 13
P026 | P026_30 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2023-04-24 | 10:10-12:00; 13:00-13:20 | 26 | 正常 | 130 | 6 | 14 | 51
P026 | P026_30 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2023-04-24 | 13:20-15:30 | 26 | 正常 | 130 | 6 | 52 | 77
P026 | P026_30 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2023-04-24 | 15:30-17:40 | 26 | 正常 | 130 | 6 | 78 | 103
P030 | P030_29 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 220 | 2023-04-24 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 16 | 0 | 55
P030 | P030_29 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 220 | 2023-04-24 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 16 | 56 | 99
P023 | P023_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 19 | 5 | 2023-04-24 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 97 | 38 | 0 | 19
P026 | P026_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 6 | 5 | 2023-04-24 | 10:40-11:15 | 7 | 正常 | 32 | 38 | 20 | 26
P078 | P078_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 70 | 5 | 5 | 2023-04-24 | 11:15-11:40 | 5 | 正常 | 24 | 70 | 27 | 31
P074 | P074_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 225 | 115 | 5 | 2023-04-24 | 09:00-12:00; 13:00-19:35 | 115 | 正常 | 573 | 225 | 0 | 126
P008 | P008_32 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-04-25 | 10:30-10:55 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 18 | 22
P030 | P030_29 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2023-04-25 | 10:55-11:20 | 5 | 正常 | 25 | 16 | 23 | 27
P034 | P034_33 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 30 | 2023-04-25 | 09:00-09:30 | 6 | 正常 | 30 | 6 | 0 | 5
P034 | P034_33 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 30 | 2023-04-25 | 09:30-10:00 | 6 | 正常 | 30 | 6 | 6 | 11
P034 | P034_33 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 30 | 2023-04-25 | 10:00-10:30 | 6 | 正常 | 30 | 6 | 12 | 17
P010 | P010_31 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 220 | 2023-04-25 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 2 | 0 | 55
P030 | P030_29 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 220 | 2023-04-25 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 16 | 56 | 99
P010 | P010_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 24 | 24 | 5 | 2023-04-25 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 120 | 24 | 0 | 23
P026 | P026_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 14 | 5 | 2023-04-25 | 11:00-12:00; 13:00-13:15 | 15 | 正常 | 72 | 38 | 24 | 50
P023 | P023_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 62 | 5 | 2023-04-25 | 13:15-18:25 | 62 | 正常 | 310 | 120 | 51 | 112
P026 | P026_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 110 | 19 | 5 | 2023-04-25 | 18:25-20:00 | 19 | 正常 | 95 | 110 | 113 | 131
P078 | P078_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 218 | 15 | 5 | 2023-04-25 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 218 | 0 | 14
P008 | P008_32 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-04-26 | 10:20-10:45 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 16 | 20
P008 | P008_32 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-04-26 | 10:45-11:10 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 21 | 25
P013 | P013_34 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 80 | 2023-04-26 | 09:00-10:20 | 16 | 正常 | 80 | 2 | 0 | 15
P008 | P008_32 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 230 | 2023-04-26 | 09:00-12:00; 13:00-13:50 | 46 | 正常 | 230 | 10 | 0 | 57
P030 | P030_29 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 16 | 1 | 220 | 2023-04-26 | 13:50-17:30 | 44 | 正常 | 220 | 16 | 58 | 101
P034 | P034_33 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 125 | 2023-04-26 | 11:10-12:00; 13:00-14:15 | 25 | 正常 | 125 | 6 | 26 | 62
P034 | P034_33 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 125 | 2023-04-26 | 14:15-16:20 | 25 | 正常 | 125 | 6 | 63 | 87
P034 | P034_33 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 125 | 2023-04-26 | 16:20-18:25 | 25 | 正常 | 125 | 6 | 88 | 112
P026 | P026_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 17 | 5 | 2023-04-26 | 09:00-10:25 | 17 | 正常 | 84 | 38 | 0 | 16
P034 | P034_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 42 | 13 | 5 | 2023-04-26 | 10:25-11:35 | 14 | 正常 | 66 | 42 | 17 | 30
P010 | P010_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 47 | 47 | 5 | 2023-04-26 | 11:35-12:00; 13:00-16:30 | 47 | 正常 | 235 | 47 | 31 | 89
P026 | P026_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 110 | 42 | 5 | 2023-04-26 | 16:30-20:00 | 42 | 正常 | 210 | 110 | 90 | 131
P008 | P008_32 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-04-27 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 0 | 4
P008 | P008_32 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-04-27 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 5 | 9
P008 | P008_32 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 230 | 2023-04-27 | 09:00-12:00; 13:00-13:50 | 46 | 正常 | 230 | 10 | 0 | 57
P008 | P008_32 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 230 | 2023-04-27 | 13:50-17:40 | 46 | 正常 | 230 | 10 | 58 | 103
P013 | P013_34 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 185 | 2023-04-27 | 09:50-12:00; 13:00-13:55 | 37 | 正常 | 185 | 2 | 10 | 58
P013 | P013_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2023-04-27 | 11:25-11:45 | 4 | 正常 | 20 | 4 | 29 | 32
P034 | P034_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 42 | 28 | 5 | 2023-04-27 | 09:00-11:25 | 29 | 正常 | 142 | 42 | 0 | 28
P026 | P026_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 110 | 49 | 5 | 2023-04-27 | 11:45-12:00; 13:00-16:50 | 49 | 正常 | 245 | 110 | 33 | 93
P034 | P034_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 38 | 5 | 2023-04-27 | 16:50-20:00 | 38 | 正常 | 190 | 120 | 94 | 131
P008 | P008_32 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 230 | 2023-04-28 | 09:00-12:00; 13:00-13:50 | 46 | 正常 | 230 | 10 | 0 | 57
P008 | P008_32 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 230 | 2023-04-28 | 13:50-17:40 | 46 | 正常 | 230 | 10 | 58 | 103
P013 | P013_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 14 | 14 | 5 | 2023-04-28 | 16:50-18:00 | 14 | 正常 | 70 | 14 | 94 | 107
P034 | P034_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 82 | 5 | 2023-04-28 | 09:00-12:00; 13:00-16:50 | 82 | 正常 | 410 | 120 | 0 | 93
P024 | P024_36 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-05-02 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 0 | 4
P016 | P016_35 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 105 | 2023-05-02 | 09:00-10:45 | 21 | 正常 | 105 | 2 | 0 | 20
P016 | P016_35 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 105 | 2023-05-02 | 10:45-12:00; 13:00-13:30 | 21 | 正常 | 105 | 2 | 21 | 53
P008 | P008_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 375 | 76 | 5 | 2023-05-02 | 09:00-12:00; 13:00-16:20 | 76 | 正常 | 380 | 375 | 0 | 87
P030 | P030_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 96 | 44 | 5 | 2023-05-02 | 16:20-20:00 | 44 | 正常 | 220 | 96 | 88 | 131
P038 | P038_37 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-03 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 0 | 4
P024 | P024_36 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2023-05-03 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 2 | 0 | 19
P024 | P024_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 19 | 5 | 2023-05-03 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 95 | 19 | 0 | 18
P008 | P008_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 375 | 74 | 5 | 2023-05-03 | 10:35-12:00; 13:00-17:45 | 74 | 正常 | 370 | 375 | 19 | 104
P016 | P016_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 78 | 22 | 5 | 2023-05-03 | 17:45-19:35 | 22 | 正常 | 110 | 78 | 105 | 126
P030 | P030_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 96 | 4 | 5 | 2023-05-03 | 09:00-09:20 | 4 | 正常 | 20 | 96 | 0 | 3
P038 | P038_37 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-04 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 0 | 4
P038 | P038_37 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-04 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 5 | 9
P066 | P066_38 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-05-04 | 09:50-10:15 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 10 | 14
P038 | P038_37 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-04 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P016 | P016_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 78 | 56 | 5 | 2023-05-04 | 09:00-12:00; 13:00-14:40 | 56 | 正常 | 280 | 78 | 0 | 67
P024 | P024_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 40 | 40 | 5 | 2023-05-04 | 14:40-18:00 | 40 | 正常 | 200 | 40 | 68 | 107
P030 | P030_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 96 | 24 | 5 | 2023-05-04 | 18:00-20:00 | 24 | 正常 | 120 | 96 | 108 | 131
P020 | P020_40 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-05-05 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 0 | 4
P031 | P031_41 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-05-05 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 5 | 9
P038 | P038_37 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-05 | 09:50-10:15 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 10 | 14
P038 | P038_37 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-05 | 10:15-10:40 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 15 | 19
P018 | P018_39 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 2023-05-05 | 14:05-15:50 | 21 | 正常 | 105 | 1 | 61 | 81
P038 | P038_37 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-05 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P038 | P038_37 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-05 | 13:30-17:00 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 54 | 95
P066 | P066_38 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 145 | 2023-05-05 | 10:40-12:00; 13:00-14:05 | 29 | 正常 | 145 | 2 | 20 | 60
P008 | P008_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 375 | 96 | 5 | 2023-05-05 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 375 | 0 | 107
P030 | P030_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 96 | 24 | 5 | 2023-05-05 | 18:00-20:00 | 24 | 正常 | 120 | 96 | 108 | 131
P022 | P022_42 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-05-08 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 0 | 4
P022 | P022_42 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-05-08 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 5 | 9
P022 | P022_42 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-05-08 | 09:50-10:15 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 10 | 14
P020 | P020_40 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 150 | 2023-05-08 | 14:35-17:05 | 30 | 正常 | 150 | 2 | 67 | 96
P031 | P031_41 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 200 | 2023-05-08 | 10:15-12:00; 13:00-14:35 | 40 | 正常 | 200 | 2 | 15 | 66
P038 | P038_37 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-08 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P038 | P038_37 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-08 | 13:30-17:00 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 54 | 95
P008 | P008_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 375 | 58 | 5 | 2023-05-08 | 09:00-12:00; 13:00-14:50 | 58 | 正常 | 290 | 375 | 0 | 69
P018 | P018_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 38 | 38 | 5 | 2023-05-08 | 14:50-18:00 | 38 | 正常 | 190 | 38 | 70 | 107
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-09 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 0 | 14
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-09 | 10:15-11:30 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 15 | 29
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-09 | 11:30-12:00; 13:00-13:45 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 30 | 56
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-09 | 13:45-15:00 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 57 | 71
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-09 | 15:00-16:15 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 72 | 86
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-09 | 16:15-17:30 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 87 | 101
P022 | P022_42 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 150 | 2023-05-09 | 09:00-11:30 | 30 | 正常 | 150 | 6 | 0 | 29
P022 | P022_42 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 150 | 2023-05-09 | 11:30-12:00; 13:00-15:00 | 30 | 正常 | 150 | 6 | 30 | 71
P022 | P022_42 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 150 | 2023-05-09 | 15:00-17:30 | 30 | 正常 | 150 | 6 | 72 | 101
P022 | P022_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 67 | 4 | 5 | 2023-05-09 | 10:25-10:50 | 5 | 正常 | 21 | 67 | 17 | 21
P031 | P031_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 2023-05-09 | 09:00-10:25 | 17 | 正常 | 82 | 16 | 0 | 16
P008 | P008_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 375 | 36 | 5 | 2023-05-09 | 15:00-18:00 | 36 | 正常 | 180 | 375 | 72 | 107
P020 | P020_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 60 | 60 | 5 | 2023-05-09 | 09:00-12:00; 13:00-15:00 | 60 | 正常 | 300 | 60 | 0 | 71
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-10 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 0 | 14
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-10 | 10:15-11:30 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 15 | 29
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-10 | 11:30-12:00; 13:00-13:45 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 30 | 56
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-10 | 13:45-15:00 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 57 | 71
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-10 | 15:00-16:15 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 72 | 86
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-10 | 16:15-17:30 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 87 | 101
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-10 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 0 | 13
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-10 | 10:10-11:20 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 14 | 27
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-10 | 11:20-12:00; 13:00-13:30 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 28 | 53
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-10 | 13:30-14:40 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 54 | 67
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-10 | 14:40-15:50 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 68 | 81
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-10 | 15:50-17:00 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 82 | 95
P022 | P022_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 67 | 20 | 5 | 2023-05-10 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 98 | 67 | 0 | 19
P008 | P008_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 375 | 35 | 5 | 2023-05-10 | 15:00-17:55 | 35 | 正常 | 175 | 375 | 72 | 106
P022 | P022_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 2 | 2 | 328 | 21 | 5 | 2023-05-10 | 17:55-19:40 | 21 | 正常 | 105 | 328 | 107 | 127
P031 | P031_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 40 | 5 | 2023-05-10 | 10:40-12:00; 13:00-15:00 | 40 | 正常 | 200 | 40 | 20 | 71
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-11 | 11:15-12:00; 13:00-13:30 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 27 | 53
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-11 | 13:30-14:45 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 54 | 68
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-11 | 14:45-16:00 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 69 | 83
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-11 | 16:00-17:15 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 84 | 98
P032 | P032_43 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 75 | 2023-05-11 | 17:15-18:30 | 15 | 正常 | 75 | 34 | 99 | 113
P041 | P041_44 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 135 | 2023-05-11 | 09:00-11:15 | 27 | 正常 | 135 | 2 | 0 | 26
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-11 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 0 | 13
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-11 | 10:10-11:20 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 14 | 27
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-11 | 11:20-12:00; 13:00-13:30 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 28 | 53
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-11 | 13:30-14:40 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 54 | 67
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-11 | 14:40-15:50 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 68 | 81
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-11 | 15:50-17:00 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 82 | 95
P022 | P022_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 67 | 20 | 5 | 2023-05-11 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 98 | 67 | 0 | 19
P022 | P022_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 2 | 2 | 328 | 96 | 5 | 2023-05-11 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 328 | 0 | 107
P035 | P035_45 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 90 | 2023-05-12 | 13:30-15:00 | 18 | 正常 | 90 | 14 | 54 | 71
P041 | P041_46 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-05-12 | 09:00-10:45 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 0 | 20
P041 | P041_46 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-05-12 | 10:45-12:00; 13:00-13:30 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 21 | 53
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-12 | 14:00-15:10 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 60 | 73
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-12 | 15:10-16:20 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 74 | 87
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-12 | 16:20-17:30 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 88 | 101
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-12 | 17:30-18:40 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 102 | 115
P032 | P032_43 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 34 | 1 | 70 | 2023-05-12 | 18:40-19:50 | 14 | 正常 | 70 | 34 | 116 | 129
P041 | P041_44 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 240 | 2023-05-12 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 2 | 0 | 59
P022 | P022_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 67 | 20 | 5 | 2023-05-12 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 98 | 67 | 0 | 19
P022 | P022_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 2 | 2 | 328 | 96 | 5 | 2023-05-12 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 328 | 0 | 107
P035 | P035_45 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 90 | 2023-05-15 | 09:00-10:30 | 18 | 正常 | 90 | 14 | 0 | 17
P035 | P035_45 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 90 | 2023-05-15 | 10:30-12:00 | 18 | 正常 | 90 | 14 | 18 | 35
P035 | P035_45 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 90 | 2023-05-15 | 13:00-14:30 | 18 | 正常 | 90 | 14 | 48 | 65
P035 | P035_45 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 90 | 2023-05-15 | 14:30-16:00 | 18 | 正常 | 90 | 14 | 66 | 83
P035 | P035_45 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 90 | 2023-05-15 | 16:00-17:30 | 18 | 正常 | 90 | 14 | 84 | 101
P035 | P035_45 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 90 | 2023-05-15 | 17:30-19:00 | 18 | 正常 | 90 | 14 | 102 | 119
P035 | P035_45 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 45 | 2023-05-15 | 16:00-16:45 | 9 | 正常 | 45 | 14 | 84 | 92
P041 | P041_46 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 180 | 2023-05-15 | 09:00-12:00 | 36 | 正常 | 180 | 4 | 0 | 35
P041 | P041_46 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 180 | 2023-05-15 | 13:00-16:00 | 36 | 正常 | 180 | 4 | 48 | 83
P022 | P022_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 67 | 4 | 5 | 2023-05-15 | 09:55-10:15 | 4 | 正常 | 19 | 67 | 11 | 14
P032 | P032_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 48 | 11 | 5 | 2023-05-15 | 09:00-09:55 | 11 | 正常 | 53 | 48 | 0 | 10
P041 | P041_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2023-05-15 | 10:15-10:30 | 3 | 正常 | 13 | 6 | 15 | 17
P022 | P022_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 2 | 2 | 328 | 96 | 5 | 2023-05-15 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 328 | 0 | 107
P038 | P038_37 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-16 | 13:30-13:55 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 54 | 58
P038 | P038_37 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-16 | 13:55-14:20 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 59 | 63
P053 | P053_47 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-05-16 | 09:00-10:45 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 0 | 20
P053 | P053_47 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-05-16 | 10:45-12:00; 13:00-13:30 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 21 | 53
P035 | P035_45 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 45 | 2023-05-16 | 09:00-09:45 | 9 | 正常 | 45 | 14 | 0 | 8
P035 | P035_45 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 45 | 2023-05-16 | 09:45-10:30 | 9 | 正常 | 45 | 14 | 9 | 17
P035 | P035_45 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 45 | 2023-05-16 | 10:30-11:15 | 9 | 正常 | 45 | 14 | 18 | 26
P035 | P035_45 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 45 | 2023-05-16 | 11:15-12:00 | 9 | 正常 | 45 | 14 | 27 | 35
P035 | P035_45 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 45 | 2023-05-16 | 13:00-13:45 | 9 | 正常 | 45 | 14 | 48 | 56
P035 | P035_45 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 45 | 2023-05-16 | 13:45-14:30 | 9 | 正常 | 45 | 14 | 57 | 65
P035 | P035_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 2023-05-16 | 10:00-10:15 | 3 | 正常 | 10 | 50 | 12 | 14
P041 | P041_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2023-05-16 | 09:40-10:00 | 4 | 正常 | 17 | 6 | 8 | 11
P078 | P078_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 70 | 8 | 5 | 2023-05-16 | 09:00-09:40 | 8 | 正常 | 39 | 70 | 0 | 7
P022 | P022_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 2 | 2 | 328 | 19 | 5 | 2023-05-16 | 17:40-19:15 | 19 | 正常 | 95 | 328 | 104 | 122
P032 | P032_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 112 | 25 | 5 | 2023-05-16 | 15:35-17:40 | 25 | 正常 | 125 | 112 | 79 | 103
P041 | P041_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 52 | 5 | 2023-05-16 | 10:15-12:00; 13:00-15:35 | 52 | 正常 | 260 | 120 | 15 | 78
P038 | P038_37 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-17 | 13:10-13:35 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 50 | 54
P040 | P040_48 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 95 | 2023-05-17 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 95 | 14 | 0 | 18
P040 | P040_48 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 95 | 2023-05-17 | 10:35-12:00; 13:00-13:10 | 19 | 正常 | 95 | 14 | 19 | 49
P038 | P038_37 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-17 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P038 | P038_37 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-17 | 13:30-17:00 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 54 | 95
P053 | P053_47 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 210 | 2023-05-17 | 13:35-17:05 | 42 | 正常 | 210 | 4 | 55 | 96
P053 | P053_47 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 210 | 2023-05-17 | 17:05-20:35 | 42 | 正常 | 210 | 4 | 97 | 138
P035 | P035_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 50 | 48 | 5 | 2023-05-17 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 50 | 0 | 59
P035 | P035_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 86 | 3 | 5 | 2023-05-17 | 19:40-20:00 | 4 | 正常 | 17 | 86 | 128 | 131
P041 | P041_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 68 | 5 | 2023-05-17 | 14:00-19:40 | 68 | 正常 | 340 | 120 | 60 | 127
P078 | P078_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 218 | 25 | 5 | 2023-05-17 | 09:00-11:05 | 25 | 正常 | 123 | 218 | 0 | 24
P038 | P038_37 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-18 | 17:55-18:20 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 107 | 111
P040 | P040_48 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 95 | 2023-05-18 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 95 | 14 | 0 | 18
P040 | P040_48 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 95 | 2023-05-18 | 10:35-12:00; 13:00-13:10 | 19 | 正常 | 95 | 14 | 19 | 49
P040 | P040_48 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 95 | 2023-05-18 | 13:10-14:45 | 19 | 正常 | 95 | 14 | 50 | 68
P040 | P040_48 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 95 | 2023-05-18 | 14:45-16:20 | 19 | 正常 | 95 | 14 | 69 | 87
P040 | P040_48 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 95 | 2023-05-18 | 16:20-17:55 | 19 | 正常 | 95 | 14 | 88 | 106
P038 | P038_37 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-18 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P040 | P040_48 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 110 | 2023-05-18 | 13:30-15:20 | 22 | 正常 | 110 | 14 | 54 | 75
P040 | P040_48 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 110 | 2023-05-18 | 15:20-17:10 | 22 | 正常 | 110 | 14 | 76 | 97
P032 | P032_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 48 | 37 | 5 | 2023-05-18 | 09:00-12:00; 13:00-13:05 | 37 | 正常 | 184 | 48 | 0 | 48
P035 | P035_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 86 | 83 | 5 | 2023-05-18 | 13:05-20:00 | 83 | 正常 | 413 | 86 | 49 | 131
P066 | P066_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 1 | 1 | 43 | 3 | 5 | 2023-05-18 | 09:00-09:15 | 3 | 正常 | 15 | 43 | 0 | 2
P039 | P039_49 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 35 | 2023-05-19 | 09:00-09:35 | 7 | 正常 | 35 | 10 | 0 | 6
P039 | P039_49 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 35 | 2023-05-19 | 09:35-10:10 | 7 | 正常 | 35 | 10 | 7 | 13
P038 | P038_37 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-19 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P040 | P040_48 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 110 | 2023-05-19 | 10:10-12:00 | 22 | 正常 | 110 | 14 | 14 | 35
P040 | P040_48 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 110 | 2023-05-19 | 13:00-14:50 | 22 | 正常 | 110 | 14 | 48 | 69
P040 | P040_48 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 110 | 2023-05-19 | 14:50-16:40 | 22 | 正常 | 110 | 14 | 70 | 91
P040 | P040_48 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 110 | 2023-05-19 | 16:40-18:30 | 22 | 正常 | 110 | 14 | 92 | 113
P040 | P040_48 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 110 | 2023-05-19 | 18:30-20:20 | 22 | 正常 | 110 | 14 | 114 | 135
P038 | P038_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 8 | 5 | 2023-05-19 | 11:05-11:45 | 8 | 正常 | 40 | 19 | 25 | 32
P040 | P040_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 55 | 16 | 5 | 2023-05-19 | 09:00-10:20 | 16 | 正常 | 78 | 55 | 0 | 15
P064 | P064_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 9 | 5 | 2023-05-19 | 10:20-11:05 | 9 | 正常 | 44 | 19 | 16 | 24
P032 | P032_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 112 | 87 | 5 | 2023-05-19 | 11:45-12:00; 13:00-20:00 | 87 | 正常 | 435 | 112 | 33 | 131
P066 | P066_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 1 | 1 | 43 | 9 | 5 | 2023-05-19 | 09:00-09:45 | 9 | 正常 | 45 | 43 | 0 | 8
P033 | P033_50 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-05-22 | 10:45-11:10 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 21 | 25
P039 | P039_49 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 35 | 2023-05-22 | 09:00-09:35 | 7 | 正常 | 35 | 10 | 0 | 6
P039 | P039_49 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 35 | 2023-05-22 | 09:35-10:10 | 7 | 正常 | 35 | 10 | 7 | 13
P039 | P039_49 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 35 | 2023-05-22 | 10:10-10:45 | 7 | 正常 | 35 | 10 | 14 | 20
P070 | P070_52 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-22 | 11:10-11:35 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 26 | 30
P039 | P039_49 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 180 | 2023-05-22 | 11:35-12:00; 13:00-15:35 | 36 | 正常 | 180 | 10 | 31 | 78
P039 | P039_49 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 180 | 2023-05-22 | 15:35-18:35 | 36 | 正常 | 180 | 10 | 79 | 114
P061 | P061_51 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 345 | 2023-05-22 | 09:00-12:00; 13:00-15:45 | 69 | 正常 | 345 | 2 | 0 | 80
P040 | P040_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 55 | 39 | 5 | 2023-05-22 | 09:00-12:00; 13:00-13:20 | 40 | 正常 | 197 | 55 | 0 | 51
P038 | P038_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 60 | 25 | 5 | 2023-05-22 | 09:00-11:05 | 25 | 正常 | 125 | 60 | 0 | 24
P040 | P040_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 134 | 38 | 5 | 2023-05-22 | 13:20-16:30 | 38 | 正常 | 190 | 134 | 52 | 89
P053 | P053_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 2 | 5 | 2023-05-22 | 19:05-19:15 | 2 | 正常 | 10 | 40 | 121 | 122
P064 | P064_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 30 | 14 | 5 | 2023-05-22 | 17:55-19:05 | 14 | 正常 | 70 | 30 | 107 | 120
P066 | P066_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 1 | 1 | 43 | 17 | 5 | 2023-05-22 | 16:30-17:55 | 17 | 正常 | 85 | 43 | 90 | 106
P028 | P028_53 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2023-05-23 | 09:00-09:30 | 6 | 正常 | 30 | 2 | 0 | 5
P042 | P042_54 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-05-23 | 09:30-09:55 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 6 | 10
P070 | P070_52 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-23 | 09:55-10:20 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 11 | 15
P070 | P070_52 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-23 | 10:20-10:45 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 16 | 20
P033 | P033_50 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 95 | 2023-05-23 | 13:30-15:05 | 19 | 正常 | 95 | 2 | 54 | 72
P039 | P039_49 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 180 | 2023-05-23 | 10:45-12:00; 13:00-14:45 | 36 | 正常 | 180 | 10 | 21 | 68
P039 | P039_49 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 180 | 2023-05-23 | 14:45-17:45 | 36 | 正常 | 180 | 10 | 69 | 104
P039 | P039_49 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 180 | 2023-05-23 | 17:45-20:45 | 36 | 正常 | 180 | 10 | 105 | 140
P070 | P070_52 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-23 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P033 | P033_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 22 | 22 | 5 | 2023-05-23 | 09:00-10:50 | 22 | 正常 | 108 | 22 | 0 | 21
P038 | P038_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 1 | 5 | 2023-05-23 | 13:20-13:25 | 1 | 正常 | 5 | 19 | 52 | 52
P039 | P039_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 18 | 18 | 5 | 2023-05-23 | 10:50-12:00; 13:00-13:20 | 18 | 正常 | 90 | 18 | 22 | 51
P040 | P040_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 134 | 96 | 5 | 2023-05-23 | 13:25-21:25 | 96 | 正常 | 480 | 134 | 53 | 148
P050 | P050_55 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-05-24 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 0 | 4
P070 | P070_52 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-24 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 5 | 9
P028 | P028_53 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 150 | 2023-05-24 | 09:50-12:00; 13:00-13:20 | 30 | 正常 | 150 | 2 | 10 | 51
P042 | P042_54 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 130 | 2023-05-24 | 13:20-15:30 | 26 | 正常 | 130 | 2 | 52 | 77
P070 | P070_52 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-24 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P070 | P070_52 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-24 | 13:30-17:00 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 54 | 95
P028 | P028_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 28 | 28 | 5 | 2023-05-24 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 138 | 28 | 0 | 27
P038 | P038_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 10 | 5 | 2023-05-24 | 11:20-12:00; 13:00-13:15 | 11 | 正常 | 51 | 19 | 28 | 50
P042 | P042_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2023-05-24 | 13:15-13:25 | 2 | 正常 | 6 | 6 | 51 | 52
P033 | P033_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 24 | 24 | 5 | 2023-05-24 | 19:40-21:40 | 24 | 正常 | 120 | 24 | 128 | 151
P038 | P038_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 60 | 3 | 5 | 2023-05-24 | 09:00-09:15 | 3 | 正常 | 15 | 60 | 0 | 2
P039 | P039_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 75 | 75 | 5 | 2023-05-24 | 13:25-19:40 | 75 | 正常 | 375 | 75 | 53 | 127
P044 | P044_56 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-05-25 | 09:00-09:50 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 0 | 9
P050 | P050_55 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-05-25 | 09:50-10:15 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 10 | 14
P050 | P050_55 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-05-25 | 10:15-10:40 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 15 | 19
P050 | P050_55 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 220 | 2023-05-25 | 10:40-12:00; 13:00-15:20 | 44 | 正常 | 220 | 6 | 20 | 75
P063 | P063_57 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 310 | 2023-05-25 | 09:00-12:00; 13:00-15:10 | 62 | 正常 | 310 | 1 | 0 | 73
P070 | P070_52 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-05-25 | 15:20-18:50 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 76 | 117
P042 | P042_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2023-05-25 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 24 | 6 | 0 | 4
P028 | P028_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 40 | 5 | 2023-05-25 | 09:25-12:00; 13:00-13:45 | 40 | 正常 | 200 | 40 | 5 | 56
P038 | P038_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 60 | 32 | 5 | 2023-05-25 | 13:45-16:25 | 32 | 正常 | 160 | 60 | 57 | 88
P042 | P042_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 24 | 5 | 2023-05-25 | 16:25-18:25 | 24 | 正常 | 120 | 120 | 89 | 112
P045 | P045_58 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-05-26 | 10:30-10:55 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 18 | 22
P046 | P046_59 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-05-26 | 10:55-11:20 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 23 | 27
P051 | P051_60 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 90 | 2023-05-26 | 09:00-10:30 | 18 | 正常 | 90 | 4 | 0 | 17
P057 | P057_61 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-05-26 | 11:20-11:45 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 28 | 32
P044 | P044_56 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 | 2023-05-26 | 11:45-12:00; 13:00-14:45 | 24 | 正常 | 120 | 2 | 33 | 68
P050 | P050_55 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 220 | 2023-05-26 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 6 | 0 | 55
P050 | P050_55 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 220 | 2023-05-26 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 6 | 56 | 99
P044 | P044_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2023-05-26 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 58 | 12 | 0 | 11
P050 | P050_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 43 | 5 | 5 | 2023-05-26 | 10:00-10:30 | 6 | 正常 | 27 | 43 | 12 | 17
P064 | P064_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 6 | 5 | 2023-05-26 | 10:30-11:00 | 6 | 正常 | 28 | 19 | 18 | 23
P042 | P042_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 96 | 5 | 2023-05-26 | 11:00-12:00; 13:00-20:00 | 96 | 正常 | 480 | 120 | 24 | 131
P057 | P057_62 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 2023-05-29 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 4 | 0 | 4
P057 | P057_62 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 2023-05-29 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 4 | 5 | 9
P057 | P057_61 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-05-29 | 09:50-10:15 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 10 | 14
P057 | P057_61 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-05-29 | 10:15-10:40 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 15 | 19
P057 | P057_61 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-05-29 | 10:40-11:05 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 20 | 24
P045 | P045_58 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 210 | 2023-05-29 | 11:05-12:00; 13:00-15:35 | 42 | 正常 | 210 | 2 | 25 | 78
P046 | P046_59 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 210 | 2023-05-29 | 15:35-19:05 | 42 | 正常 | 210 | 2 | 79 | 120
P051 | P051_60 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 240 | 2023-05-29 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 4 | 0 | 59
P057 | P057_61 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 170 | 2023-05-29 | 14:00-16:50 | 34 | 正常 | 170 | 8 | 60 | 93
P050 | P050_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 43 | 38 | 5 | 2023-05-29 | 09:00-12:00; 13:00-13:10 | 38 | 正常 | 188 | 43 | 0 | 49
P044 | P044_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 32 | 32 | 5 | 2023-05-29 | 13:10-15:50 | 32 | 正常 | 160 | 32 | 50 | 81
P050 | P050_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 110 | 14 | 5 | 2023-05-29 | 15:50-17:00 | 14 | 正常 | 70 | 110 | 82 | 95
P053 | P053_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 2023-05-29 | 17:45-18:05 | 4 | 正常 | 20 | 40 | 105 | 108
P063 | P063_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 67 | 23 | 5 | 2023-05-29 | 09:00-10:55 | 23 | 正常 | 115 | 67 | 0 | 22
P064 | P064_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 30 | 9 | 5 | 2023-05-29 | 17:00-17:45 | 9 | 正常 | 45 | 30 | 96 | 104
P066 | P066_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 1 | 1 | 43 | 14 | 5 | 2023-05-29 | 10:55-12:00; 13:00-13:05 | 14 | 正常 | 70 | 43 | 23 | 48
P057 | P057_62 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 220 | 2023-05-30 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 4 | 0 | 55
P057 | P057_62 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 220 | 2023-05-30 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 4 | 56 | 99
P057 | P057_61 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 170 | 2023-05-30 | 09:00-11:50 | 34 | 正常 | 170 | 8 | 0 | 33
P057 | P057_61 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 170 | 2023-05-30 | 11:50-12:00; 13:00-15:40 | 34 | 正常 | 170 | 8 | 34 | 79
P057 | P057_61 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 170 | 2023-05-30 | 15:40-18:30 | 34 | 正常 | 170 | 8 | 80 | 113
P045 | P045_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2023-05-30 | 09:00-09:20 | 4 | 正常 | 20 | 4 | 0 | 3
P046 | P046_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2023-05-30 | 09:20-09:30 | 2 | 正常 | 10 | 2 | 4 | 5
P057 | P057_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2023-05-30 | 09:30-09:40 | 2 | 正常 | 6 | 6 | 6 | 7
P050 | P050_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 110 | 96 | 5 | 2023-05-30 | 09:40-12:00; 13:00-18:40 | 96 | 正常 | 480 | 110 | 8 | 115
P047 | P047_63 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-05-31 | 10:30-10:55 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 18 | 22
P051 | P051_60 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 90 | 2023-05-31 | 09:00-10:30 | 18 | 正常 | 90 | 4 | 0 | 17
P070 | P070_52 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-31 | 10:55-11:20 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 23 | 27
P070 | P070_52 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-05-31 | 11:20-11:45 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 28 | 32
P061 | P061_51 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 345 | 2023-05-31 | 09:00-12:00; 13:00-15:45 | 69 | 正常 | 345 | 2 | 0 | 80
P057 | P057_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2023-05-31 | 09:00-09:15 | 3 | 正常 | 12 | 6 | 0 | 2
P045 | P045_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 16 | 16 | 5 | 2023-05-31 | 16:20-17:40 | 16 | 正常 | 80 | 16 | 88 | 103
P046 | P046_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2023-05-31 | 17:40-18:15 | 7 | 正常 | 35 | 7 | 104 | 110
P057 | P057_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 240 | 48 | 5 | 2023-05-31 | 09:15-12:00; 13:00-14:15 | 48 | 正常 | 240 | 240 | 3 | 62
P063 | P063_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 67 | 25 | 5 | 2023-05-31 | 14:15-16:20 | 25 | 正常 | 125 | 67 | 63 | 87
P048 | P048_64 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-06-01 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 0 | 4
P048 | P048_64 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-06-01 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 5 | 9
P048 | P048_64 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-06-01 | 09:50-10:15 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 10 | 14
P070 | P070_52 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-06-01 | 10:15-10:40 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 15 | 19
P047 | P047_63 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 155 | 2023-06-01 | 14:00-16:35 | 31 | 正常 | 155 | 2 | 60 | 90
P051 | P051_60 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 240 | 2023-06-01 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 4 | 0 | 59
P070 | P070_52 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-06-01 | 10:40-12:00; 13:00-15:10 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 20 | 73
P070 | P070_52 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-06-01 | 15:10-18:40 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 74 | 115
P057 | P057_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2023-06-01 | 09:00-09:15 | 3 | 正常 | 12 | 6 | 0 | 2
P057 | P057_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 240 | 96 | 5 | 2023-06-01 | 09:15-12:00; 13:00-18:15 | 96 | 正常 | 480 | 240 | 3 | 110
P065 | P065_65 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 30 | 2023-06-02 | 09:00-09:30 | 6 | 正常 | 30 | 10 | 0 | 5
P065 | P065_65 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 30 | 2023-06-02 | 09:30-10:00 | 6 | 正常 | 30 | 10 | 6 | 11
P065 | P065_65 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 30 | 2023-06-02 | 10:00-10:30 | 6 | 正常 | 30 | 10 | 12 | 17
P070 | P070_52 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-06-02 | 10:30-10:55 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 18 | 22
P048 | P048_64 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 155 | 2023-06-02 | 10:55-12:00; 13:00-14:30 | 31 | 正常 | 155 | 6 | 23 | 65
P048 | P048_64 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 155 | 2023-06-02 | 14:30-17:05 | 31 | 正常 | 155 | 6 | 66 | 96
P048 | P048_64 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 155 | 2023-06-02 | 17:05-19:40 | 31 | 正常 | 155 | 6 | 97 | 127
P070 | P070_52 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-06-02 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P047 | P047_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2023-06-02 | 09:55-10:30 | 7 | 正常 | 32 | 6 | 11 | 17
P048 | P048_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2023-06-02 | 09:00-09:55 | 11 | 正常 | 55 | 11 | 0 | 10
P057 | P057_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 240 | 96 | 5 | 2023-06-02 | 10:30-12:00; 13:00-19:30 | 96 | 正常 | 480 | 240 | 18 | 125
P059 | P059_66 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2023-06-05 | 10:25-10:45 | 4 | 正常 | 20 | 2 | 17 | 20
P065 | P065_65 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 30 | 2023-06-05 | 09:00-09:30 | 6 | 正常 | 30 | 10 | 0 | 5
P065 | P065_65 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 30 | 2023-06-05 | 09:30-10:00 | 6 | 正常 | 30 | 10 | 6 | 11
P070 | P070_52 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2023-06-05 | 10:00-10:25 | 5 | 正常 | 25 | 18 | 12 | 16
P065 | P065_65 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 195 | 2023-06-05 | 10:45-12:00; 13:00-15:00 | 39 | 正常 | 195 | 10 | 21 | 71
P065 | P065_65 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 195 | 2023-06-05 | 15:00-18:15 | 39 | 正常 | 195 | 10 | 72 | 110
P065 | P065_65 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 195 | 2023-06-05 | 18:15-21:30 | 39 | 正常 | 195 | 10 | 111 | 149
P070 | P070_52 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-06-05 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P055 | P055_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 55 | 11 | 5 | 2023-06-05 | 10:25-11:25 | 12 | 正常 | 56 | 55 | 17 | 28
P061 | P061_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 17 | 17 | 5 | 2023-06-05 | 09:00-10:25 | 17 | 正常 | 85 | 17 | 0 | 16
P078 | P078_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 70 | 1 | 5 | 2023-06-05 | 11:25-11:30 | 1 | 正常 | 5 | 70 | 29 | 29
P047 | P047_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 18 | 18 | 5 | 2023-06-05 | 16:30-18:00 | 18 | 正常 | 90 | 18 | 90 | 107
P048 | P048_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 35 | 35 | 5 | 2023-06-05 | 09:00-11:55 | 35 | 正常 | 175 | 35 | 0 | 34
P051 | P051_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 24 | 24 | 5 | 2023-06-05 | 11:55-12:00; 13:00-14:55 | 24 | 正常 | 120 | 24 | 35 | 70
P063 | P063_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 67 | 19 | 5 | 2023-06-05 | 14:55-16:30 | 19 | 正常 | 95 | 67 | 71 | 89
P054 | P054_67 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2023-06-06 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 2 | 0 | 19
P058 | P058_68 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2023-06-06 | 10:40-11:00 | 4 | 正常 | 20 | 6 | 20 | 23
P058 | P058_68 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2023-06-06 | 11:00-11:20 | 4 | 正常 | 20 | 6 | 24 | 27
P058 | P058_68 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2023-06-06 | 11:20-11:40 | 4 | 正常 | 20 | 6 | 28 | 31
P059 | P059_66 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 | 2023-06-06 | 13:30-15:30 | 24 | 正常 | 120 | 2 | 54 | 77
P065 | P065_65 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 195 | 2023-06-06 | 11:40-12:00; 13:00-15:55 | 39 | 正常 | 195 | 10 | 32 | 82
P065 | P065_65 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 195 | 2023-06-06 | 15:55-19:10 | 39 | 正常 | 195 | 10 | 83 | 121
P070 | P070_52 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 18 | 1 | 210 | 2023-06-06 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 18 | 0 | 53
P065 | P065_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 15 | 15 | 5 | 2023-06-06 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 15 | 0 | 14
P070 | P070_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 11 | 5 | 2023-06-06 | 10:15-11:15 | 12 | 正常 | 57 | 19 | 15 | 26
P055 | P055_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 147 | 30 | 5 | 2023-06-06 | 17:30-20:00 | 30 | 正常 | 150 | 147 | 102 | 131
P061 | P061_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 63 | 63 | 5 | 2023-06-06 | 11:15-12:00; 13:00-17:30 | 63 | 正常 | 315 | 63 | 27 | 101
P078 | P078_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 218 | 3 | 5 | 2023-06-06 | 09:00-09:15 | 3 | 正常 | 15 | 218 | 0 | 2
P054 | P054_67 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 175 | 2023-06-07 | 09:00-11:55 | 35 | 正常 | 175 | 2 | 0 | 34
P058 | P058_68 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2023-06-07 | 11:55-12:00; 13:00-15:05 | 26 | 正常 | 130 | 6 | 35 | 72
P058 | P058_68 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2023-06-07 | 15:05-17:15 | 26 | 正常 | 130 | 6 | 73 | 98
P058 | P058_68 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2023-06-07 | 17:15-19:25 | 26 | 正常 | 130 | 6 | 99 | 124
P054 | P054_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2023-06-07 | 10:00-10:50 | 10 | 正常 | 50 | 10 | 12 | 21
P058 | P058_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 100 | 9 | 5 | 2023-06-07 | 10:50-11:35 | 9 | 正常 | 45 | 100 | 22 | 30
P059 | P059_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 32 | 11 | 5 | 2023-06-07 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 57 | 32 | 0 | 11
P070 | P070_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 8 | 5 | 2023-06-07 | 11:35-12:00; 13:00-13:15 | 8 | 正常 | 38 | 19 | 31 | 50
P065 | P065_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 50 | 50 | 5 | 2023-06-07 | 13:15-17:25 | 50 | 正常 | 250 | 50 | 51 | 100
P070 | P070_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 60 | 36 | 5 | 2023-06-07 | 09:00-12:00 | 36 | 正常 | 180 | 60 | 0 | 35
P058 | P058_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 100 | 48 | 5 | 2023-06-08 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 100 | 0 | 59
P059 | P059_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 32 | 3 | 5 | 2023-06-08 | 14:00-14:15 | 3 | 正常 | 14 | 32 | 60 | 62
P054 | P054_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 35 | 35 | 5 | 2023-06-08 | 09:00-11:55 | 35 | 正常 | 175 | 35 | 0 | 34
P058 | P058_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 100 | 9 | 5 | 2023-06-08 | 18:35-19:20 | 9 | 正常 | 45 | 100 | 115 | 123
P059 | P059_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 80 | 28 | 5 | 2023-06-08 | 14:15-16:35 | 28 | 正常 | 140 | 80 | 63 | 90
P070 | P070_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 60 | 24 | 5 | 2023-06-08 | 16:35-18:35 | 24 | 正常 | 120 | 60 | 91 | 114
P060 | P060_71 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2023-06-09 | 11:20-11:40 | 4 | 正常 | 20 | 2 | 28 | 31
P062 | P062_72 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 70 | 2023-06-09 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 4 | 0 | 13
P062 | P062_72 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 70 | 2023-06-09 | 10:10-11:20 | 14 | 正常 | 70 | 4 | 14 | 27
P056 | P056_69 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 2023-06-09 | 13:20-14:15 | 11 | 正常 | 55 | 1 | 52 | 62
P056 | P056_70 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 2023-06-09 | 09:00-12:00; 13:00-13:20 | 40 | 正常 | 200 | 1 | 0 | 51
P056 | P056_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2023-06-09 | 14:10-14:35 | 5 | 正常 | 25 | 5 | 62 | 66
P058 | P058_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 100 | 43 | 5 | 2023-06-09 | 09:00-12:00; 13:00-13:35 | 43 | 正常 | 215 | 100 | 0 | 54
P059 | P059_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 32 | 6 | 5 | 2023-06-09 | 13:35-14:10 | 7 | 正常 | 32 | 32 | 55 | 61
P058 | P058_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 100 | 48 | 5 | 2023-06-09 | 14:35-18:35 | 48 | 正常 | 240 | 100 | 67 | 114
P059 | P059_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 80 | 7 | 5 | 2023-06-09 | 18:35-19:10 | 7 | 正常 | 35 | 80 | 115 | 121
P067 | P067_73 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 45 | 2023-06-12 | 09:00-09:45 | 9 | 正常 | 45 | 4 | 0 | 8
P067 | P067_73 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 45 | 2023-06-12 | 09:45-10:30 | 9 | 正常 | 45 | 4 | 9 | 17
P060 | P060_71 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 130 | 2023-06-12 | 10:30-12:00; 13:00-13:40 | 26 | 正常 | 130 | 2 | 18 | 55
P062 | P062_72 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 160 | 2023-06-12 | 09:00-11:40 | 32 | 正常 | 160 | 4 | 0 | 31
P062 | P062_72 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 160 | 2023-06-12 | 11:40-12:00; 13:00-15:20 | 32 | 正常 | 160 | 4 | 32 | 75
P059 | P059_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 32 | 12 | 5 | 2023-06-12 | 11:10-12:00; 13:00-13:10 | 12 | 正常 | 59 | 32 | 26 | 49
P060 | P060_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2023-06-12 | 13:10-13:15 | 1 | 正常 | 5 | 6 | 50 | 50
P062 | P062_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 26 | 26 | 5 | 2023-06-12 | 09:00-11:10 | 26 | 正常 | 128 | 26 | 0 | 25
P056 | P056_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 22 | 22 | 5 | 2023-06-12 | 16:50-18:40 | 22 | 正常 | 110 | 22 | 94 | 115
P058 | P058_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 100 | 43 | 5 | 2023-06-12 | 13:15-16:50 | 43 | 正常 | 215 | 100 | 51 | 93
P059 | P059_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 80 | 16 | 5 | 2023-06-12 | 18:40-20:00 | 16 | 正常 | 80 | 80 | 116 | 131
P077 | P077_74 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 70 | 2023-06-13 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 6 | 0 | 13
P077 | P077_74 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 70 | 2023-06-13 | 10:10-11:20 | 14 | 正常 | 70 | 6 | 14 | 27
P077 | P077_74 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 70 | 2023-06-13 | 11:20-12:00; 13:00-13:30 | 14 | 正常 | 70 | 6 | 28 | 53
P067 | P067_73 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 125 | 2023-06-13 | 09:00-11:05 | 25 | 正常 | 125 | 4 | 0 | 24
P067 | P067_73 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 125 | 2023-06-13 | 11:05-12:00; 13:00-14:10 | 25 | 正常 | 125 | 4 | 25 | 61
P077 | P077_75 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 110 | 2023-06-13 | 13:30-15:20 | 22 | 正常 | 110 | 6 | 54 | 75
P060 | P060_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2023-06-13 | 09:00-09:30 | 6 | 正常 | 25 | 6 | 0 | 5
P059 | P059_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 80 | 29 | 5 | 2023-06-13 | 14:30-16:55 | 29 | 正常 | 145 | 80 | 66 | 94
P060 | P060_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 115 | 19 | 5 | 2023-06-13 | 16:55-18:30 | 19 | 正常 | 95 | 115 | 95 | 113
P062 | P062_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 48 | 48 | 5 | 2023-06-13 | 09:30-12:00; 13:00-14:30 | 48 | 正常 | 240 | 48 | 6 | 65
P077 | P077_74 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 100 | 2023-06-14 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 6 | 0 | 19
P077 | P077_74 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 100 | 2023-06-14 | 10:40-12:00; 13:00-13:20 | 20 | 正常 | 100 | 6 | 20 | 51
P077 | P077_74 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 100 | 2023-06-14 | 13:20-15:00 | 20 | 正常 | 100 | 6 | 52 | 71
P077 | P077_75 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 110 | 2023-06-14 | 09:00-10:50 | 22 | 正常 | 110 | 6 | 0 | 21
P077 | P077_75 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 110 | 2023-06-14 | 10:50-12:00; 13:00-13:40 | 22 | 正常 | 110 | 6 | 22 | 55
P077 | P077_75 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 110 | 2023-06-14 | 13:40-15:30 | 22 | 正常 | 110 | 6 | 56 | 77
P077 | P077_75 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 110 | 2023-06-14 | 15:30-17:20 | 22 | 正常 | 110 | 6 | 78 | 99
P077 | P077_75 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 110 | 2023-06-14 | 17:20-19:10 | 22 | 正常 | 110 | 6 | 100 | 121
P077 | P077_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 92 | 24 | 5 | 2023-06-14 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 118 | 92 | 0 | 23
P060 | P060_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 115 | 96 | 5 | 2023-06-14 | 11:00-12:00; 13:00-20:00 | 96 | 正常 | 480 | 115 | 24 | 131
P077 | P077_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 92 | 32 | 5 | 2023-06-15 | 09:00-11:40 | 32 | 正常 | 160 | 92 | 0 | 31
P067 | P067_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 43 | 30 | 5 | 2023-06-15 | 09:00-11:30 | 30 | 正常 | 150 | 43 | 0 | 29
P077 | P077_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 240 | 61 | 5 | 2023-06-15 | 11:40-12:00; 13:00-17:45 | 61 | 正常 | 305 | 240 | 32 | 104
P068 | P068_76 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 2023-06-16 | 10:45-11:50 | 13 | 正常 | 65 | 2 | 21 | 33
P069 | P069_77 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 2023-06-16 | 11:50-12:00; 13:00-13:55 | 13 | 正常 | 65 | 2 | 34 | 58
P079 | P079_78 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-06-16 | 09:00-10:45 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 0 | 20
P077 | P077_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 92 | 37 | 5 | 2023-06-16 | 09:00-12:00; 13:00-13:05 | 37 | 正常 | 185 | 92 | 0 | 48
P067 | P067_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 43 | 13 | 5 | 2023-06-16 | 09:00-10:05 | 13 | 正常 | 65 | 43 | 0 | 12
P077 | P077_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 240 | 83 | 5 | 2023-06-16 | 13:05-20:00 | 83 | 正常 | 415 | 240 | 49 | 131
P079 | P079_78 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-06-19 | 09:00-10:45 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 0 | 20
P082 | P082_80 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 90 | 2023-06-19 | 10:45-12:00; 13:00-13:15 | 18 | 正常 | 90 | 4 | 21 | 50
P068 | P068_76 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2023-06-19 | 13:15-14:40 | 17 | 正常 | 85 | 2 | 51 | 67
P069 | P069_77 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2023-06-19 | 14:40-16:05 | 17 | 正常 | 85 | 2 | 68 | 84
P079 | P079_78 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 210 | 2023-06-19 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 4 | 0 | 53
P081 | P081_79 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 2023-06-19 | 16:05-16:50 | 9 | 正常 | 45 | 1 | 85 | 93
P068 | P068_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2023-06-19 | 10:50-10:55 | 1 | 正常 | 2 | 0 | 22 | 22
P069 | P069_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2023-06-19 | 10:55-11:00 | 1 | 正常 | 2 | 0 | 23 | 23
P081 | P081_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2023-06-19 | 10:05-10:50 | 9 | 正常 | 45 | 9 | 13 | 21
P087 | P087_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 138 | 12 | 5 | 2023-06-19 | 09:00-10:05 | 13 | 正常 | 62 | 138 | 0 | 12
P077 | P077_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 240 | 96 | 5 | 2023-06-19 | 11:00-12:00; 13:00-20:00 | 96 | 正常 | 480 | 240 | 24 | 131
P071 | P071_81 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-06-20 | 10:30-11:20 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 18 | 27
P080 | P080_82 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-06-20 | 11:20-12:00; 13:00-13:10 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 28 | 49
P082 | P082_80 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 90 | 2023-06-20 | 09:00-10:30 | 18 | 正常 | 90 | 4 | 0 | 17
P096 | P096_83 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 35 | 2023-06-20 | 13:10-13:45 | 7 | 正常 | 35 | 8 | 50 | 56
P079 | P079_78 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 210 | 2023-06-20 | 14:00-17:30 | 42 | 正常 | 210 | 4 | 60 | 101
P082 | P082_80 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 240 | 2023-06-20 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 4 | 0 | 59
P087 | P087_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 138 | 48 | 5 | 2023-06-20 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 138 | 0 | 59
P068 | P068_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2023-06-20 | 15:45-15:55 | 2 | 正常 | 10 | 2 | 81 | 82
P069 | P069_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2023-06-20 | 15:30-15:45 | 3 | 正常 | 15 | 3 | 78 | 80
P081 | P081_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 18 | 18 | 5 | 2023-06-20 | 14:00-15:30 | 18 | 正常 | 90 | 18 | 60 | 77
P087 | P087_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 212 | 19 | 5 | 2023-06-20 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 95 | 212 | 0 | 18
P072 | P072_84 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-06-21 | 10:00-10:50 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 12 | 21
P073 | P073_85 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-06-21 | 10:50-11:40 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 22 | 31
P083 | P083_86 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2023-06-21 | 11:40-12:00; 13:00-13:15 | 7 | 正常 | 35 | 2 | 32 | 50
P096 | P096_83 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 35 | 2023-06-21 | 13:15-13:50 | 7 | 正常 | 35 | 8 | 51 | 57
P100 | P100_87 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 60 | 2023-06-21 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 60 | 14 | 0 | 11
P071 | P071_81 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 2023-06-21 | 16:10-17:20 | 14 | 正常 | 70 | 2 | 86 | 99
P080 | P080_82 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 | 2023-06-21 | 14:00-16:00 | 24 | 正常 | 120 | 2 | 60 | 83
P082 | P082_80 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 240 | 2023-06-21 | 09:00-12:00; 13:00-14:00 | 48 | 正常 | 240 | 4 | 0 | 59
P096 | P096_83 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 140 | 2023-06-21 | 13:50-16:10 | 28 | 正常 | 140 | 8 | 58 | 85
P071 | P071_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2023-06-21 | 10:05-10:35 | 6 | 正常 | 27 | 6 | 13 | 18
P080 | P080_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2023-06-21 | 09:00-10:05 | 13 | 正常 | 60 | 12 | 0 | 12
P079 | P079_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 2023-06-21 | 16:10-16:30 | 4 | 正常 | 20 | 40 | 86 | 89
P087 | P087_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 212 | 73 | 5 | 2023-06-21 | 09:00-12:00; 13:00-16:10 | 74 | 正常 | 367 | 212 | 0 | 85
P084 | P084_88 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 2023-06-26 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 2 | 0 | 13
P096 | P096_83 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 35 | 2023-06-26 | 13:10-13:45 | 7 | 正常 | 35 | 8 | 50 | 56
P096 | P096_83 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 35 | 2023-06-26 | 13:45-14:20 | 7 | 正常 | 35 | 8 | 57 | 63
P100 | P100_87 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 60 | 2023-06-26 | 10:10-11:10 | 12 | 正常 | 60 | 14 | 14 | 25
P100 | P100_87 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 60 | 2023-06-26 | 11:10-12:00; 13:00-13:10 | 12 | 正常 | 60 | 14 | 26 | 49
P072 | P072_84 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 2023-06-26 | 18:25-19:35 | 14 | 正常 | 70 | 2 | 113 | 126
P073 | P073_85 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 2023-06-26 | 19:35-20:45 | 14 | 正常 | 70 | 2 | 127 | 140
P083 | P083_86 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 140 | 2023-06-26 | 13:45-16:05 | 28 | 正常 | 140 | 2 | 57 | 84
P096 | P096_83 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 140 | 2023-06-26 | 16:05-18:25 | 28 | 正常 | 140 | 8 | 85 | 112
P100 | P100_87 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 225 | 2023-06-26 | 09:00-12:00; 13:00-13:45 | 45 | 正常 | 225 | 14 | 0 | 56
P071 | P071_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2023-06-26 | 11:25-11:30 | 1 | 正常 | 3 | 6 | 29 | 29
P072 | P072_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2023-06-26 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 60 | 12 | 0 | 11
P073 | P073_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2023-06-26 | 10:00-11:00 | 12 | 正常 | 60 | 12 | 12 | 23
P083 | P083_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2023-06-26 | 11:00-11:25 | 5 | 正常 | 25 | 5 | 24 | 28
P071 | P071_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 22 | 20 | 5 | 2023-06-26 | 18:20-20:00 | 20 | 正常 | 100 | 22 | 112 | 131
P079 | P079_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 36 | 5 | 2023-06-26 | 11:30-12:00; 13:00-15:30 | 36 | 正常 | 180 | 40 | 30 | 77
P080 | P080_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 34 | 34 | 5 | 2023-06-26 | 15:30-18:20 | 34 | 正常 | 170 | 34 | 78 | 111
P100 | P100_87 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 60 | 2023-06-27 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 60 | 14 | 0 | 11
P100 | P100_87 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 60 | 2023-06-27 | 10:00-11:00 | 12 | 正常 | 60 | 14 | 12 | 23
P084 | P084_88 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-06-27 | 16:40-17:30 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 92 | 101
P096 | P096_83 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 140 | 2023-06-27 | 11:00-12:00; 13:00-14:20 | 28 | 正常 | 140 | 8 | 24 | 63
P096 | P096_83 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 140 | 2023-06-27 | 14:20-16:40 | 28 | 正常 | 140 | 8 | 64 | 91
P100 | P100_87 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 225 | 2023-06-27 | 09:00-12:00; 13:00-13:45 | 45 | 正常 | 225 | 14 | 0 | 56
P100 | P100_87 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 225 | 2023-06-27 | 13:45-17:30 | 45 | 正常 | 225 | 14 | 57 | 101
P084 | P084_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2023-06-27 | 09:00-09:45 | 9 | 正常 | 45 | 9 | 0 | 8
P071 | P071_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 22 | 2 | 5 | 2023-06-27 | 18:35-18:45 | 2 | 正常 | 10 | 22 | 115 | 116
P072 | P072_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 43 | 43 | 5 | 2023-06-27 | 09:45-12:00; 13:00-14:20 | 43 | 正常 | 215 | 43 | 9 | 63
P073 | P073_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 40 | 5 | 2023-06-27 | 14:20-17:40 | 40 | 正常 | 200 | 40 | 64 | 103
P083 | P083_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 11 | 11 | 5 | 2023-06-27 | 17:40-18:35 | 11 | 正常 | 55 | 11 | 104 | 114
P100 | P100_87 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 60 | 2023-06-28 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 60 | 14 | 0 | 11
P100 | P100_87 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 60 | 2023-06-28 | 10:00-11:00 | 12 | 正常 | 60 | 14 | 12 | 23
P127 | P127_89 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-06-28 | 11:00-11:25 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 24 | 28
P100 | P100_87 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 225 | 2023-06-28 | 09:00-12:00; 13:00-13:45 | 45 | 正常 | 225 | 14 | 0 | 56
P100 | P100_87 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 225 | 2023-06-28 | 13:45-17:30 | 45 | 正常 | 225 | 14 | 57 | 101
P084 | P084_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 20 | 20 | 5 | 2023-06-28 | 15:10-16:50 | 20 | 正常 | 100 | 20 | 74 | 93
P096 | P096_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 62 | 62 | 5 | 2023-06-28 | 09:00-12:00; 13:00-15:10 | 62 | 正常 | 310 | 62 | 0 | 73
P127 | P127_89 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-06-29 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 0 | 4
P127 | P127_89 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-06-29 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 5 | 9
P100 | P100_87 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 225 | 2023-06-29 | 09:00-12:00; 13:00-13:45 | 45 | 正常 | 225 | 14 | 0 | 56
P100 | P100_87 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 14 | 1 | 225 | 2023-06-29 | 13:45-17:30 | 45 | 正常 | 225 | 14 | 57 | 101
P127 | P127_89 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-06-29 | 09:50-12:00; 13:00-14:30 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 10 | 65
P100 | P100_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 30 | 9 | 5 | 2023-06-29 | 09:00-09:45 | 9 | 正常 | 43 | 30 | 0 | 8
P122 | P122_90 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-06-30 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 0 | 19
P127 | P127_89 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-06-30 | 10:40-11:05 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 20 | 24
P127 | P127_89 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-06-30 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 0 | 55
P127 | P127_89 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-06-30 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 56 | 99
P100 | P100_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 30 | 21 | 5 | 2023-06-30 | 09:00-10:50 | 22 | 正常 | 107 | 30 | 0 | 21
P082 | P082_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 24 | 24 | 5 | 2023-06-30 | 15:05-17:05 | 24 | 正常 | 120 | 24 | 73 | 96
P100 | P100_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 135 | 39 | 5 | 2023-06-30 | 10:50-12:00; 13:00-15:05 | 39 | 正常 | 195 | 135 | 22 | 72
P122 | P122_90 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-07-03 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 0 | 19
P122 | P122_90 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-07-03 | 10:40-12:00; 13:00-13:20 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 20 | 51
P122 | P122_90 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-07-03 | 13:20-16:05 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 52 | 84
P127 | P127_89 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-07-03 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 0 | 55
P100 | P100_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 135 | 96 | 5 | 2023-07-03 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 135 | 0 | 107
P120 | P120_93 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2023-07-04 | 13:20-14:15 | 11 | 正常 | 55 | 2 | 52 | 62
P122 | P122_90 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-07-04 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 0 | 19
P122 | P122_90 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-07-04 | 10:40-12:00; 13:00-13:20 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 20 | 51
P127 | P127_89 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2023-07-04 | 14:15-14:40 | 5 | 正常 | 25 | 10 | 63 | 67
P085 | P085_91 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 2023-07-04 | 15:30-16:40 | 14 | 正常 | 70 | 1 | 78 | 91
P086 | P086_92 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 2023-07-04 | 16:40-17:50 | 14 | 正常 | 70 | 1 | 92 | 105
P122 | P122_90 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-07-04 | 09:00-11:45 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 0 | 32
P122 | P122_90 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-07-04 | 11:45-12:00; 13:00-15:30 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 33 | 77
P085 | P085_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2023-07-04 | 09:00-09:15 | 3 | 正常 | 12 | 2 | 0 | 2
P086 | P086_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2023-07-04 | 09:15-09:20 | 1 | 正常 | 2 | 0 | 3 | 3
P097 | P097_94 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2023-07-05 | 10:35-11:05 | 6 | 正常 | 30 | 4 | 19 | 24
P097 | P097_94 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2023-07-05 | 11:05-11:35 | 6 | 正常 | 30 | 4 | 25 | 30
P102 | P102_95 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 95 | 2023-07-05 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 95 | 2 | 0 | 18
P120 | P120_93 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 130 | 2023-07-05 | 13:40-15:50 | 26 | 正常 | 130 | 2 | 56 | 81
P122 | P122_90 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-07-05 | 11:35-12:00; 13:00-15:20 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 31 | 75
P122 | P122_90 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 165 | 2023-07-05 | 15:20-18:05 | 33 | 正常 | 165 | 10 | 76 | 108
P127 | P127_89 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 220 | 2023-07-05 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 10 | 0 | 55
P120 | P120_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 20 | 20 | 5 | 2023-07-05 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 20 | 0 | 19
P085 | P085_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2023-07-05 | 10:40-11:20 | 8 | 正常 | 40 | 8 | 20 | 27
P086 | P086_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2023-07-05 | 11:20-11:25 | 1 | 正常 | 5 | 1 | 28 | 28
P109 | P109_96 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-07-06 | 09:00-10:45 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 0 | 20
P109 | P109_96 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 105 | 2023-07-06 | 10:45-12:00; 13:00-13:30 | 21 | 正常 | 105 | 4 | 21 | 53
P097 | P097_94 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 160 | 2023-07-06 | 13:00-15:40 | 32 | 正常 | 160 | 4 | 48 | 79
P097 | P097_94 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 160 | 2023-07-06 | 15:40-18:20 | 32 | 正常 | 160 | 4 | 80 | 111
P102 | P102_95 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 140 | 2023-07-06 | 13:30-15:50 | 28 | 正常 | 140 | 2 | 54 | 81
P116 | P116_97 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 | 2023-07-06 | 09:00-12:00 | 36 | 正常 | 180 | 1 | 0 | 35
P097 | P097_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 2023-07-06 | 11:00-12:00; 13:00-13:25 | 17 | 正常 | 82 | 16 | 24 | 52
P102 | P102_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 20 | 1 | 5 | 2023-07-06 | 13:50-13:55 | 1 | 正常 | 4 | 20 | 58 | 58
P116 | P116_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2023-07-06 | 13:25-13:50 | 5 | 正常 | 25 | 5 | 53 | 57
P127 | P127_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 75 | 23 | 5 | 2023-07-06 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 116 | 75 | 0 | 23
P120 | P120_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 47 | 47 | 5 | 2023-07-06 | 13:55-17:50 | 47 | 正常 | 235 | 47 | 59 | 105
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-07 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 0 | 14
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-07 | 10:15-11:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 15 | 29
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-07 | 11:30-12:00; 13:00-13:45 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 30 | 56
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-07 | 13:45-15:00 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 57 | 71
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-07 | 15:00-16:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 72 | 86
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-07 | 16:15-17:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 87 | 101
P110 | P110_99 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 2023-07-07 | 17:30-18:40 | 14 | 正常 | 70 | 2 | 102 | 115
P109 | P109_96 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 210 | 2023-07-07 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 4 | 0 | 53
P109 | P109_96 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 210 | 2023-07-07 | 13:30-17:00 | 42 | 正常 | 210 | 4 | 54 | 95
P102 | P102_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 20 | 19 | 5 | 2023-07-07 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 96 | 20 | 0 | 19
P097 | P097_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 25 | 25 | 5 | 2023-07-07 | 14:45-16:50 | 25 | 正常 | 125 | 25 | 69 | 93
P102 | P102_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 100 | 4 | 5 | 2023-07-07 | 09:00-09:20 | 4 | 正常 | 20 | 100 | 0 | 3
P116 | P116_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 25 | 25 | 5 | 2023-07-07 | 16:50-18:55 | 25 | 正常 | 125 | 25 | 94 | 118
P127 | P127_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 37 | 5 | 2023-07-07 | 10:40-12:00; 13:00-14:45 | 37 | 正常 | 185 | 120 | 20 | 68
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-10 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 0 | 14
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-10 | 10:15-11:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 15 | 29
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-10 | 11:30-12:00; 13:00-13:45 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 30 | 56
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-10 | 13:45-15:00 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 57 | 71
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-10 | 15:00-16:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 72 | 86
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-10 | 11:00-12:00; 13:00-13:10 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 24 | 49
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-10 | 13:10-14:20 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 50 | 63
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-10 | 14:20-15:30 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 64 | 77
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-10 | 15:30-16:40 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 78 | 91
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-10 | 16:40-17:50 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 92 | 105
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-10 | 17:50-19:00 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 106 | 119
P110 | P110_99 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 | 2023-07-10 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 120 | 2 | 0 | 23
P122 | P122_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2023-07-10 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 60 | 12 | 0 | 11
P127 | P127_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 75 | 8 | 5 | 2023-07-10 | 10:00-10:40 | 8 | 正常 | 38 | 75 | 12 | 19
P102 | P102_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 100 | 96 | 5 | 2023-07-10 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 100 | 0 | 107
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-11 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 0 | 14
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-11 | 10:15-11:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 15 | 29
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-11 | 11:30-12:00; 13:00-13:45 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 30 | 56
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-11 | 13:45-15:00 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 57 | 71
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-11 | 15:00-16:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 72 | 86
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-11 | 16:15-17:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 87 | 101
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-11 | 17:30-18:45 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 102 | 116
P098 | P098_98 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-07-11 | 18:45-20:00 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 117 | 131
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-11 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 0 | 13
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-11 | 10:10-11:20 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 14 | 27
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-11 | 11:20-12:00; 13:00-13:30 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 28 | 53
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-11 | 13:30-14:40 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 54 | 67
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-11 | 14:40-15:50 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 68 | 81
P110 | P110_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 19 | 5 | 2023-07-11 | 11:05-12:00; 13:00-13:40 | 19 | 正常 | 95 | 19 | 25 | 55
P127 | P127_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 75 | 24 | 5 | 2023-07-11 | 09:00-11:05 | 25 | 正常 | 122 | 75 | 0 | 24
P109 | P109_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 40 | 40 | 5 | 2023-07-11 | 13:40-17:00 | 40 | 正常 | 200 | 40 | 56 | 95
P122 | P122_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 24 | 24 | 5 | 2023-07-11 | 17:00-19:00 | 24 | 正常 | 120 | 24 | 96 | 119
P127 | P127_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 12 | 5 | 2023-07-11 | 19:00-20:00 | 12 | 正常 | 60 | 120 | 120 | 131
P099 | P099_100 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-07-12 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 0 | 4
P099 | P099_100 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-07-12 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 5 | 9
P099 | P099_100 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2023-07-12 | 09:50-10:15 | 5 | 正常 | 25 | 6 | 10 | 14
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-12 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 0 | 13
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-12 | 10:10-11:20 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 14 | 27
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-12 | 11:20-12:00; 13:00-13:30 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 28 | 53
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-12 | 13:30-14:40 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 54 | 67
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-12 | 14:40-15:50 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 68 | 81
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-12 | 15:50-17:00 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 82 | 95
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-12 | 17:00-18:10 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 96 | 109
P098 | P098_98 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-07-12 | 18:10-19:20 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 110 | 123
P098 | P098_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 53 | 22 | 5 | 2023-07-12 | 09:00-10:55 | 23 | 正常 | 110 | 53 | 0 | 22
P127 | P127_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 75 | 20 | 5 | 2023-07-12 | 10:55-12:00; 13:00-13:35 | 20 | 正常 | 100 | 75 | 23 | 54
P110 | P110_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 38 | 38 | 5 | 2023-07-12 | 09:00-12:00; 13:00-13:10 | 38 | 正常 | 190 | 38 | 0 | 49
P127 | P127_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 39 | 5 | 2023-07-12 | 13:35-16:50 | 39 | 正常 | 195 | 120 | 55 | 93
P101 | P101_101 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-07-13 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 0 | 4
P101 | P101_101 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-07-13 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 5 | 9
P099 | P099_100 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2023-07-13 | 09:00-11:10 | 26 | 正常 | 130 | 6 | 0 | 25
P099 | P099_100 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2023-07-13 | 11:10-12:00; 13:00-14:20 | 26 | 正常 | 130 | 6 | 26 | 63
P099 | P099_100 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 130 | 2023-07-13 | 14:20-16:30 | 26 | 正常 | 130 | 6 | 64 | 89
P098 | P098_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 53 | 31 | 5 | 2023-07-13 | 09:00-11:35 | 31 | 正常 | 155 | 53 | 0 | 30
P099 | P099_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 5 | 5 | 2023-07-13 | 11:35-12:00 | 5 | 正常 | 24 | 38 | 31 | 35
P098 | P098_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 125 | 52 | 5 | 2023-07-13 | 13:00-17:20 | 52 | 正常 | 260 | 125 | 48 | 99
P127 | P127_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 32 | 5 | 2023-07-13 | 17:20-20:00 | 32 | 正常 | 160 | 120 | 100 | 131
P101 | P101_101 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-07-14 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 0 | 4
P101 | P101_101 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-07-14 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 5 | 9
P101 | P101_101 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 210 | 2023-07-14 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 8 | 0 | 53
P101 | P101_101 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 210 | 2023-07-14 | 13:30-17:00 | 42 | 正常 | 210 | 8 | 54 | 95
P099 | P099_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 33 | 5 | 2023-07-14 | 09:00-11:45 | 33 | 正常 | 164 | 38 | 0 | 32
P098 | P098_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 125 | 73 | 5 | 2023-07-14 | 11:45-12:00; 13:00-18:50 | 73 | 正常 | 365 | 125 | 33 | 117
P099 | P099_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 110 | 14 | 5 | 2023-07-14 | 18:50-20:00 | 14 | 正常 | 70 | 110 | 118 | 131
P103 | P103_102 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | 2023-07-17 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 8 | 0 | 19
P105 | P105_103 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 80 | 2023-07-17 | 10:40-12:00 | 16 | 正常 | 80 | 6 | 20 | 35
P105 | P105_103 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 80 | 2023-07-17 | 13:00-14:20 | 16 | 正常 | 80 | 6 | 48 | 63
P106 | P106_104 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-07-17 | 14:20-15:10 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 64 | 73
P101 | P101_101 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 210 | 2023-07-17 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 8 | 0 | 53
P101 | P101_101 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 210 | 2023-07-17 | 13:30-17:00 | 42 | 正常 | 210 | 8 | 54 | 95
P099 | P099_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 110 | 96 | 5 | 2023-07-17 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 110 | 0 | 107
P103 | P103_102 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | 2023-07-18 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 8 | 0 | 19
P103 | P103_102 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | 2023-07-18 | 10:40-12:00; 13:00-13:20 | 20 | 正常 | 100 | 8 | 20 | 51
P103 | P103_102 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | 2023-07-18 | 13:20-15:00 | 20 | 正常 | 100 | 8 | 52 | 71
P105 | P105_103 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 80 | 2023-07-18 | 15:00-16:20 | 16 | 正常 | 80 | 6 | 72 | 87
P103 | P103_102 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 175 | 2023-07-18 | 09:00-11:55 | 35 | 正常 | 175 | 8 | 0 | 34
P105 | P105_103 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 55 | 2023-07-18 | 14:50-15:45 | 11 | 正常 | 55 | 6 | 70 | 80
P105 | P105_103 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 55 | 2023-07-18 | 15:45-16:40 | 11 | 正常 | 55 | 6 | 81 | 91
P106 | P106_104 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 115 | 2023-07-18 | 11:55-12:00; 13:00-14:50 | 23 | 正常 | 115 | 2 | 35 | 69
P101 | P101_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 21 | 21 | 5 | 2023-07-18 | 09:00-10:45 | 21 | 正常 | 105 | 21 | 0 | 20
P103 | P103_102 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 175 | 2023-07-19 | 09:00-11:55 | 35 | 正常 | 175 | 8 | 0 | 34
P103 | P103_102 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 175 | 2023-07-19 | 11:55-12:00; 13:00-15:50 | 35 | 正常 | 175 | 8 | 35 | 81
P103 | P103_102 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 175 | 2023-07-19 | 15:50-18:45 | 35 | 正常 | 175 | 8 | 82 | 116
P105 | P105_103 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 6 | 1 | 55 | 2023-07-19 | 18:45-19:40 | 11 | 正常 | 55 | 6 | 117 | 127
P103 | P103_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 35 | 7 | 5 | 2023-07-19 | 10:25-11:00 | 7 | 正常 | 35 | 35 | 17 | 23
P105 | P105_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 17 | 17 | 5 | 2023-07-19 | 09:00-10:25 | 17 | 正常 | 85 | 17 | 0 | 16
P106 | P106_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2023-07-19 | 11:00-11:10 | 2 | 正常 | 6 | 6 | 24 | 25
P101 | P101_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 82 | 82 | 5 | 2023-07-19 | 09:00-12:00; 13:00-16:50 | 82 | 正常 | 410 | 82 | 0 | 93
P108 | P108_105 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2023-07-20 | 09:00-09:50 | 10 | 正常 | 50 | 2 | 0 | 9
P112 | P112_106 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 45 | 2023-07-20 | 09:50-10:35 | 9 | 正常 | 45 | 4 | 10 | 18
P112 | P112_106 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 45 | 2023-07-20 | 10:35-11:20 | 9 | 正常 | 45 | 4 | 19 | 27
P103 | P103_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 35 | 28 | 5 | 2023-07-20 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 140 | 35 | 0 | 27
P103 | P103_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 120 | 24 | 5 | 2023-07-20 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 120 | 120 | 0 | 23
P105 | P105_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 24 | 24 | 5 | 2023-07-20 | 11:20-12:00; 13:00-14:20 | 24 | 正常 | 120 | 24 | 28 | 63
P106 | P106_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 2023-07-20 | 14:20-14:35 | 3 | 正常 | 15 | 13 | 64 | 66
P108 | P108_105 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 | 2023-07-21 | 09:00-11:00 | 24 | 正常 | 120 | 2 | 0 | 23
P112 | P112_106 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 125 | 2023-07-21 | 09:00-11:05 | 25 | 正常 | 125 | 4 | 0 | 24
P112 | P112_106 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 125 | 2023-07-21 | 11:05-12:00; 13:00-14:10 | 25 | 正常 | 125 | 4 | 25 | 61
P106 | P106_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2023-07-21 | 10:05-10:30 | 5 | 正常 | 21 | 6 | 13 | 17
P108 | P108_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 12 | 12 | 5 | 2023-07-21 | 09:00-10:05 | 13 | 正常 | 60 | 12 | 0 | 12
P103 | P103_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 120 | 96 | 5 | 2023-07-21 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 120 | 0 | 107
P118 | P118_107 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2023-07-24 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 60 | 2 | 0 | 11
P106 | P106_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2023-07-24 | 17:10-18:00 | 10 | 正常 | 50 | 13 | 98 | 107
P108 | P108_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 34 | 34 | 5 | 2023-07-24 | 14:20-17:10 | 34 | 正常 | 170 | 34 | 64 | 97
P112 | P112_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 52 | 52 | 5 | 2023-07-24 | 09:00-12:00; 13:00-14:20 | 52 | 正常 | 260 | 52 | 0 | 63
P118 | P118_107 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 140 | 2023-07-25 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 140 | 2 | 0 | 27
P118 | P118_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 46 | 2 | 5 | 2023-07-25 | 09:00-09:10 | 2 | 正常 | 9 | 46 | 0 | 1
P104 | P104_108 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2023-07-26 | 09:00-10:00 | 12 | 正常 | 60 | 2 | 0 | 11
P121 | P121_109 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-07-26 | 10:00-10:25 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 12 | 16
P118 | P118_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 46 | 45 | 5 | 2023-07-26 | 09:00-12:00; 13:00-13:45 | 45 | 正常 | 223 | 46 | 0 | 56
P118 | P118_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 100 | 4 | 5 | 2023-07-26 | 13:45-14:05 | 4 | 正常 | 20 | 100 | 57 | 60
P104 | P104_108 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 80 | 2023-07-27 | 09:00-10:20 | 16 | 正常 | 80 | 2 | 0 | 15
P121 | P121_109 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2023-07-27 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 2 | 0 | 19
P104 | P104_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2023-07-27 | 10:35-10:40 | 1 | 正常 | 2 | 0 | 19 | 19
P121 | P121_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 19 | 19 | 5 | 2023-07-27 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 95 | 19 | 0 | 18
P118 | P118_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 100 | 96 | 5 | 2023-07-27 | 10:40-12:00; 13:00-19:40 | 96 | 正常 | 480 | 100 | 20 | 127
P104 | P104_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2023-07-28 | 13:20-13:35 | 3 | 正常 | 15 | 3 | 52 | 54
P121 | P121_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 40 | 40 | 5 | 2023-07-28 | 09:00-12:00; 13:00-13:20 | 40 | 正常 | 200 | 40 | 0 | 51
P114 | P114_110 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-08-01 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 0 | 4
P111 | P111_111 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2023-08-02 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 2 | 0 | 19
P117 | P117_112 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-08-02 | 10:40-12:00; 13:00-13:20 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 20 | 51
P117 | P117_112 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-08-02 | 13:20-15:00 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 52 | 71
P114 | P114_110 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 小乳機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 160 | 2023-08-02 | 09:00-11:40 | 32 | 正常 | 160 | 2 | 0 | 31
P117 | P117_112 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-08-03 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 0 | 19
P117 | P117_112 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-08-03 | 10:40-12:00; 13:00-13:20 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 20 | 51
P117 | P117_112 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 2023-08-03 | 13:20-15:00 | 20 | 正常 | 100 | 10 | 52 | 71
P111 | P111_111 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 175 | 2023-08-03 | 09:00-11:55 | 35 | 正常 | 175 | 2 | 0 | 34
P117 | P117_112 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 175 | 2023-08-03 | 11:55-12:00; 13:00-15:50 | 35 | 正常 | 175 | 10 | 35 | 81
P117 | P117_112 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 175 | 2023-08-03 | 15:50-18:45 | 35 | 正常 | 175 | 10 | 82 | 116
P114 | P114_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2023-08-03 | 09:00-09:30 | 6 | 正常 | 28 | 6 | 0 | 5
P117 | P117_112 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 175 | 2023-08-04 | 09:00-11:55 | 35 | 正常 | 175 | 10 | 0 | 34
P117 | P117_112 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 175 | 2023-08-04 | 11:55-12:00; 13:00-15:50 | 35 | 正常 | 175 | 10 | 35 | 81
P117 | P117_112 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 10 | 1 | 175 | 2023-08-04 | 15:50-18:45 | 35 | 正常 | 175 | 10 | 82 | 116
P111 | P111_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2023-08-04 | 11:35-12:00 | 5 | 正常 | 25 | 5 | 31 | 35
P117 | P117_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 67 | 30 | 5 | 2023-08-04 | 09:00-11:35 | 31 | 正常 | 150 | 67 | 0 | 30
P114 | P114_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2023-08-04 | 13:00-13:50 | 10 | 正常 | 50 | 10 | 48 | 57
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-07 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 0 | 14
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-07 | 10:15-11:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 15 | 29
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-07 | 11:30-12:00; 13:00-13:45 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 30 | 56
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-07 | 13:45-15:00 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 57 | 71
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-07 | 15:00-16:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 72 | 86
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-07 | 16:15-17:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 87 | 101
P113 | P113_113 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | 2023-08-07 | 09:00-12:00; 13:00-13:10 | 38 | 正常 | 190 | 1 | 0 | 49
P117 | P117_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 67 | 37 | 5 | 2023-08-07 | 09:00-12:00; 13:00-13:05 | 37 | 正常 | 185 | 67 | 0 | 48
P111 | P111_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 18 | 18 | 5 | 2023-08-07 | 16:30-18:00 | 18 | 正常 | 90 | 18 | 90 | 107
P117 | P117_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 174 | 78 | 5 | 2023-08-07 | 09:00-12:00; 13:00-16:30 | 78 | 正常 | 390 | 174 | 0 | 89
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-08 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 0 | 14
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-08 | 10:15-11:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 15 | 29
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-08 | 11:30-12:00; 13:00-13:45 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 30 | 56
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-08 | 13:45-15:00 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 57 | 71
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-08 | 15:00-16:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 72 | 86
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-08 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 0 | 13
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-08 | 10:10-11:20 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 14 | 27
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-08 | 11:20-12:00; 13:00-13:30 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 28 | 53
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-08 | 13:30-14:40 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 54 | 67
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-08 | 14:40-15:50 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 68 | 81
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-08 | 15:50-17:00 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 82 | 95
P117 | P117_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 174 | 96 | 5 | 2023-08-08 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 174 | 0 | 107
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-09 | 09:00-10:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 0 | 14
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-09 | 10:15-11:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 15 | 29
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-09 | 11:30-12:00; 13:00-13:45 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 30 | 56
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-09 | 13:45-15:00 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 57 | 71
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-09 | 15:00-16:15 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 72 | 86
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-09 | 16:15-17:30 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 87 | 101
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-09 | 17:30-18:45 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 102 | 116
P119 | P119_114 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 75 | 2023-08-09 | 18:45-20:00 | 15 | 正常 | 75 | 38 | 117 | 131
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-09 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 0 | 13
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-09 | 10:10-11:20 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 14 | 27
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-09 | 11:20-12:00; 13:00-13:30 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 28 | 53
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-09 | 13:30-14:40 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 54 | 67
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-09 | 14:40-15:50 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 68 | 81
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-10 | 09:00-10:10 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 0 | 13
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-10 | 10:10-11:20 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 14 | 27
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-10 | 11:20-12:00; 13:00-13:30 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 28 | 53
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-10 | 13:30-14:40 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 54 | 67
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-10 | 14:40-15:50 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 68 | 81
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-10 | 15:50-17:00 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 82 | 95
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-10 | 17:00-18:10 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 96 | 109
P119 | P119_114 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 38 | 1 | 70 | 2023-08-10 | 18:10-19:20 | 14 | 正常 | 70 | 38 | 110 | 123
P113 | P113_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 18 | 18 | 5 | 2023-08-10 | 09:00-10:35 | 19 | 正常 | 92 | 18 | 0 | 18
P119 | P119_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 53 | 12 | 5 | 2023-08-10 | 10:35-11:40 | 13 | 正常 | 61 | 53 | 19 | 31
P119 | P119_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 53 | 41 | 5 | 2023-08-11 | 09:00-12:00; 13:00-13:25 | 41 | 正常 | 204 | 53 | 0 | 52
P113 | P113_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 30 | 30 | 5 | 2023-08-11 | 13:25-15:55 | 30 | 正常 | 150 | 30 | 53 | 82
P119 | P119_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 125 | 29 | 5 | 2023-08-11 | 15:55-18:20 | 29 | 正常 | 145 | 125 | 83 | 111
P124 | P124_115 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2023-08-14 | 09:00-09:20 | 4 | 正常 | 20 | 2 | 0 | 3
P119 | P119_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 125 | 96 | 5 | 2023-08-14 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 125 | 0 | 107
P126 | P126_116 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-08-15 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 0 | 4
P126 | P126_116 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-08-15 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 5 | 9
P129 | P129_117 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-08-15 | 09:50-10:15 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 10 | 14
P124 | P124_115 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 2023-08-15 | 09:00-10:40 | 20 | 正常 | 100 | 2 | 0 | 19
P124 | P124_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 23 | 23 | 5 | 2023-08-15 | 09:00-10:55 | 23 | 正常 | 113 | 23 | 0 | 22
P126 | P126_116 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-08-16 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 0 | 4
P126 | P126_116 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2023-08-16 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 8 | 5 | 9
P126 | P126_116 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 210 | 2023-08-16 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 8 | 0 | 53
P126 | P126_116 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 210 | 2023-08-16 | 13:30-17:00 | 42 | 正常 | 210 | 8 | 54 | 95
P129 | P129_117 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 125 | 2023-08-16 | 09:50-11:55 | 25 | 正常 | 125 | 2 | 10 | 34
P124 | P124_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 43 | 43 | 5 | 2023-08-16 | 09:00-12:00; 13:00-13:35 | 43 | 正常 | 215 | 43 | 0 | 54
P126 | P126_116 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 210 | 2023-08-17 | 09:00-12:00; 13:00-13:30 | 42 | 正常 | 210 | 8 | 0 | 53
P126 | P126_116 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大機 | 1 | 1 | 8 | 1 | 210 | 2023-08-17 | 13:30-17:00 | 42 | 正常 | 210 | 8 | 54 | 95
P126 | P126_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 28 | 28 | 5 | 2023-08-17 | 09:00-11:20 | 28 | 正常 | 140 | 28 | 0 | 27
P129 | P129_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2023-08-17 | 11:20-12:00 | 8 | 正常 | 38 | 8 | 28 | 35
P129 | P129_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 26 | 26 | 5 | 2023-08-17 | 13:00-15:10 | 26 | 正常 | 130 | 26 | 48 | 73
P125 | P125_118 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 2023-08-18 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 4 | 0 | 4
P125 | P125_118 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 2023-08-18 | 09:25-09:50 | 5 | 正常 | 25 | 4 | 5 | 9
P126 | P126_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 3 | 3 | 96 | 96 | 5 | 2023-08-18 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 96 | 0 | 107
P125 | P125_118 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 220 | 2023-08-21 | 09:00-12:00; 13:00-13:40 | 44 | 正常 | 220 | 4 | 0 | 55
P125 | P125_118 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 大乳機 | 1 | 1 | 4 | 1 | 220 | 2023-08-21 | 13:40-17:20 | 44 | 正常 | 220 | 4 | 56 | 99
P125 | P125_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 22 | 22 | 5 | 2023-08-21 | 09:00-10:50 | 22 | 正常 | 108 | 22 | 0 | 21
P125 | P125_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 55 | 55 | 5 | 2023-08-22 | 09:00-12:00; 13:00-14:35 | 55 | 正常 | 275 | 55 | 0 | 66
P001 | P001_119 | Cat1 | 10 | 調製項 | 預攪 | 調製類型 | 預攪機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2023-12-01 | 09:00-09:25 | 5 | 正常 | 25 | 2 | 0 | 4
P001 | P001_119 | Cat2 | 12 | 調製項 | 攪料清洗 | 調製類型 | 精機 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | 2023-12-04 | 09:00-10:25 | 17 | 正常 | 85 | 2 | 0 | 16
P001 | P001_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 8 | 5 | 2023-12-04 | 09:00-09:40 | 8 | 正常 | 38 | 38 | 0 | 7
P001 | P001_Cat3_18 | Cat3 | 18 | 排瓶項 | 排瓶 | 充填類型 | 排瓶機 | 1 | 2 | 38 | 30 | 5 | 2023-12-05 | 09:00-11:30 | 30 | 正常 | 150 | 38 | 0 | 29
P001 | P001_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 24 | 5 | 2023-12-05 | 11:30-12:00; 13:00-14:30 | 24 | 正常 | 120 | 120 | 30 | 65
P001 | P001_Cat4_19 | Cat4 | 19 | 充填項 | 充填 | 充填類型 | 充填機 | 4 | 4 | 120 | 96 | 5 | 2023-12-06 | 09:00-12:00; 13:00-18:00 | 96 | 正常 | 480 | 120 | 0 | 107
總計 | 摘要 |  |  | 摘要 | 總加班分鐘數=1607; 調製超時分鐘數=95; 排瓶超時分鐘數=1008; 充填超時分鐘數=503; 總排瓶分鐘數=13315; 總充填分鐘數=43320

## 每日調製明細
日期 | 訂單 | 類別 | 明細 | 機器類型 | 機器分鐘 | 人力分鐘 | 當日機器總分鐘 | 當日訂單總分鐘 | 當日調製人力總分鐘
2023-02-08 | P003 | 預攪 | 乳項-大乳-第1批預攪 | 預攪機 | 135 | 135 | 345 | 345 | 345
2023-02-08 | P003 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 345 | 345 | 345
2023-02-08 | P003 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 345 | 345 | 345
2023-02-09 | P003 | 攪料清洗 | 乳項-大乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 240 | 240 | 240 | 600 | 600
2023-02-09 | P003 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 180 | 180 | 360 | 600 | 600
2023-02-09 | P003 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 180 | 180 | 360 | 600 | 600
2023-02-10 | P002 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
2023-02-13 | P002 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
2023-02-16 | P004 | 預攪 | 水項-大-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2023-02-17 | P004 | 攪料清洗 | 水項-大-第3批攪料清洗 | 大機 | 370 | 370 | 370 | 395 | 395
2023-02-17 | P004 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 25 | 395 | 395
2023-02-20 | P004 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 370 | 370 | 370 | 395 | 395
2023-02-20 | P004 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 25 | 395 | 395
2023-02-21 | P004 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370
2023-03-01 | P005 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
2023-03-02 | P005 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 100 | 100 | 100 | 210 | 210
2023-03-02 | P005 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 110 | 110 | 110 | 210 | 210
2023-03-06 | P075 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2023-03-07 | P075 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 220 | 270 | 330
2023-03-07 | P052 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 110 | 60 | 330
2023-03-07 | P075 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 110 | 270 | 330
2023-03-07 | P075 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 110 | 270 | 330
2023-03-08 | P075 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 490 | 900
2023-03-08 | P075 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 490 | 900
2023-03-08 | P052 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 140 | 140 | 140 | 140 | 900
2023-03-08 | P075 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 320 | 490 | 900
2023-03-08 | P075 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 320 | 490 | 900
2023-03-08 | P087 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 320 | 270 | 900
2023-03-08 | P087 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 320 | 270 | 900
2023-03-08 | P087 | 預攪 | 水項-大-第3批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 320 | 270 | 900
2023-03-09 | P075 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 440 | 800
2023-03-09 | P075 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 440 | 800
2023-03-09 | P087 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 精機 | 120 | 120 | 360 | 360 | 800
2023-03-09 | P087 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 精機 | 120 | 120 | 360 | 360 | 800
2023-03-09 | P087 | 攪料清洗 | 水項-大-第3批攪料清洗 | 精機 | 120 | 120 | 360 | 360 | 800
2023-03-21 | P078 | 預攪 | 水項-大-第4批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150
2023-03-21 | P078 | 預攪 | 水項-大-第5批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150
2023-03-21 | P078 | 預攪 | 水項-大-第6批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150
2023-03-22 | P078 | 攪料清洗 | 水項-大-第4批攪料清洗 | 大機 | 135 | 135 | 405 | 555 | 575
2023-03-22 | P078 | 攪料清洗 | 水項-大-第5批攪料清洗 | 大機 | 135 | 135 | 405 | 555 | 575
2023-03-22 | P078 | 攪料清洗 | 水項-大-第6批攪料清洗 | 大機 | 135 | 135 | 405 | 555 | 575
2023-03-22 | P019 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 20 | 20 | 170 | 20 | 575
2023-03-22 | P078 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 170 | 555 | 575
2023-03-22 | P078 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 170 | 555 | 575
2023-03-22 | P078 | 預攪 | 水項-大-第3批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 170 | 555 | 575
2023-03-23 | P078 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 135 | 135 | 405 | 405 | 685
2023-03-23 | P078 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 135 | 135 | 405 | 405 | 685
2023-03-23 | P078 | 攪料清洗 | 水項-大-第3批攪料清洗 | 大機 | 135 | 135 | 405 | 405 | 685
2023-03-23 | P019 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 105 | 105 | 105 | 105 | 685
2023-03-23 | P012 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 20 | 20 | 175 | 20 | 685
2023-03-23 | P029 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 175 | 50 | 685
2023-03-23 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第13批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 175 | 105 | 685
2023-03-23 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第14批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 175 | 105 | 685
2023-03-23 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第15批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 175 | 105 | 685
2023-03-24 | P012 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 105 | 105 | 595 | 105 | 805
2023-03-24 | P029 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 595 | 70 | 805
2023-03-24 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第13批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 595 | 560 | 805
2023-03-24 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第14批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 595 | 560 | 805
2023-03-24 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第15批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 595 | 560 | 805
2023-03-24 | P055 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 70 | 70 | 210 | 70 | 805
2023-03-24 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第10批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 210 | 560 | 805
2023-03-24 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第11批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 210 | 560 | 805
2023-03-24 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第12批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 210 | 560 | 805
2023-03-24 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第9批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 210 | 560 | 805
2023-03-27 | P055 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 100 | 100 | 100 | 210 | 910
2023-03-27 | P055 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 110 | 110 | 110 | 210 | 910
2023-03-27 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第10批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 700 | 910
2023-03-27 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第11批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 700 | 910
2023-03-27 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第12批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 700 | 910
2023-03-27 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第9批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 700 | 910
2023-03-27 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第5批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 140 | 700 | 910
2023-03-27 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第6批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 140 | 700 | 910
2023-03-27 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第7批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 140 | 700 | 910
2023-03-27 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第8批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 140 | 700 | 910
2023-03-28 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第5批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 700 | 700
2023-03-28 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第6批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 700 | 700
2023-03-28 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第7批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 700 | 700
2023-03-28 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第8批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 700 | 700
2023-03-28 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 140 | 700 | 700
2023-03-28 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 140 | 700 | 700
2023-03-28 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 140 | 700 | 700
2023-03-28 | P076 | 預攪 | 乳項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 140 | 700 | 700
2023-03-29 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 560 | 660
2023-03-29 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 560 | 660
2023-03-29 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 560 | 660
2023-03-29 | P076 | 攪料清洗 | 乳項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 560 | 560 | 660
2023-03-29 | P017 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 40 | 40 | 100 | 40 | 660
2023-03-29 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第10批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 100 | 60 | 660
2023-03-29 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第9批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 100 | 60 | 660
2023-03-30 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第10批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 500 | 740
2023-03-30 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第9批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 500 | 740
2023-03-30 | P017 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 小乳機 | 200 | 200 | 200 | 240 | 740
2023-03-30 | P017 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 40 | 40 | 100 | 240 | 740
2023-03-30 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第7批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 100 | 500 | 740
2023-03-30 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第8批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 100 | 500 | 740
2023-03-31 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第7批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 500 | 780
2023-03-31 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第8批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 500 | 780
2023-03-31 | P017 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 小乳機 | 200 | 200 | 200 | 280 | 780
2023-03-31 | P017 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 40 | 40 | 140 | 280 | 780
2023-03-31 | P017 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 40 | 40 | 140 | 280 | 780
2023-03-31 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 140 | 500 | 780
2023-03-31 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第6批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 140 | 500 | 780
2023-04-06 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 500 | 900
2023-04-06 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第6批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 500 | 900
2023-04-06 | P017 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 200 | 200 | 400 | 400 | 900
2023-04-06 | P017 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 200 | 200 | 400 | 400 | 900
2023-04-06 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 60 | 500 | 900
2023-04-06 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 60 | 500 | 900
2023-04-07 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 500 | 500
2023-04-07 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 500 | 500
2023-04-07 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 60 | 500 | 500
2023-04-07 | P043 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 60 | 500 | 500
2023-04-10 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 440 | 440
2023-04-10 | P043 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 440 | 440
2023-04-11 | P036 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2023-04-12 | P036 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 95 | 95 | 95 | 95 | 390
2023-04-12 | P007 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 55 | 55 | 295 | 55 | 390
2023-04-12 | P011 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 295 | 150 | 390
2023-04-12 | P011 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 295 | 150 | 390
2023-04-12 | P064 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 295 | 90 | 390
2023-04-13 | P007 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 160 | 160 | 160 | 160 | 950
2023-04-13 | P011 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 255 | 255 | 510 | 510 | 950
2023-04-13 | P011 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 255 | 255 | 510 | 510 | 950
2023-04-13 | P064 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 60 | 60 | 60 | 60 | 950
2023-04-13 | P009 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 65 | 65 | 220 | 65 | 950
2023-04-13 | P015 | 預攪 | 乳項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 220 | 105 | 950
2023-04-13 | P015 | 預攪 | 乳項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 220 | 105 | 950
2023-04-13 | P015 | 預攪 | 乳項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 220 | 105 | 950
2023-04-13 | P021 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 220 | 50 | 950
2023-04-14 | P021 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 120 | 120 | 120 | 120 | 625
2023-04-14 | P009 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 85 | 85 | 505 | 85 | 625
2023-04-14 | P015 | 攪料清洗 | 乳項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 505 | 420 | 625
2023-04-14 | P015 | 攪料清洗 | 乳項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 505 | 420 | 625
2023-04-14 | P015 | 攪料清洗 | 乳項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 505 | 420 | 625
2023-04-17 | P027 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 190 | 190 | 190 | 190 | 415
2023-04-17 | P023 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 225 | 25 | 415
2023-04-17 | P074 | 預攪 | 水項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 225 | 200 | 415
2023-04-17 | P074 | 預攪 | 水項-精-第5批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 225 | 200 | 415
2023-04-18 | P023 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 85 | 85 | 415 | 85 | 715
2023-04-18 | P074 | 攪料清洗 | 水項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 415 | 630 | 715
2023-04-18 | P074 | 攪料清洗 | 水項-精-第5批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 415 | 630 | 715
2023-04-18 | P074 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 300 | 630 | 715
2023-04-18 | P074 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 300 | 630 | 715
2023-04-18 | P074 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 300 | 630 | 715
2023-04-19 | P074 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 495 | 495 | 545
2023-04-19 | P074 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 495 | 495 | 545
2023-04-19 | P074 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 495 | 495 | 545
2023-04-19 | P030 | 預攪 | 乳項-小乳-第7批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 50 | 545
2023-04-19 | P030 | 預攪 | 乳項-小乳-第8批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 50 | 545
2023-04-20 | P030 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第7批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 490 | 490
2023-04-20 | P030 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第8批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 490 | 490
2023-04-20 | P030 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 490 | 490
2023-04-20 | P030 | 預攪 | 乳項-小乳-第6批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 490 | 490
2023-04-21 | P030 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 490 | 565
2023-04-21 | P030 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第6批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 490 | 565
2023-04-21 | P026 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 75 | 565
2023-04-21 | P026 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 75 | 565
2023-04-21 | P026 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 75 | 565
2023-04-21 | P030 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 490 | 565
2023-04-21 | P030 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 490 | 565
2023-04-24 | P030 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 465 | 900
2023-04-24 | P030 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 465 | 900
2023-04-24 | P026 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 390 | 390 | 900
2023-04-24 | P026 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 390 | 390 | 900
2023-04-24 | P026 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 390 | 390 | 900
2023-04-24 | P010 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 45 | 45 | 70 | 45 | 900
2023-04-24 | P030 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 70 | 465 | 900
2023-04-25 | P010 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 220 | 580
2023-04-25 | P030 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 245 | 580
2023-04-25 | P008 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 140 | 25 | 580
2023-04-25 | P030 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 140 | 245 | 580
2023-04-25 | P034 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 140 | 90 | 580
2023-04-25 | P034 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 140 | 90 | 580
2023-04-25 | P034 | 預攪 | 水項-大-第3批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 140 | 90 | 580
2023-04-26 | P008 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 大乳機 | 230 | 230 | 450 | 280 | 955
2023-04-26 | P030 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 450 | 220 | 955
2023-04-26 | P034 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 125 | 125 | 375 | 375 | 955
2023-04-26 | P034 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 125 | 125 | 375 | 375 | 955
2023-04-26 | P034 | 攪料清洗 | 水項-大-第3批攪料清洗 | 大機 | 125 | 125 | 375 | 375 | 955
2023-04-26 | P008 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 130 | 280 | 955
2023-04-26 | P008 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 130 | 280 | 955
2023-04-26 | P013 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 80 | 80 | 130 | 80 | 955
2023-04-27 | P008 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 大乳機 | 230 | 230 | 460 | 510 | 695
2023-04-27 | P008 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 大乳機 | 230 | 230 | 460 | 510 | 695
2023-04-27 | P013 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 185 | 185 | 185 | 185 | 695
2023-04-27 | P008 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 510 | 695
2023-04-27 | P008 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 510 | 695
2023-04-28 | P008 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 230 | 230 | 460 | 460 | 460
2023-04-28 | P008 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 230 | 230 | 460 | 460 | 460
2023-05-02 | P016 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 105 | 105 | 210 | 210 | 235
2023-05-02 | P016 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 105 | 105 | 210 | 210 | 235
2023-05-02 | P024 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 25 | 25 | 235
2023-05-03 | P024 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125
2023-05-03 | P038 | 預攪 | 乳項-小乳-第9批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125
2023-05-04 | P038 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第9批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 210 | 260 | 285
2023-05-04 | P038 | 預攪 | 乳項-小乳-第7批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 260 | 285
2023-05-04 | P038 | 預攪 | 乳項-小乳-第8批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 260 | 285
2023-05-04 | P066 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 25 | 285
2023-05-05 | P038 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第7批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 470 | 770
2023-05-05 | P038 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第8批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 470 | 770
2023-05-05 | P066 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 145 | 145 | 145 | 145 | 770
2023-05-05 | P018 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 105 | 105 | 105 | 105 | 770
2023-05-05 | P020 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 25 | 770
2023-05-05 | P031 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 25 | 770
2023-05-05 | P038 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 470 | 770
2023-05-05 | P038 | 預攪 | 乳項-小乳-第6批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 470 | 770
2023-05-08 | P038 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 845
2023-05-08 | P038 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第6批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 845
2023-05-08 | P020 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 845
2023-05-08 | P031 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 200 | 200 | 200 | 200 | 845
2023-05-08 | P022 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 75 | 845
2023-05-08 | P022 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 75 | 845
2023-05-08 | P022 | 預攪 | 水項-大-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 75 | 845
2023-05-09 | P022 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 150 | 150 | 450 | 450 | 900
2023-05-09 | P022 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 150 | 150 | 450 | 450 | 900
2023-05-09 | P022 | 攪料清洗 | 水項-大-第3批攪料清洗 | 大機 | 150 | 150 | 450 | 450 | 900
2023-05-09 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第12批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 900
2023-05-09 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第13批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 900
2023-05-09 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第14批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 900
2023-05-09 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第15批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 900
2023-05-09 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第16批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 900
2023-05-09 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第17批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 900
2023-05-10 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第12批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第13批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第14批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第15批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第16批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第17批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第10批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第11批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第6批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第7批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第8批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 870 | 870
2023-05-10 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第9批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 870 | 870
2023-05-11 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第10批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第11批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第6批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第7批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第8批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第9批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 510 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 510 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 510 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 510 | 795 | 930
2023-05-11 | P032 | 預攪 | 乳項-精-第5批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 510 | 795 | 930
2023-05-11 | P041 | 預攪 | 乳項-大乳-第1批預攪 | 預攪機 | 135 | 135 | 510 | 135 | 930
2023-05-12 | P041 | 攪料清洗 | 乳項-大乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 240 | 240 | 240 | 450 | 890
2023-05-12 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 350 | 890
2023-05-12 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 350 | 890
2023-05-12 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 350 | 890
2023-05-12 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 350 | 890
2023-05-12 | P032 | 攪料清洗 | 乳項-精-第5批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 350 | 890
2023-05-12 | P035 | 預攪 | 水項-精-第7批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 300 | 90 | 890
2023-05-12 | P041 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 300 | 450 | 890
2023-05-12 | P041 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 300 | 450 | 890
2023-05-15 | P041 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 180 | 180 | 360 | 360 | 945
2023-05-15 | P041 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 180 | 180 | 360 | 360 | 945
2023-05-15 | P035 | 攪料清洗 | 水項-精-第7批攪料清洗 | 精機 | 45 | 45 | 45 | 585 | 945
2023-05-15 | P035 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 540 | 585 | 945
2023-05-15 | P035 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 540 | 585 | 945
2023-05-15 | P035 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 540 | 585 | 945
2023-05-15 | P035 | 預攪 | 水項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 540 | 585 | 945
2023-05-15 | P035 | 預攪 | 水項-精-第5批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 540 | 585 | 945
2023-05-15 | P035 | 預攪 | 水項-精-第6批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 540 | 585 | 945
2023-05-16 | P035 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 45 | 45 | 270 | 270 | 530
2023-05-16 | P035 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 45 | 45 | 270 | 270 | 530
2023-05-16 | P035 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 45 | 45 | 270 | 270 | 530
2023-05-16 | P035 | 攪料清洗 | 水項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 45 | 45 | 270 | 270 | 530
2023-05-16 | P035 | 攪料清洗 | 水項-精-第5批攪料清洗 | 精機 | 45 | 45 | 270 | 270 | 530
2023-05-16 | P035 | 攪料清洗 | 水項-精-第6批攪料清洗 | 精機 | 45 | 45 | 270 | 270 | 530
2023-05-16 | P038 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 260 | 50 | 530
2023-05-16 | P038 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 260 | 50 | 530
2023-05-16 | P053 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 260 | 210 | 530
2023-05-16 | P053 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 260 | 210 | 530
2023-05-17 | P038 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 445 | 1055
2023-05-17 | P038 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 445 | 1055
2023-05-17 | P053 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 1055
2023-05-17 | P053 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 1055
2023-05-17 | P038 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 215 | 445 | 1055
2023-05-17 | P040 | 預攪 | 乳項-精-第6批預攪 | 預攪機 | 95 | 95 | 215 | 190 | 1055
2023-05-17 | P040 | 預攪 | 乳項-精-第7批預攪 | 預攪機 | 95 | 95 | 215 | 190 | 1055
2023-05-18 | P038 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 210 | 235 | 930
2023-05-18 | P040 | 攪料清洗 | 乳項-精-第6批攪料清洗 | 精機 | 110 | 110 | 220 | 695 | 930
2023-05-18 | P040 | 攪料清洗 | 乳項-精-第7批攪料清洗 | 精機 | 110 | 110 | 220 | 695 | 930
2023-05-18 | P038 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 500 | 235 | 930
2023-05-18 | P040 | 預攪 | 乳項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 95 | 95 | 500 | 695 | 930
2023-05-18 | P040 | 預攪 | 乳項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 95 | 95 | 500 | 695 | 930
2023-05-18 | P040 | 預攪 | 乳項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 95 | 95 | 500 | 695 | 930
2023-05-18 | P040 | 預攪 | 乳項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 95 | 95 | 500 | 695 | 930
2023-05-18 | P040 | 預攪 | 乳項-精-第5批預攪 | 預攪機 | 95 | 95 | 500 | 695 | 930
2023-05-19 | P038 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 210 | 210 | 830
2023-05-19 | P040 | 攪料清洗 | 乳項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 110 | 110 | 550 | 550 | 830
2023-05-19 | P040 | 攪料清洗 | 乳項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 110 | 110 | 550 | 550 | 830
2023-05-19 | P040 | 攪料清洗 | 乳項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 110 | 110 | 550 | 550 | 830
2023-05-19 | P040 | 攪料清洗 | 乳項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 110 | 110 | 550 | 550 | 830
2023-05-19 | P040 | 攪料清洗 | 乳項-精-第5批攪料清洗 | 精機 | 110 | 110 | 550 | 550 | 830
2023-05-19 | P039 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 70 | 70 | 830
2023-05-19 | P039 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 70 | 70 | 830
2023-05-22 | P061 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 345 | 345 | 345 | 345 | 860
2023-05-22 | P039 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 小乳機 | 180 | 180 | 360 | 465 | 860
2023-05-22 | P039 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 小乳機 | 180 | 180 | 360 | 465 | 860
2023-05-22 | P033 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 155 | 25 | 860
2023-05-22 | P039 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 155 | 465 | 860
2023-05-22 | P039 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 155 | 465 | 860
2023-05-22 | P039 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 155 | 465 | 860
2023-05-22 | P070 | 預攪 | 乳項-小乳-第9批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 155 | 25 | 860
2023-05-23 | P070 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第9批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 210 | 260 | 950
2023-05-23 | P039 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 180 | 180 | 540 | 540 | 950
2023-05-23 | P039 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 180 | 180 | 540 | 540 | 950
2023-05-23 | P039 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 小乳機 | 180 | 180 | 540 | 540 | 950
2023-05-23 | P033 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 95 | 95 | 95 | 95 | 950
2023-05-23 | P028 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 105 | 30 | 950
2023-05-23 | P042 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 105 | 25 | 950
2023-05-23 | P070 | 預攪 | 乳項-小乳-第7批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 105 | 260 | 950
2023-05-23 | P070 | 預攪 | 乳項-小乳-第8批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 105 | 260 | 950
2023-05-24 | P070 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第7批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 445 | 750
2023-05-24 | P070 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第8批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 445 | 750
2023-05-24 | P028 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750
2023-05-24 | P042 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 130 | 130 | 750
2023-05-24 | P050 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 25 | 750
2023-05-24 | P070 | 預攪 | 乳項-小乳-第6批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 445 | 750
2023-05-25 | P050 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 430 | 270 | 840
2023-05-25 | P070 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第6批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 430 | 210 | 840
2023-05-25 | P063 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 310 | 310 | 310 | 310 | 840
2023-05-25 | P044 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 100 | 50 | 840
2023-05-25 | P050 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 270 | 840
2023-05-25 | P050 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 270 | 840
2023-05-26 | P050 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 440 | 725
2023-05-26 | P050 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 440 | 725
2023-05-26 | P044 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 120 | 120 | 120 | 120 | 725
2023-05-26 | P045 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 165 | 25 | 725
2023-05-26 | P046 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 165 | 25 | 725
2023-05-26 | P051 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 165 | 90 | 725
2023-05-26 | P057 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 165 | 25 | 725
2023-05-29 | P045 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 210 | 955
2023-05-29 | P046 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 210 | 955
2023-05-29 | P051 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 240 | 240 | 410 | 240 | 955
2023-05-29 | P057 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 小乳機 | 170 | 170 | 410 | 295 | 955
2023-05-29 | P057 | 預攪 | 乳項-大乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 295 | 955
2023-05-29 | P057 | 預攪 | 乳項-大乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 295 | 955
2023-05-29 | P057 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 295 | 955
2023-05-29 | P057 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 295 | 955
2023-05-29 | P057 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 295 | 955
2023-05-30 | P057 | 攪料清洗 | 乳項-大乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 950 | 950
2023-05-30 | P057 | 攪料清洗 | 乳項-大乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 950 | 950
2023-05-30 | P057 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 170 | 170 | 510 | 950 | 950
2023-05-30 | P057 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 170 | 170 | 510 | 950 | 950
2023-05-30 | P057 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 小乳機 | 170 | 170 | 510 | 950 | 950
2023-05-31 | P061 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 345 | 345 | 345 | 345 | 510
2023-05-31 | P047 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 165 | 25 | 510
2023-05-31 | P051 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 165 | 90 | 510
2023-05-31 | P070 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 165 | 50 | 510
2023-05-31 | P070 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 165 | 50 | 510
2023-06-01 | P070 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 445 | 915
2023-06-01 | P070 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 420 | 445 | 915
2023-06-01 | P047 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 155 | 155 | 395 | 155 | 915
2023-06-01 | P051 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 240 | 240 | 395 | 240 | 915
2023-06-01 | P048 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 75 | 915
2023-06-01 | P048 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 75 | 915
2023-06-01 | P048 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 75 | 915
2023-06-01 | P070 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 100 | 445 | 915
2023-06-02 | P070 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 210 | 235 | 790
2023-06-02 | P048 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 155 | 155 | 465 | 465 | 790
2023-06-02 | P048 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 155 | 155 | 465 | 465 | 790
2023-06-02 | P048 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 小乳機 | 155 | 155 | 465 | 465 | 790
2023-06-02 | P065 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 115 | 90 | 790
2023-06-02 | P065 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 115 | 90 | 790
2023-06-02 | P065 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 115 | 90 | 790
2023-06-02 | P070 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 115 | 235 | 790
2023-06-05 | P070 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 210 | 235 | 900
2023-06-05 | P065 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 小乳機 | 195 | 195 | 585 | 645 | 900
2023-06-05 | P065 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 小乳機 | 195 | 195 | 585 | 645 | 900
2023-06-05 | P065 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 小乳機 | 195 | 195 | 585 | 645 | 900
2023-06-05 | P059 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 20 | 20 | 105 | 20 | 900
2023-06-05 | P065 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 105 | 645 | 900
2023-06-05 | P065 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 105 | 645 | 900
2023-06-05 | P070 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 105 | 235 | 900
2023-06-06 | P070 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 210 | 210 | 210 | 210 | 880
2023-06-06 | P065 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 195 | 195 | 390 | 390 | 880
2023-06-06 | P065 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 195 | 195 | 390 | 390 | 880
2023-06-06 | P059 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 120 | 120 | 120 | 120 | 880
2023-06-06 | P054 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 160 | 100 | 880
2023-06-06 | P058 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 20 | 20 | 160 | 60 | 880
2023-06-06 | P058 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 20 | 20 | 160 | 60 | 880
2023-06-06 | P058 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 20 | 20 | 160 | 60 | 880
2023-06-07 | P054 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 565 | 175 | 565
2023-06-07 | P058 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 565 | 390 | 565
2023-06-07 | P058 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 565 | 390 | 565
2023-06-07 | P058 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 565 | 390 | 565
2023-06-09 | P056 | 攪料清洗 | 油項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 55 | 55 | 255 | 255 | 415
2023-06-09 | P056 | 攪料清洗 | 醇項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 200 | 200 | 255 | 255 | 415
2023-06-09 | P060 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 20 | 20 | 160 | 20 | 415
2023-06-09 | P062 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 70 | 70 | 160 | 140 | 415
2023-06-09 | P062 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 70 | 70 | 160 | 140 | 415
2023-06-12 | P062 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 160 | 160 | 320 | 320 | 540
2023-06-12 | P062 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 160 | 160 | 320 | 320 | 540
2023-06-12 | P060 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 130 | 130 | 540
2023-06-12 | P067 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 45 | 45 | 90 | 90 | 540
2023-06-12 | P067 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 45 | 45 | 90 | 90 | 540
2023-06-13 | P077 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第6批攪料清洗 | 小乳機 | 110 | 110 | 110 | 320 | 570
2023-06-13 | P067 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 125 | 125 | 250 | 250 | 570
2023-06-13 | P067 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 125 | 125 | 250 | 250 | 570
2023-06-13 | P077 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 70 | 70 | 210 | 320 | 570
2023-06-13 | P077 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 70 | 70 | 210 | 320 | 570
2023-06-13 | P077 | 預攪 | 水項-大-第3批預攪 | 預攪機 | 70 | 70 | 210 | 320 | 570
2023-06-14 | P077 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 100 | 100 | 300 | 850 | 850
2023-06-14 | P077 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 100 | 100 | 300 | 850 | 850
2023-06-14 | P077 | 攪料清洗 | 水項-大-第3批攪料清洗 | 大機 | 100 | 100 | 300 | 850 | 850
2023-06-14 | P077 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 110 | 110 | 550 | 850 | 850
2023-06-14 | P077 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 110 | 110 | 550 | 850 | 850
2023-06-14 | P077 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 小乳機 | 110 | 110 | 550 | 850 | 850
2023-06-14 | P077 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 小乳機 | 110 | 110 | 550 | 850 | 850
2023-06-14 | P077 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 小乳機 | 110 | 110 | 550 | 850 | 850
2023-06-16 | P068 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 65 | 65 | 235 | 65 | 235
2023-06-16 | P069 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 65 | 65 | 235 | 65 | 235
2023-06-16 | P079 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 235 | 105 | 235
2023-06-19 | P079 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 210 | 210 | 210 | 315 | 620
2023-06-19 | P068 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 85 | 85 | 215 | 85 | 620
2023-06-19 | P069 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 85 | 85 | 215 | 85 | 620
2023-06-19 | P081 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 45 | 45 | 215 | 45 | 620
2023-06-19 | P079 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 195 | 315 | 620
2023-06-19 | P082 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 195 | 90 | 620
2023-06-20 | P079 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 210 | 210 | 450 | 210 | 675
2023-06-20 | P082 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 240 | 240 | 450 | 330 | 675
2023-06-20 | P071 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 225 | 50 | 675
2023-06-20 | P080 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 225 | 50 | 675
2023-06-20 | P082 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 90 | 90 | 225 | 330 | 675
2023-06-20 | P096 | 預攪 | 水項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 225 | 35 | 675
2023-06-21 | P080 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 120 | 120 | 120 | 120 | 800
2023-06-21 | P082 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 240 | 240 | 240 | 240 | 800
2023-06-21 | P071 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 210 | 70 | 800
2023-06-21 | P096 | 攪料清洗 | 水項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 210 | 175 | 800
2023-06-21 | P072 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 230 | 50 | 800
2023-06-21 | P073 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 230 | 50 | 800
2023-06-21 | P083 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 230 | 35 | 800
2023-06-21 | P096 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 230 | 175 | 800
2023-06-21 | P100 | 預攪 | 乳項-小乳-第7批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 230 | 60 | 800
2023-06-26 | P100 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第7批攪料清洗 | 小乳機 | 225 | 225 | 225 | 345 | 905
2023-06-26 | P072 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 70 | 905
2023-06-26 | P073 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 70 | 905
2023-06-26 | P083 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 420 | 140 | 905
2023-06-26 | P096 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 420 | 210 | 905
2023-06-26 | P084 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 70 | 70 | 260 | 70 | 905
2023-06-26 | P096 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 260 | 210 | 905
2023-06-26 | P096 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 35 | 35 | 260 | 210 | 905
2023-06-26 | P100 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 260 | 345 | 905
2023-06-26 | P100 | 預攪 | 乳項-小乳-第6批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 260 | 345 | 905
2023-06-27 | P100 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 小乳機 | 225 | 225 | 450 | 570 | 900
2023-06-27 | P100 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第6批攪料清洗 | 小乳機 | 225 | 225 | 450 | 570 | 900
2023-06-27 | P084 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 50 | 50 | 330 | 50 | 900
2023-06-27 | P096 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 330 | 280 | 900
2023-06-27 | P096 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 330 | 280 | 900
2023-06-27 | P100 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 120 | 570 | 900
2023-06-27 | P100 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 120 | 570 | 900
2023-06-28 | P100 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 小乳機 | 225 | 225 | 450 | 570 | 595
2023-06-28 | P100 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 小乳機 | 225 | 225 | 450 | 570 | 595
2023-06-28 | P100 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 145 | 570 | 595
2023-06-28 | P100 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 145 | 570 | 595
2023-06-28 | P127 | 預攪 | 乳項-小乳-第5批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 145 | 25 | 595
2023-06-29 | P127 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第5批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 220 | 270 | 720
2023-06-29 | P100 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 225 | 225 | 450 | 450 | 720
2023-06-29 | P100 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 225 | 225 | 450 | 450 | 720
2023-06-29 | P127 | 預攪 | 乳項-小乳-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 270 | 720
2023-06-29 | P127 | 預攪 | 乳項-小乳-第4批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 270 | 720
2023-06-30 | P127 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第3批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 465 | 565
2023-06-30 | P127 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第4批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 465 | 565
2023-06-30 | P122 | 預攪 | 水項-精-第5批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 125 | 100 | 565
2023-06-30 | P127 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 125 | 465 | 565
2023-07-03 | P127 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 220 | 220 | 585
2023-07-03 | P122 | 攪料清洗 | 水項-精-第5批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 165 | 365 | 585
2023-07-03 | P122 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 200 | 365 | 585
2023-07-03 | P122 | 預攪 | 水項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 200 | 365 | 585
2023-07-04 | P085 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 470 | 70 | 750
2023-07-04 | P086 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 470 | 70 | 750
2023-07-04 | P122 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 470 | 530 | 750
2023-07-04 | P122 | 攪料清洗 | 水項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 470 | 530 | 750
2023-07-04 | P120 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 55 | 55 | 280 | 55 | 750
2023-07-04 | P122 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 280 | 530 | 750
2023-07-04 | P122 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 280 | 530 | 750
2023-07-04 | P127 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 280 | 25 | 750
2023-07-05 | P127 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 220 | 220 | 835
2023-07-05 | P120 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 130 | 130 | 130 | 130 | 835
2023-07-05 | P122 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 330 | 330 | 835
2023-07-05 | P122 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 165 | 165 | 330 | 330 | 835
2023-07-05 | P097 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 155 | 60 | 835
2023-07-05 | P097 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 30 | 30 | 155 | 60 | 835
2023-07-05 | P102 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 95 | 95 | 155 | 95 | 835
2023-07-06 | P097 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 160 | 160 | 320 | 320 | 850
2023-07-06 | P097 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 160 | 160 | 320 | 320 | 850
2023-07-06 | P102 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 140 | 140 | 320 | 140 | 850
2023-07-06 | P116 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 180 | 180 | 320 | 180 | 850
2023-07-06 | P109 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 210 | 210 | 850
2023-07-06 | P109 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 105 | 105 | 210 | 210 | 850
2023-07-07 | P109 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 940
2023-07-07 | P109 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 小乳機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 940
2023-07-07 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第14批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 520 | 450 | 940
2023-07-07 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第15批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 520 | 450 | 940
2023-07-07 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第16批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 520 | 450 | 940
2023-07-07 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第17批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 520 | 450 | 940
2023-07-07 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第18批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 520 | 450 | 940
2023-07-07 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第19批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 520 | 450 | 940
2023-07-07 | P110 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 70 | 70 | 520 | 70 | 940
2023-07-10 | P110 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 120 | 120 | 120 | 120 | 915
2023-07-10 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第14批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第15批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第16批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第17批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第18批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第19批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第10批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第11批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第12批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第13批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 915
2023-07-10 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第9批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 915
2023-07-11 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第10批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第11批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第12批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第13批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第9批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第5批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第6批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第7批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-07-11 | P098 | 預攪 | 乳項-精-第8批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-07-12 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 635
2023-07-12 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 635
2023-07-12 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 635
2023-07-12 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 635
2023-07-12 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第5批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 635
2023-07-12 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第6批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 635
2023-07-12 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第7批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 635
2023-07-12 | P098 | 攪料清洗 | 乳項-精-第8批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 635
2023-07-12 | P099 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 75 | 635
2023-07-12 | P099 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 75 | 635
2023-07-12 | P099 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 75 | 635
2023-07-13 | P099 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 390 | 390 | 440
2023-07-13 | P099 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 390 | 390 | 440
2023-07-13 | P099 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 130 | 130 | 390 | 390 | 440
2023-07-13 | P101 | 預攪 | 水項-大-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 50 | 440
2023-07-13 | P101 | 預攪 | 水項-大-第4批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 50 | 440
2023-07-14 | P101 | 攪料清洗 | 水項-大-第3批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 470 | 470
2023-07-14 | P101 | 攪料清洗 | 水項-大-第4批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 470 | 470
2023-07-14 | P101 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 470 | 470
2023-07-14 | P101 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 470 | 470
2023-07-17 | P101 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 730
2023-07-17 | P101 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 730
2023-07-17 | P103 | 預攪 | 水項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 310 | 100 | 730
2023-07-17 | P105 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 80 | 80 | 310 | 160 | 730
2023-07-17 | P105 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 80 | 80 | 310 | 160 | 730
2023-07-17 | P106 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 310 | 50 | 730
2023-07-18 | P103 | 攪料清洗 | 水項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 400 | 475 | 780
2023-07-18 | P105 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 55 | 55 | 400 | 190 | 780
2023-07-18 | P105 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 55 | 55 | 400 | 190 | 780
2023-07-18 | P106 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 115 | 115 | 400 | 115 | 780
2023-07-18 | P103 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 380 | 475 | 780
2023-07-18 | P103 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 380 | 475 | 780
2023-07-18 | P103 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 380 | 475 | 780
2023-07-18 | P105 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 80 | 80 | 380 | 190 | 780
2023-07-19 | P103 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 580 | 525 | 580
2023-07-19 | P103 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 580 | 525 | 580
2023-07-19 | P103 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 580 | 525 | 580
2023-07-19 | P105 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 55 | 55 | 580 | 55 | 580
2023-07-20 | P108 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 50 | 50 | 140 | 50 | 140
2023-07-20 | P112 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 45 | 45 | 140 | 90 | 140
2023-07-20 | P112 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 45 | 45 | 140 | 90 | 140
2023-07-21 | P108 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 120 | 120 | 120 | 120 | 370
2023-07-21 | P112 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 125 | 125 | 250 | 250 | 370
2023-07-21 | P112 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 125 | 125 | 250 | 250 | 370
2023-07-24 | P118 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2023-07-25 | P118 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
2023-07-26 | P104 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 60 | 60 | 85 | 60 | 85
2023-07-26 | P121 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 85 | 25 | 85
2023-07-27 | P121 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180
2023-07-27 | P104 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 80 | 80 | 80 | 80 | 180
2023-08-01 | P114 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2023-08-02 | P114 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 小乳機 | 160 | 160 | 160 | 160 | 460
2023-08-02 | P111 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 300 | 100 | 460
2023-08-02 | P117 | 預攪 | 水項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 300 | 200 | 460
2023-08-02 | P117 | 預攪 | 水項-精-第5批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 300 | 200 | 460
2023-08-03 | P111 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 525 | 175 | 825
2023-08-03 | P117 | 攪料清洗 | 水項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 525 | 650 | 825
2023-08-03 | P117 | 攪料清洗 | 水項-精-第5批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 525 | 650 | 825
2023-08-03 | P117 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 300 | 650 | 825
2023-08-03 | P117 | 預攪 | 水項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 300 | 650 | 825
2023-08-03 | P117 | 預攪 | 水項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 100 | 100 | 300 | 650 | 825
2023-08-04 | P117 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 525 | 525 | 525
2023-08-04 | P117 | 攪料清洗 | 水項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 525 | 525 | 525
2023-08-04 | P117 | 攪料清洗 | 水項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 175 | 175 | 525 | 525 | 525
2023-08-07 | P113 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 190 | 190 | 190 | 190 | 640
2023-08-07 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第14批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 640
2023-08-07 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第15批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 640
2023-08-07 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第16批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 640
2023-08-07 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第17批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 640
2023-08-07 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第18批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 640
2023-08-07 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第19批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 450 | 450 | 640
2023-08-08 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第14批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第15批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第16批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第17批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第18批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第19批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 420 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第10批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第11批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第12批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第13批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 795
2023-08-08 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第9批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 375 | 795 | 795
2023-08-09 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第10批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第11批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第12批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第13批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第9批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 350 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第2批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第3批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第4批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第5批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第6批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第7批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-08-09 | P119 | 預攪 | 乳項-精-第8批預攪 | 預攪機 | 75 | 75 | 600 | 950 | 950
2023-08-10 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 560
2023-08-10 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第2批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 560
2023-08-10 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第3批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 560
2023-08-10 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第4批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 560
2023-08-10 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第5批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 560
2023-08-10 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第6批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 560
2023-08-10 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第7批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 560
2023-08-10 | P119 | 攪料清洗 | 乳項-精-第8批攪料清洗 | 精機 | 70 | 70 | 560 | 560 | 560
2023-08-14 | P124 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
2023-08-15 | P124 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 100 | 100 | 100 | 100 | 175
2023-08-15 | P126 | 預攪 | 水項-大-第3批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 50 | 175
2023-08-15 | P126 | 預攪 | 水項-大-第4批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 50 | 175
2023-08-15 | P129 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 75 | 25 | 175
2023-08-16 | P126 | 攪料清洗 | 水項-大-第3批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 470 | 595
2023-08-16 | P126 | 攪料清洗 | 水項-大-第4批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 470 | 595
2023-08-16 | P129 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 125 | 125 | 125 | 125 | 595
2023-08-16 | P126 | 預攪 | 水項-大-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 470 | 595
2023-08-16 | P126 | 預攪 | 水項-大-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 470 | 595
2023-08-17 | P126 | 攪料清洗 | 水項-大-第1批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 420
2023-08-17 | P126 | 攪料清洗 | 水項-大-第2批攪料清洗 | 大機 | 210 | 210 | 420 | 420 | 420
2023-08-18 | P125 | 預攪 | 乳項-小乳-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50
2023-08-18 | P125 | 預攪 | 乳項-小乳-第2批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50
2023-08-21 | P125 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第1批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 440 | 440
2023-08-21 | P125 | 攪料清洗 | 乳項-小乳-第2批攪料清洗 | 大乳機 | 220 | 220 | 440 | 440 | 440
2023-12-01 | P001 | 預攪 | 水項-精-第1批預攪 | 預攪機 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2023-12-04 | P001 | 攪料清洗 | 水項-精-第1批攪料清洗 | 精機 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85

## 每日排瓶充填明細
日期 | 訂單 | 類別 | 工序 | 明細 | 機器類型 | 機器分鐘 | 人力分鐘 | 當日工序總分鐘 | 當日機器總分鐘 | 當日訂單總分鐘 | 當日工序人力總分鐘 | 當日正常分鐘 | 當日超時分鐘
2023-02-09 | P003 | 排瓶 | 排瓶 | 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML-排瓶 | 排瓶機 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 480 | 0
2023-02-10 | P003 | 排瓶 | 排瓶 | 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML-排瓶 | 排瓶機 | 24 | 48 | 24 | 24 | 144 | 48 | 480 | 0
2023-02-10 | P003 | 充填 | 充填 | 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML-充填 | 充填機 | 120 | 480 | 120 | 120 | 144 | 480 | 480 | 0
2023-02-13 | P002 | 排瓶 | 排瓶 | 極致水潤光保濕乳霜30ml-排瓶 | 排瓶機 | 70 | 140 | 70 | 70 | 70 | 140 | 480 | 0
2023-02-13 | P003 | 充填 | 充填 | 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-02-14 | P002 | 充填 | 充填 | 極致水潤光保濕乳霜30ml-充填 | 充填機 | 135 | 540 | 135 | 135 | 135 | 540 | 480 | 0
2023-02-21 | P004 | 排瓶 | 排瓶 | 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml-排瓶 | 排瓶機 | 172 | 345 | 172 | 172 | 172 | 345 | 480 | 0
2023-02-22 | P004 | 排瓶 | 排瓶 | 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml-排瓶 | 排瓶機 | 240 | 480 | 240 | 240 | 578 | 480 | 480 | 0
2023-02-22 | P004 | 充填 | 充填 | 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml-充填 | 充填機 | 338 | 1015 | 338 | 338 | 578 | 1015 | 480 | 0
2023-02-23 | P004 | 排瓶 | 排瓶 | 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml-排瓶 | 排瓶機 | 240 | 480 | 240 | 240 | 711 | 480 | 480 | 0
2023-02-23 | P004 | 充填 | 充填 | 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml-充填 | 充填機 | 471 | 1412 | 471 | 471 | 711 | 1412 | 480 | 0
2023-02-24 | P004 | 充填 | 充填 | 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml-充填 | 充填機 | 471 | 1412 | 471 | 471 | 471 | 1412 | 480 | 0
2023-03-02 | P005 | 排瓶 | 排瓶 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-排瓶 | 排瓶機 | 101 | 202 | 101 | 101 | 101 | 202 | 480 | 0
2023-03-03 | P005 | 排瓶 | 排瓶 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-排瓶 | 排瓶機 | 179 | 358 | 179 | 179 | 449 | 358 | 480 | 0
2023-03-03 | P005 | 充填 | 充填 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-充填 | 充填機 | 270 | 1080 | 270 | 270 | 449 | 1080 | 480 | 0
2023-03-06 | P005 | 充填 | 充填 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-03-08 | P052 | 排瓶 | 排瓶 | 8%杏仁酸淨痘精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 157 | 315 | 157 | 157 | 157 | 315 | 480 | 0
2023-03-09 | P052 | 排瓶 | 排瓶 | 8%杏仁酸淨痘精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 75 | 150 | 240 | 240 | 413 | 480 | 480 | 0
2023-03-09 | P075 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-排瓶 | 排瓶機 | 38 | 75 | 240 | 240 | 38 | 480 | 480 | 0
2023-03-09 | P087 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 127 | 255 | 240 | 240 | 127 | 480 | 480 | 0
2023-03-09 | P052 | 充填 | 充填 | 8%杏仁酸淨痘精華30ML-充填 | 充填機 | 338 | 1353 | 338 | 338 | 413 | 1353 | 480 | 0
2023-03-10 | P052 | 充填 | 充填 | 8%杏仁酸淨痘精華30ML-充填 | 充填機 | 162 | 647 | 477 | 477 | 162 | 1712 | 480 | 0
2023-03-10 | P075 | 充填 | 充填 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-充填 | 充填機 | 120 | 480 | 477 | 477 | 120 | 1712 | 480 | 0
2023-03-10 | P087 | 充填 | 充填 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-充填 | 充填機 | 195 | 585 | 477 | 477 | 195 | 1712 | 480 | 0
2023-03-21 | P075 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-排瓶 | 排瓶機 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 300 | 480 | 0
2023-03-22 | P087 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 118 | 235 | 118 | 118 | 118 | 235 | 480 | 0
2023-03-22 | P075 | 充填 | 充填 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-03-23 | P078 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5舒敏卸妝水-排瓶 | 排瓶機 | 83 | 165 | 228 | 228 | 83 | 456 | 480 | 0
2023-03-23 | P087 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 146 | 291 | 228 | 228 | 326 | 456 | 480 | 0
2023-03-23 | P087 | 充填 | 充填 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-充填 | 充填機 | 180 | 540 | 180 | 180 | 326 | 540 | 480 | 0
2023-03-24 | P029 | 排瓶 | 排瓶 | PUR%CENT 2%水楊酸淨瑕抗痘精華30ml-排瓶 | 排瓶機 | 60 | 120 | 166 | 166 | 60 | 332 | 480 | 0
2023-03-24 | P078 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5舒敏卸妝水-排瓶 | 排瓶機 | 106 | 212 | 166 | 166 | 363 | 332 | 480 | 0
2023-03-24 | P078 | 充填 | 充填 | 積雪草B5舒敏卸妝水-充填 | 充填機 | 257 | 772 | 480 | 480 | 363 | 1440 | 480 | 0
2023-03-24 | P087 | 充填 | 充填 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-充填 | 充填機 | 223 | 668 | 480 | 480 | 223 | 1440 | 480 | 0
2023-03-27 | P055 | 排瓶 | 排瓶 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-排瓶 | 排瓶機 | 109 | 217 | 170 | 170 | 109 | 339 | 480 | 0
2023-03-27 | P078 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5舒敏卸妝水-排瓶 | 排瓶機 | 61 | 122 | 170 | 170 | 391 | 339 | 480 | 0
2023-03-27 | P029 | 充填 | 充填 | PUR%CENT 2%水楊酸淨瑕抗痘精華30ml-充填 | 充填機 | 150 | 600 | 480 | 480 | 150 | 1590 | 480 | 0
2023-03-27 | P078 | 充填 | 充填 | 積雪草B5舒敏卸妝水-充填 | 充填機 | 330 | 990 | 480 | 480 | 391 | 1590 | 480 | 0
2023-03-28 | P019 | 排瓶 | 排瓶 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 59 | 118 | 194 | 194 | 59 | 387 | 480 | 0
2023-03-28 | P055 | 排瓶 | 排瓶 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-排瓶 | 排瓶機 | 110 | 221 | 194 | 194 | 400 | 387 | 480 | 0
2023-03-28 | P078 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5舒敏卸妝水-排瓶 | 排瓶機 | 24 | 48 | 194 | 194 | 214 | 387 | 480 | 0
2023-03-28 | P055 | 充填 | 充填 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-充填 | 充填機 | 290 | 1160 | 480 | 480 | 400 | 1730 | 480 | 0
2023-03-28 | P078 | 充填 | 充填 | 積雪草B5舒敏卸妝水-充填 | 充填機 | 190 | 570 | 480 | 480 | 214 | 1730 | 480 | 0
2023-03-29 | P012 | 排瓶 | 排瓶 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 35 | 70 | 191 | 191 | 35 | 382 | 480 | 0
2023-03-29 | P019 | 排瓶 | 排瓶 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 156 | 312 | 191 | 191 | 266 | 382 | 480 | 0
2023-03-29 | P019 | 充填 | 充填 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-充填 | 充填機 | 110 | 440 | 480 | 480 | 266 | 1845 | 480 | 0
2023-03-29 | P055 | 充填 | 充填 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-充填 | 充填機 | 295 | 1180 | 480 | 480 | 295 | 1845 | 480 | 0
2023-03-29 | P078 | 充填 | 充填 | 積雪草B5舒敏卸妝水-充填 | 充填機 | 75 | 225 | 480 | 480 | 75 | 1845 | 480 | 0
2023-03-30 | P012 | 充填 | 充填 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-充填 | 充填機 | 65 | 260 | 480 | 480 | 65 | 1920 | 480 | 0
2023-03-30 | P019 | 充填 | 充填 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-充填 | 充填機 | 290 | 1160 | 480 | 480 | 290 | 1920 | 480 | 0
2023-03-30 | P076 | 充填 | 充填 | 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★-充填 | 充填機 | 125 | 500 | 480 | 480 | 125 | 1920 | 480 | 0
2023-03-31 | P076 | 充填 | 充填 | 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-04-06 | P076 | 充填 | 充填 | 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-04-07 | P017 | 充填 | 充填 | 積雪草B5密集護理霜50ml-充填 | 充填機 | 65 | 195 | 480 | 480 | 65 | 1855 | 480 | 0
2023-04-07 | P076 | 充填 | 充填 | 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★-充填 | 充填機 | 415 | 1660 | 480 | 480 | 415 | 1855 | 480 | 0
2023-04-10 | P012 | 排瓶 | 排瓶 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 62 | 124 | 62 | 62 | 62 | 124 | 480 | 0
2023-04-10 | P017 | 充填 | 充填 | 積雪草B5密集護理霜50ml-充填 | 充填機 | 480 | 1440 | 480 | 480 | 480 | 1440 | 480 | 0
2023-04-11 | P012 | 充填 | 充填 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-充填 | 充填機 | 115 | 460 | 480 | 480 | 115 | 1920 | 480 | 0
2023-04-11 | P043 | 充填 | 充填 | 胜肽撫紋賦活眼霜40ml-充填 | 充填機 | 365 | 1460 | 480 | 480 | 365 | 1920 | 480 | 0
2023-04-12 | P012 | 排瓶 | 排瓶 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 118 | 236 | 118 | 118 | 118 | 236 | 480 | 0
2023-04-12 | P043 | 充填 | 充填 | 胜肽撫紋賦活眼霜40ml-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-04-13 | P007 | 排瓶 | 排瓶 | 極致水潤光保濕化妝水100ml-排瓶 | 排瓶機 | 19 | 38 | 133 | 133 | 19 | 265 | 480 | 0
2023-04-13 | P036 | 排瓶 | 排瓶 | ​草本舒緩精華露9ML-排瓶 | 排瓶機 | 90 | 180 | 133 | 133 | 90 | 265 | 480 | 0
2023-04-13 | P064 | 排瓶 | 排瓶 | 黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML-排瓶 | 排瓶機 | 22 | 44 | 133 | 133 | 22 | 265 | 480 | 0
2023-04-13 | P078 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5舒敏卸妝水-排瓶 | 排瓶機 | 2 | 3 | 133 | 133 | 2 | 265 | 480 | 0
2023-04-13 | P012 | 充填 | 充填 | 8%杏仁酸淨痘精華5ML-充填 | 充填機 | 220 | 880 | 330 | 330 | 220 | 1320 | 480 | 0
2023-04-13 | P053 | 充填 | 充填 | 海洋保濕防曬乳40ml-充填 | 充填機 | 110 | 440 | 330 | 330 | 110 | 1320 | 480 | 0
2023-04-14 | P007 | 排瓶 | 排瓶 | 極致水潤光保濕化妝水100ml-排瓶 | 排瓶機 | 56 | 112 | 119 | 119 | 106 | 238 | 480 | 0
2023-04-14 | P009 | 排瓶 | 排瓶 | 10%杏仁酸精華100ml-排瓶 | 排瓶機 | 2 | 5 | 119 | 119 | 2 | 238 | 480 | 0
2023-04-14 | P021 | 排瓶 | 排瓶 | ​天然草本精油驅蚊噴液90ML-排瓶 | 排瓶機 | 60 | 120 | 119 | 119 | 60 | 238 | 480 | 0
2023-04-14 | P007 | 充填 | 充填 | 極致水潤光保濕化妝水100ml-充填 | 充填機 | 50 | 250 | 480 | 480 | 106 | 1815 | 480 | 0
2023-04-14 | P011 | 充填 | 充填 | 馨朵拉純物理嬰兒防曬乳(SPF30 PA***) 30ml-充填 | 充填機 | 150 | 450 | 480 | 480 | 150 | 1815 | 480 | 0
2023-04-14 | P036 | 充填 | 充填 | ​草本舒緩精華露9ML-充填 | 充填機 | 180 | 720 | 480 | 480 | 180 | 1815 | 480 | 0
2023-04-14 | P053 | 充填 | 充填 | 海洋保濕防曬乳40ml-充填 | 充填機 | 60 | 240 | 480 | 480 | 60 | 1815 | 480 | 0
2023-04-14 | P064 | 充填 | 充填 | 黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML-充填 | 充填機 | 35 | 140 | 480 | 480 | 35 | 1815 | 480 | 0
2023-04-14 | P078 | 充填 | 充填 | 積雪草B5舒敏卸妝水-充填 | 充填機 | 5 | 15 | 480 | 480 | 5 | 1815 | 480 | 0
2023-04-17 | P027 | 排瓶 | 排瓶 | BB 10%維他命C淨白精華 30ML-排瓶 | 排瓶機 | 95 | 189 | 101 | 101 | 95 | 202 | 480 | 0
2023-04-17 | P078 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5舒敏卸妝水-排瓶 | 排瓶機 | 6 | 13 | 101 | 101 | 6 | 202 | 480 | 0
2023-04-17 | P007 | 充填 | 充填 | 極致水潤光保濕化妝水100ml-充填 | 充填機 | 150 | 750 | 480 | 480 | 150 | 2070 | 480 | 0
2023-04-17 | P009 | 充填 | 充填 | 10%杏仁酸精華100ml-充填 | 充填機 | 15 | 60 | 480 | 480 | 15 | 2070 | 480 | 0
2023-04-17 | P015 | 充填 | 充填 | 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★-充填 | 充填機 | 145 | 580 | 480 | 480 | 145 | 2070 | 480 | 0
2023-04-17 | P021 | 充填 | 充填 | ​天然草本精油驅蚊噴液90ML-充填 | 充填機 | 170 | 680 | 480 | 480 | 170 | 2070 | 480 | 0
2023-04-18 | P023 | 排瓶 | 排瓶 | 3%傳明酸美白精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 91 | 181 | 133 | 133 | 91 | 267 | 480 | 0
2023-04-18 | P027 | 排瓶 | 排瓶 | BB 10%維他命C淨白精華 30ML-排瓶 | 排瓶機 | 43 | 86 | 133 | 133 | 198 | 267 | 480 | 0
2023-04-18 | P015 | 充填 | 充填 | 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★-充填 | 充填機 | 305 | 1220 | 480 | 480 | 305 | 1900 | 480 | 0
2023-04-18 | P027 | 充填 | 充填 | BB 10%維他命C淨白精華 30ML-充填 | 充填機 | 155 | 620 | 480 | 480 | 198 | 1900 | 480 | 0
2023-04-18 | P078 | 充填 | 充填 | 積雪草B5舒敏卸妝水-充填 | 充填機 | 20 | 60 | 480 | 480 | 20 | 1900 | 480 | 0
2023-04-19 | P074 | 排瓶 | 排瓶 | 極透光亮白淡斑精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 240 | 480 | 240 | 240 | 240 | 480 | 480 | 0
2023-04-19 | P023 | 充填 | 充填 | 3%傳明酸美白精華5ML-充填 | 充填機 | 290 | 1160 | 360 | 360 | 290 | 1440 | 480 | 0
2023-04-19 | P027 | 充填 | 充填 | BB 10%維他命C淨白精華 30ML-充填 | 充填機 | 70 | 280 | 360 | 360 | 70 | 1440 | 480 | 0
2023-04-20 | P074 | 排瓶 | 排瓶 | 極透光亮白淡斑精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 337 | 675 | 337 | 337 | 567 | 675 | 480 | 195
2023-04-20 | P015 | 充填 | 充填 | 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★-充填 | 充填機 | 30 | 120 | 259 | 259 | 30 | 808 | 480 | 0
2023-04-20 | P074 | 充填 | 充填 | 極透光亮白淡斑精華30ML-充填 | 充填機 | 229 | 688 | 259 | 259 | 567 | 808 | 480 | 0
2023-04-21 | P074 | 排瓶 | 排瓶 | 極透光亮白淡斑精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 600 | 1200 | 600 | 600 | 922 | 1200 | 480 | 720
2023-04-21 | P074 | 充填 | 充填 | 極透光亮白淡斑精華30ML-充填 | 充填機 | 322 | 967 | 322 | 322 | 922 | 967 | 480 | 0
2023-04-24 | P023 | 排瓶 | 排瓶 | 3%傳明酸美白精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 97 | 194 | 153 | 153 | 97 | 307 | 480 | 0
2023-04-24 | P026 | 排瓶 | 排瓶 | 1%全效新生A醇精萃30ml-排瓶 | 排瓶機 | 32 | 65 | 153 | 153 | 32 | 307 | 480 | 0
2023-04-24 | P078 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5舒敏卸妝水-排瓶 | 排瓶機 | 24 | 48 | 153 | 153 | 24 | 307 | 480 | 0
2023-04-24 | P074 | 充填 | 充填 | 極透光亮白淡斑精華30ML-充填 | 充填機 | 573 | 1720 | 573 | 573 | 573 | 1720 | 480 | 93
2023-04-25 | P010 | 排瓶 | 排瓶 | 極致水潤光保濕乳霜30ml-排瓶 | 排瓶機 | 120 | 240 | 192 | 192 | 120 | 383 | 480 | 0
2023-04-25 | P026 | 排瓶 | 排瓶 | 1%全效新生A醇精萃30ml-排瓶 | 排瓶機 | 72 | 143 | 192 | 192 | 167 | 383 | 480 | 0
2023-04-25 | P023 | 充填 | 充填 | 3%傳明酸美白精華5ML-充填 | 充填機 | 310 | 1240 | 480 | 480 | 310 | 1845 | 480 | 0
2023-04-25 | P026 | 充填 | 充填 | 1%全效新生A醇精萃30ml-充填 | 充填機 | 95 | 380 | 480 | 480 | 167 | 1845 | 480 | 0
2023-04-25 | P078 | 充填 | 充填 | 積雪草B5舒敏卸妝水-充填 | 充填機 | 75 | 225 | 480 | 480 | 75 | 1845 | 480 | 0
2023-04-26 | P026 | 排瓶 | 排瓶 | 1%全效新生A醇精萃30ml-排瓶 | 排瓶機 | 84 | 167 | 149 | 149 | 294 | 298 | 480 | 0
2023-04-26 | P034 | 排瓶 | 排瓶 | 再生極透光活膚液150ml-排瓶 | 排瓶機 | 66 | 131 | 149 | 149 | 66 | 298 | 480 | 0
2023-04-26 | P010 | 充填 | 充填 | 極致水潤光保濕乳霜30ml-充填 | 充填機 | 235 | 940 | 445 | 445 | 235 | 1780 | 480 | 0
2023-04-26 | P026 | 充填 | 充填 | 1%全效新生A醇精萃30ml-充填 | 充填機 | 210 | 840 | 445 | 445 | 294 | 1780 | 480 | 0
2023-04-27 | P013 | 排瓶 | 排瓶 | 白鑽松露緊實美胸霜 50g-排瓶 | 排瓶機 | 20 | 40 | 162 | 162 | 20 | 324 | 480 | 0
2023-04-27 | P034 | 排瓶 | 排瓶 | 再生極透光活膚液150ml-排瓶 | 排瓶機 | 142 | 284 | 162 | 162 | 332 | 324 | 480 | 0
2023-04-27 | P026 | 充填 | 充填 | 1%全效新生A醇精萃30ml-充填 | 充填機 | 245 | 980 | 435 | 435 | 245 | 1740 | 480 | 0
2023-04-27 | P034 | 充填 | 充填 | 再生極透光活膚液150ml-充填 | 充填機 | 190 | 760 | 435 | 435 | 332 | 1740 | 480 | 0
2023-04-28 | P013 | 充填 | 充填 | 白鑽松露緊實美胸霜 50g-充填 | 充填機 | 70 | 280 | 480 | 480 | 70 | 1920 | 480 | 0
2023-04-28 | P034 | 充填 | 充填 | 再生極透光活膚液150ml-充填 | 充填機 | 410 | 1640 | 480 | 480 | 410 | 1920 | 480 | 0
2023-05-02 | P008 | 充填 | 充填 | 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml-充填 | 充填機 | 380 | 1520 | 600 | 600 | 380 | 2180 | 480 | 120
2023-05-02 | P030 | 充填 | 充填 | 2%水楊酸補水淨白身體乳200ml-充填 | 充填機 | 220 | 660 | 600 | 600 | 220 | 2180 | 480 | 120
2023-05-03 | P024 | 排瓶 | 排瓶 | 3%傳明酸美白精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 95 | 190 | 95 | 95 | 95 | 190 | 480 | 0
2023-05-03 | P008 | 充填 | 充填 | 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml-充填 | 充填機 | 370 | 1480 | 500 | 500 | 370 | 1980 | 480 | 20
2023-05-03 | P016 | 充填 | 充填 | 積雪草B5修護純粹凝乳-充填 | 充填機 | 110 | 440 | 500 | 500 | 110 | 1980 | 480 | 20
2023-05-03 | P030 | 充填 | 充填 | 2%水楊酸補水淨白身體乳200ml-充填 | 充填機 | 20 | 60 | 500 | 500 | 20 | 1980 | 480 | 20
2023-05-04 | P016 | 充填 | 充填 | 積雪草B5修護純粹凝乳-充填 | 充填機 | 280 | 1120 | 600 | 600 | 280 | 2080 | 480 | 120
2023-05-04 | P024 | 充填 | 充填 | 3%傳明酸美白精華30ML-充填 | 充填機 | 200 | 600 | 600 | 600 | 200 | 2080 | 480 | 120
2023-05-04 | P030 | 充填 | 充填 | 2%水楊酸補水淨白身體乳200ml-充填 | 充填機 | 120 | 360 | 600 | 600 | 120 | 2080 | 480 | 120
2023-05-05 | P008 | 充填 | 充填 | 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 600 | 600 | 480 | 2280 | 480 | 120
2023-05-05 | P030 | 充填 | 充填 | 2%水楊酸補水淨白身體乳200ml-充填 | 充填機 | 120 | 360 | 600 | 600 | 120 | 2280 | 480 | 120
2023-05-08 | P008 | 充填 | 充填 | 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml-充填 | 充填機 | 290 | 1160 | 480 | 480 | 290 | 1920 | 480 | 0
2023-05-08 | P018 | 充填 | 充填 | 積雪草B5修護純粹凝乳-充填 | 充填機 | 190 | 760 | 480 | 480 | 190 | 1920 | 480 | 0
2023-05-09 | P022 | 排瓶 | 排瓶 | HHH Treatment Mask 31ml-排瓶 | 排瓶機 | 21 | 43 | 104 | 104 | 21 | 208 | 480 | 0
2023-05-09 | P031 | 排瓶 | 排瓶 | 安瓶EX胜肽緊緻撫紋滾珠眼部精華15ml-排瓶 | 排瓶機 | 82 | 165 | 104 | 104 | 82 | 208 | 480 | 0
2023-05-09 | P008 | 充填 | 充填 | 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml-充填 | 充填機 | 180 | 720 | 480 | 480 | 180 | 1620 | 480 | 0
2023-05-09 | P020 | 充填 | 充填 | 空中補給保濕面膜28ml-充填 | 充填機 | 300 | 900 | 480 | 480 | 300 | 1620 | 480 | 0
2023-05-10 | P022 | 排瓶 | 排瓶 | HHH Treatment Mask 31ml-排瓶 | 排瓶機 | 98 | 196 | 98 | 98 | 203 | 196 | 480 | 0
2023-05-10 | P008 | 充填 | 充填 | 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml-充填 | 充填機 | 175 | 700 | 480 | 480 | 175 | 1710 | 480 | 0
2023-05-10 | P022 | 充填 | 充填 | HHH Treatment Mask 31ml-充填 | 充填機 | 105 | 210 | 480 | 480 | 203 | 1710 | 480 | 0
2023-05-10 | P031 | 充填 | 充填 | 安瓶EX胜肽緊緻撫紋滾珠眼部精華15ml-充填 | 充填機 | 200 | 800 | 480 | 480 | 200 | 1710 | 480 | 0
2023-05-11 | P022 | 排瓶 | 排瓶 | HHH Treatment Mask 31ml-排瓶 | 排瓶機 | 98 | 196 | 98 | 98 | 578 | 196 | 480 | 0
2023-05-11 | P022 | 充填 | 充填 | HHH Treatment Mask 31ml-充填 | 充填機 | 480 | 960 | 480 | 480 | 578 | 960 | 480 | 0
2023-05-12 | P022 | 排瓶 | 排瓶 | HHH Treatment Mask 31ml-排瓶 | 排瓶機 | 98 | 196 | 98 | 98 | 578 | 196 | 480 | 0
2023-05-12 | P022 | 充填 | 充填 | HHH Treatment Mask 31ml-充填 | 充填機 | 480 | 960 | 480 | 480 | 578 | 960 | 480 | 0
2023-05-15 | P022 | 排瓶 | 排瓶 | HHH Treatment Mask 31ml-排瓶 | 排瓶機 | 19 | 39 | 85 | 85 | 499 | 171 | 480 | 0
2023-05-15 | P032 | 排瓶 | 排瓶 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-排瓶 | 排瓶機 | 53 | 106 | 85 | 85 | 53 | 171 | 480 | 0
2023-05-15 | P041 | 排瓶 | 排瓶 | 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML-排瓶 | 排瓶機 | 13 | 26 | 85 | 85 | 13 | 171 | 480 | 0
2023-05-15 | P022 | 充填 | 充填 | HHH Treatment Mask 31ml-充填 | 充填機 | 480 | 960 | 480 | 480 | 499 | 960 | 480 | 0
2023-05-16 | P035 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸保濕原液125ml-排瓶 | 排瓶機 | 10 | 20 | 66 | 66 | 10 | 133 | 480 | 0
2023-05-16 | P041 | 排瓶 | 排瓶 | 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML-排瓶 | 排瓶機 | 17 | 34 | 66 | 66 | 277 | 133 | 480 | 0
2023-05-16 | P078 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5舒敏卸妝水-排瓶 | 排瓶機 | 39 | 79 | 66 | 66 | 39 | 133 | 480 | 0
2023-05-16 | P022 | 充填 | 充填 | HHH Treatment Mask 31ml-充填 | 充填機 | 95 | 190 | 480 | 480 | 95 | 1730 | 480 | 0
2023-05-16 | P032 | 充填 | 充填 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-充填 | 充填機 | 125 | 500 | 480 | 480 | 125 | 1730 | 480 | 0
2023-05-16 | P041 | 充填 | 充填 | 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML-充填 | 充填機 | 260 | 1040 | 480 | 480 | 277 | 1730 | 480 | 0
2023-05-17 | P035 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸保濕原液125ml-排瓶 | 排瓶機 | 240 | 480 | 240 | 240 | 257 | 480 | 480 | 0
2023-05-17 | P035 | 充填 | 充填 | 玻尿酸保濕原液125ml-充填 | 充填機 | 17 | 69 | 480 | 480 | 257 | 1797 | 480 | 0
2023-05-17 | P041 | 充填 | 充填 | 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML-充填 | 充填機 | 340 | 1360 | 480 | 480 | 340 | 1797 | 480 | 0
2023-05-17 | P078 | 充填 | 充填 | 積雪草B5舒敏卸妝水-充填 | 充填機 | 123 | 368 | 480 | 480 | 123 | 1797 | 480 | 0
2023-05-18 | P032 | 排瓶 | 排瓶 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-排瓶 | 排瓶機 | 184 | 369 | 184 | 184 | 184 | 369 | 480 | 0
2023-05-18 | P035 | 充填 | 充填 | 玻尿酸保濕原液125ml-充填 | 充填機 | 413 | 1651 | 428 | 428 | 413 | 1666 | 480 | 0
2023-05-18 | P066 | 充填 | 充填 | 黑曜岩B5活萃保濕面膜25ML-充填 | 充填機 | 15 | 15 | 428 | 428 | 15 | 1666 | 480 | 0
2023-05-19 | P038 | 排瓶 | 排瓶 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-排瓶 | 排瓶機 | 40 | 79 | 162 | 162 | 40 | 324 | 480 | 0
2023-05-19 | P040 | 排瓶 | 排瓶 | 全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★-排瓶 | 排瓶機 | 78 | 156 | 162 | 162 | 78 | 324 | 480 | 0
2023-05-19 | P064 | 排瓶 | 排瓶 | 黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML-排瓶 | 排瓶機 | 44 | 89 | 162 | 162 | 44 | 324 | 480 | 0
2023-05-19 | P032 | 充填 | 充填 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-充填 | 充填機 | 435 | 1740 | 480 | 480 | 435 | 1785 | 480 | 0
2023-05-19 | P066 | 充填 | 充填 | 黑曜岩B5活萃保濕面膜25ML-充填 | 充填機 | 45 | 45 | 480 | 480 | 45 | 1785 | 480 | 0
2023-05-22 | P040 | 排瓶 | 排瓶 | 全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★-排瓶 | 排瓶機 | 197 | 394 | 197 | 197 | 387 | 394 | 480 | 0
2023-05-22 | P038 | 充填 | 充填 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-充填 | 充填機 | 125 | 375 | 480 | 480 | 125 | 1540 | 480 | 0
2023-05-22 | P040 | 充填 | 充填 | 全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★-充填 | 充填機 | 190 | 760 | 480 | 480 | 387 | 1540 | 480 | 0
2023-05-22 | P053 | 充填 | 充填 | 海洋保濕防曬乳40ml-充填 | 充填機 | 10 | 40 | 480 | 480 | 10 | 1540 | 480 | 0
2023-05-22 | P064 | 充填 | 充填 | 黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML-充填 | 充填機 | 70 | 280 | 480 | 480 | 70 | 1540 | 480 | 0
2023-05-22 | P066 | 充填 | 充填 | 黑曜岩B5活萃保濕面膜25ML-充填 | 充填機 | 85 | 85 | 480 | 480 | 85 | 1540 | 480 | 0
2023-05-23 | P033 | 排瓶 | 排瓶 | 芙木之光多重玻尿酸保濕精華液30ML-排瓶 | 排瓶機 | 108 | 215 | 202 | 202 | 108 | 404 | 480 | 0
2023-05-23 | P038 | 排瓶 | 排瓶 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-排瓶 | 排瓶機 | 5 | 10 | 202 | 202 | 5 | 404 | 480 | 0
2023-05-23 | P039 | 排瓶 | 排瓶 | 晨霧之光香氛身體乳170ML-排瓶 | 排瓶機 | 90 | 180 | 202 | 202 | 90 | 404 | 480 | 0
2023-05-23 | P040 | 充填 | 充填 | 全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-05-24 | P028 | 排瓶 | 排瓶 | 愛爾麗舒敏活水精露120ml-排瓶 | 排瓶機 | 138 | 275 | 194 | 194 | 138 | 388 | 480 | 0
2023-05-24 | P038 | 排瓶 | 排瓶 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-排瓶 | 排瓶機 | 51 | 101 | 194 | 194 | 66 | 388 | 480 | 0
2023-05-24 | P042 | 排瓶 | 排瓶 | 1%全效新生A醇精萃10ML-排瓶 | 排瓶機 | 6 | 12 | 194 | 194 | 6 | 388 | 480 | 0
2023-05-24 | P033 | 充填 | 充填 | 芙木之光多重玻尿酸保濕精華液30ML-充填 | 充填機 | 120 | 480 | 510 | 510 | 120 | 2025 | 480 | 30
2023-05-24 | P038 | 充填 | 充填 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-充填 | 充填機 | 15 | 45 | 510 | 510 | 66 | 2025 | 480 | 30
2023-05-24 | P039 | 充填 | 充填 | 晨霧之光香氛身體乳170ML-充填 | 充填機 | 375 | 1500 | 510 | 510 | 375 | 2025 | 480 | 30
2023-05-25 | P042 | 排瓶 | 排瓶 | 1%全效新生A醇精萃10ML-排瓶 | 排瓶機 | 24 | 48 | 24 | 24 | 144 | 48 | 480 | 0
2023-05-25 | P028 | 充填 | 充填 | 愛爾麗舒敏活水精露120ml-充填 | 充填機 | 200 | 800 | 480 | 480 | 200 | 1760 | 480 | 0
2023-05-25 | P038 | 充填 | 充填 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-充填 | 充填機 | 160 | 480 | 480 | 480 | 160 | 1760 | 480 | 0
2023-05-25 | P042 | 充填 | 充填 | 1%全效新生A醇精萃10ML-充填 | 充填機 | 120 | 480 | 480 | 480 | 144 | 1760 | 480 | 0
2023-05-26 | P044 | 排瓶 | 排瓶 | ​天然草本精油驅蚊噴液90ML-排瓶 | 排瓶機 | 58 | 115 | 113 | 113 | 58 | 227 | 480 | 0
2023-05-26 | P050 | 排瓶 | 排瓶 | 1.8%超效逆時A醇精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 27 | 55 | 113 | 113 | 27 | 227 | 480 | 0
2023-05-26 | P064 | 排瓶 | 排瓶 | 黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML-排瓶 | 排瓶機 | 28 | 57 | 113 | 113 | 28 | 227 | 480 | 0
2023-05-26 | P042 | 充填 | 充填 | 1%全效新生A醇精萃10ML-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-05-29 | P050 | 排瓶 | 排瓶 | 1.8%超效逆時A醇精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 188 | 375 | 188 | 188 | 258 | 375 | 480 | 0
2023-05-29 | P044 | 充填 | 充填 | ​天然草本精油驅蚊噴液90ML-充填 | 充填機 | 160 | 640 | 480 | 480 | 160 | 1595 | 480 | 0
2023-05-29 | P050 | 充填 | 充填 | 1.8%超效逆時A醇精華30ML-充填 | 充填機 | 70 | 280 | 480 | 480 | 258 | 1595 | 480 | 0
2023-05-29 | P053 | 充填 | 充填 | 海洋保濕防曬乳40ml-充填 | 充填機 | 20 | 80 | 480 | 480 | 20 | 1595 | 480 | 0
2023-05-29 | P063 | 充填 | 充填 | 黑曜岩活萃控油潔面凝膠100ML-充填 | 充填機 | 115 | 345 | 480 | 480 | 115 | 1595 | 480 | 0
2023-05-29 | P064 | 充填 | 充填 | 黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML-充填 | 充填機 | 45 | 180 | 480 | 480 | 45 | 1595 | 480 | 0
2023-05-29 | P066 | 充填 | 充填 | 黑曜岩B5活萃保濕面膜25ML-充填 | 充填機 | 70 | 70 | 480 | 480 | 70 | 1595 | 480 | 0
2023-05-30 | P045 | 排瓶 | 排瓶 | AI卸妝凝露250ML-排瓶 | 排瓶機 | 20 | 40 | 36 | 36 | 20 | 72 | 480 | 0
2023-05-30 | P046 | 排瓶 | 排瓶 | AI卸妝凝露500ML-排瓶 | 排瓶機 | 10 | 20 | 36 | 36 | 10 | 72 | 480 | 0
2023-05-30 | P057 | 排瓶 | 排瓶 | 1.8%超效逆時A醇精華10ML-排瓶 | 排瓶機 | 6 | 12 | 36 | 36 | 6 | 72 | 480 | 0
2023-05-30 | P050 | 充填 | 充填 | 1.8%超效逆時A醇精華30ML-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-05-31 | P057 | 排瓶 | 排瓶 | 1.8%超效逆時A醇精華10ML-排瓶 | 排瓶機 | 12 | 24 | 12 | 12 | 252 | 24 | 480 | 0
2023-05-31 | P045 | 充填 | 充填 | AI卸妝凝露250ML-充填 | 充填機 | 80 | 240 | 480 | 480 | 80 | 1715 | 480 | 0
2023-05-31 | P046 | 充填 | 充填 | AI卸妝凝露500ML-充填 | 充填機 | 35 | 140 | 480 | 480 | 35 | 1715 | 480 | 0
2023-05-31 | P057 | 充填 | 充填 | 1.8%超效逆時A醇精華10ML-充填 | 充填機 | 240 | 960 | 480 | 480 | 252 | 1715 | 480 | 0
2023-05-31 | P063 | 充填 | 充填 | 黑曜岩活萃控油潔面凝膠100ML-充填 | 充填機 | 125 | 375 | 480 | 480 | 125 | 1715 | 480 | 0
2023-06-01 | P057 | 排瓶 | 排瓶 | 1.8%超效逆時A醇精華10ML-排瓶 | 排瓶機 | 12 | 24 | 12 | 12 | 492 | 24 | 480 | 0
2023-06-01 | P057 | 充填 | 充填 | 1.8%超效逆時A醇精華10ML-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 492 | 1920 | 480 | 0
2023-06-02 | P047 | 排瓶 | 排瓶 | C23.8極光超導精華乳8ML-排瓶 | 排瓶機 | 32 | 65 | 88 | 88 | 32 | 175 | 480 | 0
2023-06-02 | P048 | 排瓶 | 排瓶 | C23.8極光超導精華乳60ML-排瓶 | 排瓶機 | 55 | 110 | 88 | 88 | 55 | 175 | 480 | 0
2023-06-02 | P057 | 充填 | 充填 | 1.8%超效逆時A醇精華10ML-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-06-05 | P055 | 排瓶 | 排瓶 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-排瓶 | 排瓶機 | 56 | 112 | 146 | 146 | 56 | 292 | 480 | 0
2023-06-05 | P061 | 排瓶 | 排瓶 | 黑曜岩活萃保濕洗沐膠200ML-排瓶 | 排瓶機 | 85 | 170 | 146 | 146 | 85 | 292 | 480 | 0
2023-06-05 | P078 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5舒敏卸妝水-排瓶 | 排瓶機 | 5 | 10 | 146 | 146 | 5 | 292 | 480 | 0
2023-06-05 | P047 | 充填 | 充填 | C23.8極光超導精華乳8ML-充填 | 充填機 | 90 | 360 | 480 | 480 | 90 | 1650 | 480 | 0
2023-06-05 | P048 | 充填 | 充填 | C23.8極光超導精華乳60ML-充填 | 充填機 | 175 | 525 | 480 | 480 | 175 | 1650 | 480 | 0
2023-06-05 | P051 | 充填 | 充填 | 蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML-充填 | 充填機 | 120 | 480 | 480 | 480 | 120 | 1650 | 480 | 0
2023-06-05 | P063 | 充填 | 充填 | 黑曜岩活萃控油潔面凝膠100ML-充填 | 充填機 | 95 | 285 | 480 | 480 | 95 | 1650 | 480 | 0
2023-06-06 | P065 | 排瓶 | 排瓶 | 黑曜岩B5活萃保濕乳液100ML-排瓶 | 排瓶機 | 75 | 150 | 132 | 132 | 75 | 264 | 480 | 0
2023-06-06 | P070 | 排瓶 | 排瓶 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-排瓶 | 排瓶機 | 57 | 114 | 132 | 132 | 57 | 264 | 480 | 0
2023-06-06 | P055 | 充填 | 充填 | 杜鵑花酸亮白化妝水15ML-充填 | 充填機 | 150 | 600 | 480 | 480 | 150 | 1905 | 480 | 0
2023-06-06 | P061 | 充填 | 充填 | 黑曜岩活萃保濕洗沐膠200ML-充填 | 充填機 | 315 | 1260 | 480 | 480 | 315 | 1905 | 480 | 0
2023-06-06 | P078 | 充填 | 充填 | 積雪草B5舒敏卸妝水-充填 | 充填機 | 15 | 45 | 480 | 480 | 15 | 1905 | 480 | 0
2023-06-07 | P054 | 排瓶 | 排瓶 | 青春植萃顏白精華35ml-排瓶 | 排瓶機 | 50 | 100 | 190 | 190 | 50 | 380 | 480 | 0
2023-06-07 | P058 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸超導潤澤精華30ml-排瓶 | 排瓶機 | 45 | 90 | 190 | 190 | 45 | 380 | 480 | 0
2023-06-07 | P059 | 排瓶 | 排瓶 | 愛爾麗全效保濕賦活精華-排瓶 | 排瓶機 | 57 | 114 | 190 | 190 | 57 | 380 | 480 | 0
2023-06-07 | P070 | 排瓶 | 排瓶 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-排瓶 | 排瓶機 | 38 | 76 | 190 | 190 | 218 | 380 | 480 | 0
2023-06-07 | P065 | 充填 | 充填 | 黑曜岩B5活萃保濕乳液100ML-充填 | 充填機 | 250 | 1000 | 430 | 430 | 250 | 1540 | 480 | 0
2023-06-07 | P070 | 充填 | 充填 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-充填 | 充填機 | 180 | 540 | 430 | 430 | 218 | 1540 | 480 | 0
2023-06-08 | P058 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸超導潤澤精華30ml-排瓶 | 排瓶機 | 240 | 480 | 254 | 254 | 285 | 508 | 480 | 28
2023-06-08 | P059 | 排瓶 | 排瓶 | 愛爾麗全效保濕賦活精華-排瓶 | 排瓶機 | 14 | 28 | 254 | 254 | 154 | 508 | 480 | 28
2023-06-08 | P054 | 充填 | 充填 | 青春植萃顏白精華35ml-充填 | 充填機 | 175 | 525 | 480 | 480 | 175 | 1625 | 480 | 0
2023-06-08 | P058 | 充填 | 充填 | 玻尿酸超導潤澤精華30ml-充填 | 充填機 | 45 | 180 | 480 | 480 | 285 | 1625 | 480 | 0
2023-06-08 | P059 | 充填 | 充填 | 愛爾麗全效保濕賦活精華-充填 | 充填機 | 140 | 560 | 480 | 480 | 154 | 1625 | 480 | 0
2023-06-08 | P070 | 充填 | 充填 | 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML-充填 | 充填機 | 120 | 360 | 480 | 480 | 120 | 1625 | 480 | 0
2023-06-09 | P056 | 排瓶 | 排瓶 | 逆齡晶萃32ML-排瓶 | 排瓶機 | 25 | 50 | 272 | 272 | 25 | 545 | 480 | 65
2023-06-09 | P058 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸超導潤澤精華30ml-排瓶 | 排瓶機 | 215 | 430 | 272 | 272 | 455 | 545 | 480 | 65
2023-06-09 | P059 | 排瓶 | 排瓶 | 愛爾麗全效保濕賦活精華-排瓶 | 排瓶機 | 32 | 65 | 272 | 272 | 68 | 545 | 480 | 65
2023-06-09 | P058 | 充填 | 充填 | 玻尿酸超導潤澤精華30ml-充填 | 充填機 | 240 | 960 | 275 | 275 | 455 | 1100 | 480 | 0
2023-06-09 | P059 | 充填 | 充填 | 愛爾麗全效保濕賦活精華-充填 | 充填機 | 35 | 140 | 275 | 275 | 68 | 1100 | 480 | 0
2023-06-12 | P059 | 排瓶 | 排瓶 | 愛爾麗全效保濕賦活精華-排瓶 | 排瓶機 | 59 | 118 | 191 | 191 | 139 | 383 | 480 | 0
2023-06-12 | P060 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸超導潤澤精華10ml-排瓶 | 排瓶機 | 5 | 10 | 191 | 191 | 5 | 383 | 480 | 0
2023-06-12 | P062 | 排瓶 | 排瓶 | 黑曜岩B5活萃保濕化妝水200ML-排瓶 | 排瓶機 | 128 | 255 | 191 | 191 | 128 | 383 | 480 | 0
2023-06-12 | P056 | 充填 | 充填 | 逆齡晶萃32ML-充填 | 充填機 | 110 | 440 | 405 | 405 | 110 | 1620 | 480 | 0
2023-06-12 | P058 | 充填 | 充填 | 玻尿酸超導潤澤精華30ml-充填 | 充填機 | 215 | 860 | 405 | 405 | 215 | 1620 | 480 | 0
2023-06-12 | P059 | 充填 | 充填 | 愛爾麗全效保濕賦活精華-充填 | 充填機 | 80 | 320 | 405 | 405 | 139 | 1620 | 480 | 0
2023-06-13 | P060 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸超導潤澤精華10ml-排瓶 | 排瓶機 | 25 | 50 | 25 | 25 | 120 | 50 | 480 | 0
2023-06-13 | P059 | 充填 | 充填 | 愛爾麗全效保濕賦活精華-充填 | 充填機 | 145 | 580 | 480 | 480 | 145 | 1920 | 480 | 0
2023-06-13 | P060 | 充填 | 充填 | 玻尿酸超導潤澤精華10ml-充填 | 充填機 | 95 | 380 | 480 | 480 | 120 | 1920 | 480 | 0
2023-06-13 | P062 | 充填 | 充填 | 黑曜岩B5活萃保濕化妝水200ML-充填 | 充填機 | 240 | 960 | 480 | 480 | 240 | 1920 | 480 | 0
2023-06-14 | P077 | 排瓶 | 排瓶 | 杜鵑花酸亮白化妝水120ML-排瓶 | 排瓶機 | 118 | 235 | 118 | 118 | 118 | 235 | 480 | 0
2023-06-14 | P060 | 充填 | 充填 | 玻尿酸超導潤澤精華10ml-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-06-15 | P077 | 排瓶 | 排瓶 | 杜鵑花酸亮白化妝水120ML-排瓶 | 排瓶機 | 160 | 320 | 160 | 160 | 465 | 320 | 480 | 0
2023-06-15 | P067 | 充填 | 充填 | 未來美超保濕防曬水凝乳50ML-充填 | 充填機 | 150 | 450 | 455 | 455 | 150 | 1670 | 480 | 0
2023-06-15 | P077 | 充填 | 充填 | 杜鵑花酸亮白化妝水120ML-充填 | 充填機 | 305 | 1220 | 455 | 455 | 465 | 1670 | 480 | 0
2023-06-16 | P077 | 排瓶 | 排瓶 | 杜鵑花酸亮白化妝水120ML-排瓶 | 排瓶機 | 185 | 370 | 185 | 185 | 600 | 370 | 480 | 0
2023-06-16 | P067 | 充填 | 充填 | 未來美超保濕防曬水凝乳50ML-充填 | 充填機 | 65 | 195 | 480 | 480 | 65 | 1855 | 480 | 0
2023-06-16 | P077 | 充填 | 充填 | 杜鵑花酸亮白化妝水120ML-充填 | 充填機 | 415 | 1660 | 480 | 480 | 600 | 1855 | 480 | 0
2023-06-19 | P068 | 排瓶 | 排瓶 | 10%杏仁酸精華100ml-排瓶 | 排瓶機 | 2 | 5 | 112 | 112 | 2 | 224 | 480 | 0
2023-06-19 | P069 | 排瓶 | 排瓶 | 10%杏仁酸精華100ml-排瓶 | 排瓶機 | 2 | 5 | 112 | 112 | 2 | 224 | 480 | 0
2023-06-19 | P081 | 排瓶 | 排瓶 | Lyla-純淨呵護緊實美膚油50ML-排瓶 | 排瓶機 | 45 | 90 | 112 | 112 | 45 | 224 | 480 | 0
2023-06-19 | P087 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 62 | 124 | 112 | 112 | 62 | 224 | 480 | 0
2023-06-19 | P077 | 充填 | 充填 | 杜鵑花酸亮白化妝水120ML-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-06-20 | P087 | 排瓶 | 排瓶 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 240 | 480 | 240 | 240 | 335 | 480 | 480 | 0
2023-06-20 | P068 | 充填 | 充填 | 10%杏仁酸精華100ml-充填 | 充填機 | 10 | 40 | 210 | 210 | 10 | 745 | 480 | 0
2023-06-20 | P069 | 充填 | 充填 | 10%杏仁酸精華100ml-充填 | 充填機 | 15 | 60 | 210 | 210 | 15 | 745 | 480 | 0
2023-06-20 | P081 | 充填 | 充填 | Lyla-純淨呵護緊實美膚油50ML-充填 | 充填機 | 90 | 360 | 210 | 210 | 90 | 745 | 480 | 0
2023-06-20 | P087 | 充填 | 充填 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-充填 | 充填機 | 95 | 285 | 210 | 210 | 335 | 745 | 480 | 0
2023-06-21 | P071 | 排瓶 | 排瓶 | 凍齡亮彩四合一純液10ml-排瓶 | 排瓶機 | 27 | 55 | 87 | 87 | 27 | 175 | 480 | 0
2023-06-21 | P080 | 排瓶 | 排瓶 | ​天然草本精油驅蚊噴液90ML-排瓶 | 排瓶機 | 60 | 120 | 87 | 87 | 60 | 175 | 480 | 0
2023-06-21 | P079 | 充填 | 充填 | 海洋保濕防曬乳40ml-充填 | 充填機 | 20 | 80 | 387 | 387 | 20 | 1182 | 480 | 0
2023-06-21 | P087 | 充填 | 充填 | 積雪草B5修護純粹精華30ML-充填 | 充填機 | 367 | 1102 | 387 | 387 | 367 | 1182 | 480 | 0
2023-06-26 | P071 | 排瓶 | 排瓶 | 凍齡亮彩四合一純液10ml-排瓶 | 排瓶機 | 3 | 5 | 148 | 148 | 103 | 295 | 480 | 0
2023-06-26 | P072 | 排瓶 | 排瓶 | 凍齡亮彩四合一純液10ml-排瓶 | 排瓶機 | 60 | 120 | 148 | 148 | 60 | 295 | 480 | 0
2023-06-26 | P073 | 排瓶 | 排瓶 | 凍齡亮彩四合一純液1.5ml-排瓶 | 排瓶機 | 60 | 120 | 148 | 148 | 60 | 295 | 480 | 0
2023-06-26 | P083 | 排瓶 | 排瓶 | Poppy 海洋友善清透防曬乳50ML-排瓶 | 排瓶機 | 25 | 50 | 148 | 148 | 25 | 295 | 480 | 0
2023-06-26 | P071 | 充填 | 充填 | 凍齡亮彩四合一純液10ml-充填 | 充填機 | 100 | 400 | 450 | 450 | 103 | 1800 | 480 | 0
2023-06-26 | P079 | 充填 | 充填 | 海洋保濕防曬乳40ml-充填 | 充填機 | 180 | 720 | 450 | 450 | 180 | 1800 | 480 | 0
2023-06-26 | P080 | 充填 | 充填 | ​天然草本精油驅蚊噴液90ML-充填 | 充填機 | 170 | 680 | 450 | 450 | 170 | 1800 | 480 | 0
2023-06-27 | P084 | 排瓶 | 排瓶 | BB 2% 無酸抗荳調理精華15ML-排瓶 | 排瓶機 | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 | 90 | 480 | 0
2023-06-27 | P071 | 充填 | 充填 | 凍齡亮彩四合一純液10ml-充填 | 充填機 | 10 | 40 | 480 | 480 | 10 | 1920 | 480 | 0
2023-06-27 | P072 | 充填 | 充填 | 凍齡亮彩四合一純液10ml-充填 | 充填機 | 215 | 860 | 480 | 480 | 215 | 1920 | 480 | 0
2023-06-27 | P073 | 充填 | 充填 | 凍齡亮彩四合一純液1.5ml-充填 | 充填機 | 200 | 800 | 480 | 480 | 200 | 1920 | 480 | 0
2023-06-27 | P083 | 充填 | 充填 | Poppy 海洋友善清透防曬乳50ML-充填 | 充填機 | 55 | 220 | 480 | 480 | 55 | 1920 | 480 | 0
2023-06-28 | P084 | 充填 | 充填 | BB 2% 無酸抗荳調理精華15ML-充填 | 充填機 | 100 | 400 | 410 | 410 | 100 | 1640 | 480 | 0
2023-06-28 | P096 | 充填 | 充填 | 輕透水潤全效防曬乳50ML-充填 | 充填機 | 310 | 1240 | 410 | 410 | 310 | 1640 | 480 | 0
2023-06-29 | P100 | 排瓶 | 排瓶 | 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml-排瓶 | 排瓶機 | 43 | 87 | 43 | 43 | 43 | 87 | 480 | 0
2023-06-30 | P100 | 排瓶 | 排瓶 | 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml-排瓶 | 排瓶機 | 107 | 213 | 107 | 107 | 302 | 213 | 480 | 0
2023-06-30 | P082 | 充填 | 充填 | 蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML-充填 | 充填機 | 120 | 480 | 315 | 315 | 120 | 1260 | 480 | 0
2023-06-30 | P100 | 充填 | 充填 | 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml-充填 | 充填機 | 195 | 780 | 315 | 315 | 302 | 1260 | 480 | 0
2023-07-03 | P100 | 充填 | 充填 | 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-07-04 | P085 | 排瓶 | 排瓶 | 娜卡凍妍精華油30ML-排瓶 | 排瓶機 | 12 | 25 | 15 | 15 | 12 | 30 | 480 | 0
2023-07-04 | P086 | 排瓶 | 排瓶 | 完肌晶顏精華油100ML-排瓶 | 排瓶機 | 2 | 5 | 15 | 15 | 2 | 30 | 480 | 0
2023-07-05 | P120 | 排瓶 | 排瓶 | 胜肽撫紋精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 480 | 0
2023-07-05 | P085 | 充填 | 充填 | 娜卡凍妍精華油30ML-充填 | 充填機 | 40 | 160 | 45 | 45 | 40 | 180 | 480 | 0
2023-07-05 | P086 | 充填 | 充填 | 完肌晶顏精華油100ML-充填 | 充填機 | 5 | 20 | 45 | 45 | 5 | 180 | 480 | 0
2023-07-06 | P097 | 排瓶 | 排瓶 | 艾鍀緊緻保濕化妝水120ML-排瓶 | 排瓶機 | 82 | 165 | 227 | 227 | 82 | 454 | 480 | 0
2023-07-06 | P102 | 排瓶 | 排瓶 | 維他命C晶球美白精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 4 | 8 | 227 | 227 | 4 | 454 | 480 | 0
2023-07-06 | P116 | 排瓶 | 排瓶 | Poppy 淨透舒敏洗卸潔顏凝露100ML-排瓶 | 排瓶機 | 25 | 50 | 227 | 227 | 25 | 454 | 480 | 0
2023-07-06 | P127 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-排瓶 | 排瓶機 | 116 | 231 | 227 | 227 | 116 | 454 | 480 | 0
2023-07-06 | P120 | 充填 | 充填 | 胜肽撫紋精華30ML-充填 | 充填機 | 235 | 940 | 235 | 235 | 235 | 940 | 480 | 0
2023-07-07 | P102 | 排瓶 | 排瓶 | 維他命C晶球美白精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 96 | 192 | 96 | 96 | 116 | 192 | 480 | 0
2023-07-07 | P097 | 充填 | 充填 | 艾鍀緊緻保濕化妝水120ML-充填 | 充填機 | 125 | 375 | 455 | 455 | 125 | 1550 | 480 | 0
2023-07-07 | P102 | 充填 | 充填 | 維他命C晶球美白精華5ML-充填 | 充填機 | 20 | 60 | 455 | 455 | 116 | 1550 | 480 | 0
2023-07-07 | P116 | 充填 | 充填 | Poppy 淨透舒敏洗卸潔顏凝露100ML-充填 | 充填機 | 125 | 375 | 455 | 455 | 125 | 1550 | 480 | 0
2023-07-07 | P127 | 充填 | 充填 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-充填 | 充填機 | 185 | 740 | 455 | 455 | 185 | 1550 | 480 | 0
2023-07-10 | P122 | 排瓶 | 排瓶 | 極透光亮白淡斑精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 60 | 120 | 98 | 98 | 60 | 195 | 480 | 0
2023-07-10 | P127 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-排瓶 | 排瓶機 | 38 | 75 | 98 | 98 | 38 | 195 | 480 | 0
2023-07-10 | P102 | 充填 | 充填 | 維他命C晶球美白精華5ML-充填 | 充填機 | 480 | 1440 | 480 | 480 | 480 | 1440 | 480 | 0
2023-07-11 | P110 | 排瓶 | 排瓶 | 幹細胞肌因前導精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 95 | 190 | 217 | 217 | 95 | 434 | 480 | 0
2023-07-11 | P127 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-排瓶 | 排瓶機 | 122 | 244 | 217 | 217 | 182 | 434 | 480 | 0
2023-07-11 | P109 | 充填 | 充填 | 海洋保濕防曬乳40ml-充填 | 充填機 | 200 | 800 | 380 | 380 | 200 | 1520 | 480 | 0
2023-07-11 | P122 | 充填 | 充填 | 極透光亮白淡斑精華30ML-充填 | 充填機 | 120 | 480 | 380 | 380 | 120 | 1520 | 480 | 0
2023-07-11 | P127 | 充填 | 充填 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-充填 | 充填機 | 60 | 240 | 380 | 380 | 182 | 1520 | 480 | 0
2023-07-12 | P098 | 排瓶 | 排瓶 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-排瓶 | 排瓶機 | 110 | 220 | 210 | 210 | 110 | 420 | 480 | 0
2023-07-12 | P127 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-排瓶 | 排瓶機 | 100 | 200 | 210 | 210 | 295 | 420 | 480 | 0
2023-07-12 | P110 | 充填 | 充填 | 幹細胞肌因前導精華30ML-充填 | 充填機 | 190 | 570 | 385 | 385 | 190 | 1350 | 480 | 0
2023-07-12 | P127 | 充填 | 充填 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-充填 | 充填機 | 195 | 780 | 385 | 385 | 295 | 1350 | 480 | 0
2023-07-13 | P098 | 排瓶 | 排瓶 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-排瓶 | 排瓶機 | 155 | 310 | 179 | 179 | 415 | 357 | 480 | 0
2023-07-13 | P099 | 排瓶 | 排瓶 | 1%全效新生A醇精萃30ml-排瓶 | 排瓶機 | 24 | 48 | 179 | 179 | 24 | 357 | 480 | 0
2023-07-13 | P098 | 充填 | 充填 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-充填 | 充填機 | 260 | 1040 | 420 | 420 | 415 | 1680 | 480 | 0
2023-07-13 | P127 | 充填 | 充填 | 玻尿酸保濕滲透乳液50ml-充填 | 充填機 | 160 | 640 | 420 | 420 | 160 | 1680 | 480 | 0
2023-07-14 | P099 | 排瓶 | 排瓶 | 1%全效新生A醇精萃30ml-排瓶 | 排瓶機 | 164 | 327 | 164 | 164 | 234 | 327 | 480 | 0
2023-07-14 | P098 | 充填 | 充填 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-充填 | 充填機 | 365 | 1460 | 435 | 435 | 365 | 1740 | 480 | 0
2023-07-14 | P099 | 充填 | 充填 | 1%全效新生A醇精萃30ml-充填 | 充填機 | 70 | 280 | 435 | 435 | 234 | 1740 | 480 | 0
2023-07-17 | P099 | 充填 | 充填 | 1%全效新生A醇精萃30ml-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-07-18 | P101 | 排瓶 | 排瓶 | 草本呵護嬰兒舒緩泡泡浴露400ml-排瓶 | 排瓶機 | 105 | 210 | 105 | 105 | 105 | 210 | 480 | 0
2023-07-19 | P103 | 排瓶 | 排瓶 | 青春植萃顏白精華35ml-排瓶 | 排瓶機 | 35 | 70 | 126 | 126 | 35 | 253 | 480 | 0
2023-07-19 | P105 | 排瓶 | 排瓶 | 水嫩潤滑液150ML-排瓶 | 排瓶機 | 85 | 170 | 126 | 126 | 85 | 253 | 480 | 0
2023-07-19 | P106 | 排瓶 | 排瓶 | ​天然草本精油驅蚊滾珠50ML-排瓶 | 排瓶機 | 6 | 13 | 126 | 126 | 6 | 253 | 480 | 0
2023-07-19 | P101 | 充填 | 充填 | 草本呵護嬰兒舒緩泡泡浴露400ml-充填 | 充填機 | 410 | 1230 | 410 | 410 | 410 | 1230 | 480 | 0
2023-07-20 | P103 | 排瓶 | 排瓶 | 青春植萃顏白精華35ml-排瓶 | 排瓶機 | 140 | 280 | 140 | 140 | 260 | 280 | 480 | 0
2023-07-20 | P103 | 充填 | 充填 | 青春植萃顏白精華35ml-充填 | 充填機 | 120 | 360 | 255 | 255 | 260 | 900 | 480 | 0
2023-07-20 | P105 | 充填 | 充填 | 水嫩潤滑液150ML-充填 | 充填機 | 120 | 480 | 255 | 255 | 120 | 900 | 480 | 0
2023-07-20 | P106 | 充填 | 充填 | ​天然草本精油驅蚊滾珠50ML-充填 | 充填機 | 15 | 60 | 255 | 255 | 15 | 900 | 480 | 0
2023-07-21 | P106 | 排瓶 | 排瓶 | ​天然草本精油驅蚊滾珠50ML-排瓶 | 排瓶機 | 21 | 42 | 81 | 81 | 21 | 162 | 480 | 0
2023-07-21 | P108 | 排瓶 | 排瓶 | ​天然草本精油驅蚊噴液90ML-排瓶 | 排瓶機 | 60 | 120 | 81 | 81 | 60 | 162 | 480 | 0
2023-07-21 | P103 | 充填 | 充填 | 青春植萃顏白精華35ml-充填 | 充填機 | 480 | 1440 | 480 | 480 | 480 | 1440 | 480 | 0
2023-07-24 | P106 | 充填 | 充填 | ​天然草本精油驅蚊滾珠50ML-充填 | 充填機 | 50 | 200 | 480 | 480 | 50 | 1660 | 480 | 0
2023-07-24 | P108 | 充填 | 充填 | ​天然草本精油驅蚊噴液90ML-充填 | 充填機 | 170 | 680 | 480 | 480 | 170 | 1660 | 480 | 0
2023-07-24 | P112 | 充填 | 充填 | 未來美超保濕防曬水凝乳50ML-充填 | 充填機 | 260 | 780 | 480 | 480 | 260 | 1660 | 480 | 0
2023-07-25 | P118 | 排瓶 | 排瓶 | 8%杏仁酸淨痘精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 480 | 0
2023-07-26 | P118 | 排瓶 | 排瓶 | 8%杏仁酸淨痘精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 223 | 446 | 223 | 223 | 243 | 446 | 480 | 0
2023-07-26 | P118 | 充填 | 充填 | 8%杏仁酸淨痘精華30ML-充填 | 充填機 | 20 | 80 | 20 | 20 | 243 | 80 | 480 | 0
2023-07-27 | P104 | 排瓶 | 排瓶 | 20%杏仁酸精華100ml-排瓶 | 排瓶機 | 2 | 5 | 98 | 98 | 2 | 195 | 480 | 0
2023-07-27 | P121 | 排瓶 | 排瓶 | 3%傳明酸美白精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 95 | 190 | 98 | 98 | 95 | 195 | 480 | 0
2023-07-27 | P118 | 充填 | 充填 | 8%杏仁酸淨痘精華30ML-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-07-28 | P104 | 充填 | 充填 | 20%杏仁酸精華100ml-充填 | 充填機 | 15 | 60 | 215 | 215 | 15 | 660 | 480 | 0
2023-07-28 | P121 | 充填 | 充填 | 3%傳明酸美白精華30ML-充填 | 充填機 | 200 | 600 | 215 | 215 | 200 | 660 | 480 | 0
2023-08-03 | P114 | 排瓶 | 排瓶 | 娜卡積雪草苷修護乳60ML-排瓶 | 排瓶機 | 28 | 55 | 28 | 28 | 28 | 55 | 480 | 0
2023-08-04 | P111 | 排瓶 | 排瓶 | 青春植萃顏白精華35ml-排瓶 | 排瓶機 | 25 | 50 | 175 | 175 | 25 | 350 | 480 | 0
2023-08-04 | P117 | 排瓶 | 排瓶 | iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml-排瓶 | 排瓶機 | 150 | 300 | 175 | 175 | 150 | 350 | 480 | 0
2023-08-04 | P114 | 充填 | 充填 | 娜卡積雪草苷修護乳60ML-充填 | 充填機 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 | 200 | 480 | 0
2023-08-07 | P117 | 排瓶 | 排瓶 | iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml-排瓶 | 排瓶機 | 185 | 370 | 185 | 185 | 575 | 370 | 480 | 0
2023-08-07 | P111 | 充填 | 充填 | 青春植萃顏白精華35ml-充填 | 充填機 | 90 | 270 | 480 | 480 | 90 | 1440 | 480 | 0
2023-08-07 | P117 | 充填 | 充填 | iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml-充填 | 充填機 | 390 | 1170 | 480 | 480 | 575 | 1440 | 480 | 0
2023-08-08 | P117 | 充填 | 充填 | iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml-充填 | 充填機 | 480 | 1440 | 480 | 480 | 480 | 1440 | 480 | 0
2023-08-10 | P113 | 排瓶 | 排瓶 | BB 10%維他命C淨白精華 30ML-排瓶 | 排瓶機 | 92 | 185 | 154 | 154 | 92 | 308 | 480 | 0
2023-08-10 | P119 | 排瓶 | 排瓶 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-排瓶 | 排瓶機 | 61 | 123 | 154 | 154 | 61 | 308 | 480 | 0
2023-08-11 | P119 | 排瓶 | 排瓶 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-排瓶 | 排瓶機 | 204 | 407 | 204 | 204 | 349 | 407 | 480 | 0
2023-08-11 | P113 | 充填 | 充填 | BB 10%維他命C淨白精華 30ML-充填 | 充填機 | 150 | 600 | 295 | 295 | 150 | 1180 | 480 | 0
2023-08-11 | P119 | 充填 | 充填 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-充填 | 充填機 | 145 | 580 | 295 | 295 | 349 | 1180 | 480 | 0
2023-08-14 | P119 | 充填 | 充填 | 竹炭潔淨黑凍膜370g-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0
2023-08-15 | P124 | 排瓶 | 排瓶 | BB 20%維他命C淨白精華15ML-排瓶 | 排瓶機 | 113 | 225 | 113 | 113 | 113 | 225 | 480 | 0
2023-08-16 | P124 | 充填 | 充填 | BB 20%維他命C淨白精華15ML-充填 | 充填機 | 215 | 645 | 215 | 215 | 215 | 645 | 480 | 0
2023-08-17 | P126 | 排瓶 | 排瓶 | 玻尿酸保濕卸妝凝露-排瓶 | 排瓶機 | 140 | 280 | 178 | 178 | 140 | 355 | 480 | 0
2023-08-17 | P129 | 排瓶 | 排瓶 | 芙木之光超能A醇煥顏精華液30ML-排瓶 | 排瓶機 | 38 | 75 | 178 | 178 | 168 | 355 | 480 | 0
2023-08-17 | P129 | 充填 | 充填 | 芙木之光超能A醇煥顏精華液30ML-充填 | 充填機 | 130 | 520 | 130 | 130 | 168 | 520 | 480 | 0
2023-08-18 | P126 | 充填 | 充填 | 玻尿酸保濕卸妝凝露-充填 | 充填機 | 480 | 1440 | 480 | 480 | 480 | 1440 | 480 | 0
2023-08-21 | P125 | 排瓶 | 排瓶 | 1.8%超效逆時A醇精華30ML-排瓶 | 排瓶機 | 108 | 215 | 108 | 108 | 108 | 215 | 480 | 0
2023-08-22 | P125 | 充填 | 充填 | 1.8%超效逆時A醇精華30ML-充填 | 充填機 | 275 | 1100 | 275 | 275 | 275 | 1100 | 480 | 0
2023-12-04 | P001 | 排瓶 | 排瓶 | 3%傳明酸美白精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 38 | 75 | 38 | 38 | 38 | 75 | 480 | 0
2023-12-05 | P001 | 排瓶 | 排瓶 | 3%傳明酸美白精華5ML-排瓶 | 排瓶機 | 150 | 300 | 150 | 150 | 270 | 300 | 480 | 0
2023-12-05 | P001 | 充填 | 充填 | 3%傳明酸美白精華5ML-充填 | 充填機 | 120 | 480 | 120 | 120 | 270 | 480 | 480 | 0
2023-12-06 | P001 | 充填 | 充填 | 3%傳明酸美白精華5ML-充填 | 充填機 | 480 | 1920 | 480 | 480 | 480 | 1920 | 480 | 0

## 派工週視圖
週起始日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2023-02-06 | 2023-02-06（一） 無排程 | 2023-02-07（二） 無排程 | 2023-02-08（三） 預攪: P003 (1單, 機345分, 人345分) 品項: 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML | 2023-02-09（四） 攪料清洗: P003 (1單, 機600分, 人600分) 品項: 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML 排瓶: P003 (1單, 機6分, 人12分) 品項: 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML | 2023-02-10（五） 預攪: P002 (1單, 機45分, 人45分) 品項: 極致水潤光保濕乳霜30ml 排瓶: P003 (1單, 機24分, 人48分) 品項: 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML 充填: P003 (1單, 機120分, 人480分) 品項: 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML | 2023-02-11（六） 無排程 | 2023-02-12（日） 無排程
2023-02-13 | 2023-02-13（一） 攪料清洗: P002 (1單, 機160分, 人160分) 品項: 極致水潤光保濕乳霜30ml 排瓶: P002 (1單, 機70分, 人140分) 品項: 極致水潤光保濕乳霜30ml 充填: P003 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML | 2023-02-14（二） 充填: P002 (1單, 機135分, 人540分) 品項: 極致水潤光保濕乳霜30ml | 2023-02-15（三） 無排程 | 2023-02-16（四） 預攪: P004 (1單, 機25分, 人25分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml | 2023-02-17（五） 預攪: P004 (1單, 機25分, 人25分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml 攪料清洗: P004 (1單, 機370分, 人370分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml | 2023-02-18（六） 無排程 | 2023-02-19（日） 無排程
2023-02-20 | 2023-02-20（一） 預攪: P004 (1單, 機25分, 人25分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml 攪料清洗: P004 (1單, 機370分, 人370分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml | 2023-02-21（二） 攪料清洗: P004 (1單, 機370分, 人370分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml 排瓶: P004 (1單, 機172分, 人345分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml | 2023-02-22（三） 排瓶: P004 (1單, 機240分, 人480分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml 充填: P004 (1單, 機338分, 人1015分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml | 2023-02-23（四） 排瓶: P004 (1單, 機240分, 人480分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml 充填: P004 (1單, 機471分, 人1412分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml | 2023-02-24（五） 充填: P004 (1單, 機471分, 人1412分) 品項: 黃金蠟菊淨白潔顏露100ml | 2023-02-25（六） 無排程 | 2023-02-26（日） 無排程
2023-02-27 | 2023-02-27（一） 無排程 | 2023-02-28（二） 無排程 | 2023-03-01（三） 預攪: P005 (1單, 機140分, 人140分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML | 2023-03-02（四） 攪料清洗: P005 (1單, 機210分, 人210分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML 排瓶: P005 (1單, 機101分, 人202分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML | 2023-03-03（五） 排瓶: P005 (1單, 機179分, 人358分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML 充填: P005 (1單, 機270分, 人1080分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML | 2023-03-04（六） 無排程 | 2023-03-05（日） 無排程
2023-03-06 | 2023-03-06（一） 預攪: P075 (1單, 機25分, 人25分) 品項: 玻尿酸保濕滲透乳液50ml 充填: P005 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML | 2023-03-07（二） 預攪: P052、P075 (2單, 機110分, 人110分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 攪料清洗: P075 (1單, 機220分, 人220分) 品項: 玻尿酸保濕滲透乳液50ml | 2023-03-08（三） 預攪: P075、P087 (2單, 機320分, 人320分) 品項: 玻尿酸保濕滲透乳液50ml、積雪草B5修護純粹精華30ML 攪料清洗: P052、P075 (2單, 機580分, 人580分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 排瓶: P052 (1單, 機157分, 人315分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML | 2023-03-09（四） 攪料清洗: P075、P087 (2單, 機800分, 人800分) 品項: 玻尿酸保濕滲透乳液50ml、積雪草B5修護純粹精華30ML 排瓶: P052、P075、P087 (3單, 機240分, 人480分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml、積雪草B5修護純粹精華30ML 充填: P052 (1單, 機338分, 人1353分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML | 2023-03-10（五） 充填: P052、P075、P087 (3單, 機477分, 人1712分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml、積雪草B5修護純粹精華30ML | 2023-03-11（六） 無排程 | 2023-03-12（日） 無排程
2023-03-13 | 2023-03-13（一） 無排程 | 2023-03-14（二） 無排程 | 2023-03-15（三） 無排程 | 2023-03-16（四） 無排程 | 2023-03-17（五） 無排程 | 2023-03-18（六） 無排程 | 2023-03-19（日） 無排程
2023-03-20 | 2023-03-20（一） 無排程 | 2023-03-21（二） 預攪: P078 (1單, 機150分, 人150分) 品項: 積雪草B5舒敏卸妝水 排瓶: P075 (1單, 機150分, 人300分) 品項: 玻尿酸保濕滲透乳液50ml | 2023-03-22（三） 預攪: P019、P078 (2單, 機170分, 人170分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、積雪草B5舒敏卸妝水 攪料清洗: P078 (1單, 機405分, 人405分) 品項: 積雪草B5舒敏卸妝水 排瓶: P087 (1單, 機118分, 人235分) 品項: 積雪草B5修護純粹精華30ML 充填: P075 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 玻尿酸保濕滲透乳液50ml | 2023-03-23（四） 預攪: P012、P029、P076 (3單, 機175分, 人175分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、PUR%CENT 2%水楊酸淨瑕抗痘精華30ml、水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ 攪料清洗: P019、P078 (2單, 機510分, 人510分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、積雪草B5舒敏卸妝水 排瓶: P078、P087 (2單, 機228分, 人456分) 品項: 積雪草B5舒敏卸妝水、積雪草B5修護純粹精華30ML 充填: P087 (1單, 機180分, 人540分) 品項: 積雪草B5修護純粹精華30ML | 2023-03-24（五） 預攪: P055、P076 (2單, 機210分, 人210分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML、水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ 攪料清洗: P012、P029、P076 (3單, 機595分, 人595分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、PUR%CENT 2%水楊酸淨瑕抗痘精華30ml、水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ 排瓶: P029、P078 (2單, 機166分, 人332分) 品項: PUR%CENT 2%水楊酸淨瑕抗痘精華30ml、積雪草B5舒敏卸妝水 充填: P078、P087 (2單, 機480分, 人1440分) 品項: 積雪草B5舒敏卸妝水、積雪草B5修護純粹精華30ML | 2023-03-25（六） 無排程 | 2023-03-26（日） 無排程
2023-03-27 | 2023-03-27（一） 預攪: P076 (1單, 機140分, 人140分) 品項: 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ 攪料清洗: P055、P076 (2單, 機770分, 人770分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML、水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ 排瓶: P055、P078 (2單, 機170分, 人339分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML、積雪草B5舒敏卸妝水 充填: P029、P078 (2單, 機480分, 人1590分) 品項: PUR%CENT 2%水楊酸淨瑕抗痘精華30ml、積雪草B5舒敏卸妝水 | 2023-03-28（二） 預攪: P076 (1單, 機140分, 人140分) 品項: 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ 攪料清洗: P076 (1單, 機560分, 人560分) 品項: 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ 排瓶: P019、P055、P078 (3單, 機194分, 人387分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、杜鵑花酸亮白化妝水15ML、積雪草B5舒敏卸妝水 充填: P055、P078 (2單, 機480分, 人1730分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML、積雪草B5舒敏卸妝水 | 2023-03-29（三） 預攪: P017、P043 (2單, 機100分, 人100分) 品項: 積雪草B5密集護理霜50ml、胜肽撫紋賦活眼霜40ml 攪料清洗: P076 (1單, 機560分, 人560分) 品項: 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ 排瓶: P012、P019 (2單, 機191分, 人382分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、... 充填: P019、P055、P078 (3單, 機480分, 人1845分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、杜鵑花酸亮白化妝水15ML、積雪草B5舒敏卸妝水 | 2023-03-30（四） 預攪: P017、P043 (2單, 機100分, 人100分) 品項: 積雪草B5密集護理霜50ml、胜肽撫紋賦活眼霜40ml 攪料清洗: P017、P043 (2單, 機640分, 人640分) 品項: 積雪草B5密集護理霜50ml、胜肽撫紋賦活眼霜40ml 充填: P012、P019、P076 (3單, 機480分, 人1920分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★、... | 2023-03-31（五） 預攪: P017、P043 (2單, 機140分, 人140分) 品項: 積雪草B5密集護理霜50ml、胜肽撫紋賦活眼霜40ml 攪料清洗: P017、P043 (2單, 機640分, 人640分) 品項: 積雪草B5密集護理霜50ml、胜肽撫紋賦活眼霜40ml 充填: P076 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ | 2023-04-01（六） 無排程 | 2023-04-02（日） 無排程
2023-04-03 | 2023-04-03（一） 無排程 | 2023-04-04（二） 無排程 | 2023-04-05（三） 無排程 | 2023-04-06（四） 預攪: P043 (1單, 機60分, 人60分) 品項: 胜肽撫紋賦活眼霜40ml 攪料清洗: P017、P043 (2單, 機840分, 人840分) 品項: 積雪草B5密集護理霜50ml、胜肽撫紋賦活眼霜40ml 充填: P076 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ | 2023-04-07（五） 預攪: P043 (1單, 機60分, 人60分) 品項: 胜肽撫紋賦活眼霜40ml 攪料清洗: P043 (1單, 機440分, 人440分) 品項: 胜肽撫紋賦活眼霜40ml 充填: P017、P076 (2單, 機480分, 人1855分) 品項: 積雪草B5密集護理霜50ml、水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★ | 2023-04-08（六） 無排程 | 2023-04-09（日） 無排程
2023-04-10 | 2023-04-10（一） 攪料清洗: P043 (1單, 機440分, 人440分) 品項: 胜肽撫紋賦活眼霜40ml 排瓶: P012 (1單, 機62分, 人124分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML 充填: P017 (1單, 機480分, 人1440分) 品項: 積雪草B5密集護理霜50ml | 2023-04-11（二） 預攪: P036 (1單, 機25分, 人25分) 品項: ​草本舒緩精華露9ML 充填: P012、P043 (2單, 機480分, 人1920分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、胜肽撫紋賦活眼霜40ml | 2023-04-12（三） 預攪: P007、P011、P064 (3單, 機295分, 人295分) 品項: 極致水潤光保濕化妝水100ml、馨朵拉純物理嬰兒防曬乳(SPF30 PA***) 30ml、黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML 攪料清洗: P036 (1單, 機95分, 人95分) 品項: ​草本舒緩精華露9ML 排瓶: P012 (1單, 機118分, 人236分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML 充填: P043 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 胜肽撫紋賦活眼霜40ml | 2023-04-13（四） 預攪: P009、P015、P021 (3單, 機220分, 人220分) 品項: 10%杏仁酸精華100ml、水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★、​天然草本精油驅蚊噴液90ML 攪料清洗: P007、P011、P064 (3單, 機730分, 人730分) 品項: 極致水潤光保濕化妝水100ml、馨朵拉純物理嬰兒防曬乳(SPF30 PA***) 30ml、黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML 排瓶: P007、P036、P064、P078 (4單, 機133分, 人265分) 品項: 極致水潤光保濕化妝水100ml、​草本舒緩精華露9ML、黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML、... 充填: P012、P053 (2單, 機330分, 人1320分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華5ML、海洋保濕防曬乳40ml | 2023-04-14（五） 攪料清洗: P009、P015、P021 (3單, 機625分, 人625分) 品項: 10%杏仁酸精華100ml、水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★、​天然草本精油驅蚊噴液90ML 排瓶: P007、P009、P021 (3單, 機119分, 人238分) 品項: 極致水潤光保濕化妝水100ml、10%杏仁酸精華100ml、​天然草本精油驅蚊噴液90ML 充填: P007、P011、P036、P053、P064、...等6張 (6單, 機480分, 人1815分) 品項: 極致水潤光保濕化妝水100ml、馨朵拉純物理嬰兒防曬乳(SPF30 PA***) 30ml、​草本舒緩精華露9ML、... | 2023-04-15（六） 無排程 | 2023-04-16（日） 無排程
2023-04-17 | 2023-04-17（一） 預攪: P023、P074 (2單, 機225分, 人225分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML、極透光亮白淡斑精華30ML 攪料清洗: P027 (1單, 機190分, 人190分) 品項: BB 10%維他命C淨白精華 30ML 排瓶: P027、P078 (2單, 機101分, 人202分) 品項: BB 10%維他命C淨白精華 30ML、積雪草B5舒敏卸妝水 充填: P007、P009、P015、P021 (4單, 機480分, 人2070分) 品項: 極致水潤光保濕化妝水100ml、10%杏仁酸精華100ml、水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★、... | 2023-04-18（二） 預攪: P074 (1單, 機300分, 人300分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML 攪料清洗: P023、P074 (2單, 機415分, 人415分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML、極透光亮白淡斑精華30ML 排瓶: P023、P027 (2單, 機133分, 人267分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML、BB 10%維他命C淨白精華 30ML 充填: P015、P027、P078 (3單, 機480分, 人1900分) 品項: 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★、BB 10%維他命C淨白精華 30ML、積雪草B5舒敏卸妝水 | 2023-04-19（三） 預攪: P030 (1單, 機50分, 人50分) 品項: 2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 攪料清洗: P074 (1單, 機495分, 人495分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML 排瓶: P074 (1單, 機240分, 人480分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML 充填: P023、P027 (2單, 機360分, 人1440分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML、BB 10%維他命C淨白精華 30ML | 2023-04-20（四） 預攪: P030 (1單, 機50分, 人50分) 品項: 2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 攪料清洗: P030 (1單, 機440分, 人440分) 品項: 2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 排瓶: P074 (1單, 機337分, 人675分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML 充填: P015、P074 (2單, 機259分, 人808分) 品項: 水感全效防曬乳 SPF50+/★★★★、極透光亮白淡斑精華30ML 超時: 排瓶195分 | 2023-04-21（五） 預攪: P026、P030 (2單, 機125分, 人125分) 品項: 1%全效新生A醇精萃30ml、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 攪料清洗: P030 (1單, 機440分, 人440分) 品項: 2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 排瓶: P074 (1單, 機600分, 人1200分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML 充填: P074 (1單, 機322分, 人967分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML 超時: 排瓶720分 | 2023-04-22（六） 無排程 | 2023-04-23（日） 無排程
2023-04-24 | 2023-04-24（一） 預攪: P010、P030 (2單, 機70分, 人70分) 品項: 極致水潤光保濕乳霜30ml、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 攪料清洗: P026、P030 (2單, 機830分, 人830分) 品項: 1%全效新生A醇精萃30ml、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 排瓶: P023、P026、P078 (3單, 機153分, 人307分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML、1%全效新生A醇精萃30ml、積雪草B5舒敏卸妝水 充填: P074 (1單, 機573分, 人1720分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML 超時: 充填93分 | 2023-04-25（二） 預攪: P008、P030、P034 (3單, 機140分, 人140分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml、再生極透光活膚液150ml 攪料清洗: P010、P030 (2單, 機440分, 人440分) 品項: 極致水潤光保濕乳霜30ml、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 排瓶: P010、P026 (2單, 機192分, 人383分) 品項: 極致水潤光保濕乳霜30ml、1%全效新生A醇精萃30ml 充填: P023、P026、P078 (3單, 機480分, 人1845分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML、1%全效新生A醇精萃30ml、積雪草B5舒敏卸妝水 | 2023-04-26（三） 預攪: P008、P013 (2單, 機130分, 人130分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、白鑽松露緊實美胸霜 50g 攪料清洗: P008、P030、P034 (3單, 機825分, 人825分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml、再生極透光活膚液150ml 排瓶: P026、P034 (2單, 機149分, 人298分) 品項: 1%全效新生A醇精萃30ml、再生極透光活膚液150ml 充填: P010、P026 (2單, 機445分, 人1780分) 品項: 極致水潤光保濕乳霜30ml、1%全效新生A醇精萃30ml | 2023-04-27（四） 預攪: P008 (1單, 機50分, 人50分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml 攪料清洗: P008、P013 (2單, 機645分, 人645分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、白鑽松露緊實美胸霜 50g 排瓶: P013、P034 (2單, 機162分, 人324分) 品項: 白鑽松露緊實美胸霜 50g、再生極透光活膚液150ml 充填: P026、P034 (2單, 機435分, 人1740分) 品項: 1%全效新生A醇精萃30ml、再生極透光活膚液150ml | 2023-04-28（五） 攪料清洗: P008 (1單, 機460分, 人460分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml 充填: P013、P034 (2單, 機480分, 人1920分) 品項: 白鑽松露緊實美胸霜 50g、再生極透光活膚液150ml | 2023-04-29（六） 無排程 | 2023-04-30（日） 無排程
2023-05-01 | 2023-05-01（一） 無排程 | 2023-05-02（二） 預攪: P024 (1單, 機25分, 人25分) 品項: 3%傳明酸美白精華30ML 攪料清洗: P016 (1單, 機210分, 人210分) 品項: 積雪草B5修護純粹凝乳 充填: P008、P030 (2單, 機600分, 人2180分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 超時: 充填120分 | 2023-05-03（三） 預攪: P038 (1單, 機25分, 人25分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 攪料清洗: P024 (1單, 機100分, 人100分) 品項: 3%傳明酸美白精華30ML 排瓶: P024 (1單, 機95分, 人190分) 品項: 3%傳明酸美白精華30ML 充填: P008、P016、P030 (3單, 機500分, 人1980分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、積雪草B5修護純粹凝乳、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 超時: 充填20分 | 2023-05-04（四） 預攪: P038、P066 (2單, 機75分, 人75分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、黑曜岩B5活萃保濕面膜25ML 攪料清洗: P038 (1單, 機210分, 人210分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 充填: P016、P024、P030 (3單, 機600分, 人2080分) 品項: 積雪草B5修護純粹凝乳、3%傳明酸美白精華30ML、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 超時: 充填120分 | 2023-05-05（五） 預攪: P020、P031、P038 (3單, 機100分, 人100分) 品項: 空中補給保濕面膜28ml、安瓶EX胜肽緊緻撫紋滾珠眼部精華15ml、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 攪料清洗: P018、P038、P066 (3單, 機670分, 人670分) 品項: 積雪草B5修護純粹凝乳、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、黑曜岩B5活萃保濕面膜25ML 充填: P008、P030 (2單, 機600分, 人2280分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、2%水楊酸補水淨白身體乳200ml 超時: 充填120分 | 2023-05-06（六） 無排程 | 2023-05-07（日） 無排程
2023-05-08 | 2023-05-08（一） 預攪: P022 (1單, 機75分, 人75分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml 攪料清洗: P020、P031、P038 (3單, 機770分, 人770分) 品項: 空中補給保濕面膜28ml、安瓶EX胜肽緊緻撫紋滾珠眼部精華15ml、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 充填: P008、P018 (2單, 機480分, 人1920分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、積雪草B5修護純粹凝乳 | 2023-05-09（二） 預攪: P032 (1單, 機450分, 人450分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 攪料清洗: P022 (1單, 機450分, 人450分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml 排瓶: P022、P031 (2單, 機104分, 人208分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml、安瓶EX胜肽緊緻撫紋滾珠眼部精華15ml 充填: P008、P020 (2單, 機480分, 人1620分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、空中補給保濕面膜28ml | 2023-05-10（三） 預攪: P032 (1單, 機450分, 人450分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 攪料清洗: P032 (1單, 機420分, 人420分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 排瓶: P022 (1單, 機98分, 人196分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml 充填: P008、P022、P031 (3單, 機480分, 人1710分) 品項: 杏仁酸瞬效淨痘無瑕精華 20ml、HHH Treatment Mask 31ml、安瓶EX胜肽緊緻撫紋滾珠眼部精華15ml | 2023-05-11（四） 預攪: P032、P041 (2單, 機510分, 人510分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g、鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML 攪料清洗: P032 (1單, 機420分, 人420分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 排瓶: P022 (1單, 機98分, 人196分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml 充填: P022 (1單, 機480分, 人960分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml | 2023-05-12（五） 預攪: P035、P041 (2單, 機300分, 人300分) 品項: 玻尿酸保濕原液125ml、鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML 攪料清洗: P032、P041 (2單, 機590分, 人590分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g、鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML 排瓶: P022 (1單, 機98分, 人196分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml 充填: P022 (1單, 機480分, 人960分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml | 2023-05-13（六） 無排程 | 2023-05-14（日） 無排程
2023-05-15 | 2023-05-15（一） 預攪: P035 (1單, 機540分, 人540分) 品項: 玻尿酸保濕原液125ml 攪料清洗: P035、P041 (2單, 機405分, 人405分) 品項: 玻尿酸保濕原液125ml、鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML 排瓶: P022、P032、P041 (3單, 機85分, 人171分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml、竹炭潔淨黑凍膜370g、鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML 充填: P022 (1單, 機480分, 人960分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml | 2023-05-16（二） 預攪: P038、P053 (2單, 機260分, 人260分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、海洋保濕防曬乳40ml 攪料清洗: P035 (1單, 機270分, 人270分) 品項: 玻尿酸保濕原液125ml 排瓶: P035、P041、P078 (3單, 機66分, 人133分) 品項: 玻尿酸保濕原液125ml、鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML、積雪草B5舒敏卸妝水 充填: P022、P032、P041 (3單, 機480分, 人1730分) 品項: HHH Treatment Mask 31ml、竹炭潔淨黑凍膜370g、鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML | 2023-05-17（三） 預攪: P038、P040 (2單, 機215分, 人215分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★ 攪料清洗: P038、P053 (2單, 機840分, 人840分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、海洋保濕防曬乳40ml 排瓶: P035 (1單, 機240分, 人480分) 品項: 玻尿酸保濕原液125ml 充填: P035、P041、P078 (3單, 機480分, 人1797分) 品項: 玻尿酸保濕原液125ml、鳶尾花A醇緊緻精華乳10ML、積雪草B5舒敏卸妝水 超時: 調製95分 | 2023-05-18（四） 預攪: P038、P040 (2單, 機500分, 人500分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★ 攪料清洗: P038、P040 (2單, 機430分, 人430分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★ 排瓶: P032 (1單, 機184分, 人369分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 充填: P035、P066 (2單, 機428分, 人1666分) 品項: 玻尿酸保濕原液125ml、黑曜岩B5活萃保濕面膜25ML | 2023-05-19（五） 預攪: P039 (1單, 機70分, 人70分) 品項: 晨霧之光香氛身體乳170ML 攪料清洗: P038、P040 (2單, 機760分, 人760分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★ 排瓶: P038、P040、P064 (3單, 機162分, 人324分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★、黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML 充填: P032、P066 (2單, 機480分, 人1785分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g、黑曜岩B5活萃保濕面膜25ML | 2023-05-20（六） 無排程 | 2023-05-21（日） 無排程
2023-05-22 | 2023-05-22（一） 預攪: P033、P039、P070 (3單, 機155分, 人155分) 品項: 芙木之光多重玻尿酸保濕精華液30ML、晨霧之光香氛身體乳170ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 攪料清洗: P039、P061 (2單, 機705分, 人705分) 品項: 晨霧之光香氛身體乳170ML、黑曜岩活萃保濕洗沐膠200ML 排瓶: P040 (1單, 機197分, 人394分) 品項: 全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★ 充填: P038、P040、P053、P064、P066 (5單, 機480分, 人1540分) 品項: 未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★、海洋保濕防曬乳40ml、... | 2023-05-23（二） 預攪: P028、P042、P070 (3單, 機105分, 人105分) 品項: 愛爾麗舒敏活水精露120ml、1%全效新生A醇精萃10ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 攪料清洗: P033、P039、P070 (3單, 機845分, 人845分) 品項: 芙木之光多重玻尿酸保濕精華液30ML、晨霧之光香氛身體乳170ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 排瓶: P033、P038、P039 (3單, 機202分, 人404分) 品項: 芙木之光多重玻尿酸保濕精華液30ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、晨霧之光香氛身體乳170ML 充填: P040 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 全天候極效抗陽防曬乳 SPF50+ ★★★★ | 2023-05-24（三） 預攪: P050、P070 (2單, 機50分, 人50分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華30ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 攪料清洗: P028、P042、P070 (3單, 機700分, 人700分) 品項: 愛爾麗舒敏活水精露120ml、1%全效新生A醇精萃10ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 排瓶: P028、P038、P042 (3單, 機194分, 人388分) 品項: 愛爾麗舒敏活水精露120ml、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、1%全效新生A醇精萃10ML 充填: P033、P038、P039 (3單, 機510分, 人2025分) 品項: 芙木之光多重玻尿酸保濕精華液30ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、晨霧之光香氛身體乳170ML 超時: 充填30分 | 2023-05-25（四） 預攪: P044、P050 (2單, 機100分, 人100分) 品項: ​天然草本精油驅蚊噴液90ML、1.8%超效逆時A醇精華30ML 攪料清洗: P050、P063、P070 (3單, 機740分, 人740分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華30ML、黑曜岩活萃控油潔面凝膠100ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 排瓶: P042 (1單, 機24分, 人48分) 品項: 1%全效新生A醇精萃10ML 充填: P028、P038、P042 (3單, 機480分, 人1760分) 品項: 愛爾麗舒敏活水精露120ml、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML、1%全效新生A醇精萃10ML | 2023-05-26（五） 預攪: P045、P046、P051、P057 (4單, 機165分, 人165分) 品項: AI卸妝凝露250ML、AI卸妝凝露500ML、蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML、... 攪料清洗: P044、P050 (2單, 機560分, 人560分) 品項: ​天然草本精油驅蚊噴液90ML、1.8%超效逆時A醇精華30ML 排瓶: P044、P050、P064 (3單, 機113分, 人227分) 品項: ​天然草本精油驅蚊噴液90ML、1.8%超效逆時A醇精華30ML、黑曜岩B5活萃保濕精華液30ML 充填: P042 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 1%全效新生A醇精萃10ML | 2023-05-27（六） 無排程 | 2023-05-28（日） 無排程
2023-05-29 | 2023-05-29（一） 預攪: P057 (1單, 機125分, 人125分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華10ML 攪料清洗: P045、P046、P051、P057 (4單, 機830分, 人830分) 品項: AI卸妝凝露250ML、AI卸妝凝露500ML、蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML、... 排瓶: P050 (1單, 機188分, 人375分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華30ML 充填: P044、P050、P053、P063、P064、...等6張 (6單, 機480分, 人1595分) 品項: ​天然草本精油驅蚊噴液90ML、1.8%超效逆時A醇精華30ML、海洋保濕防曬乳40ml、... | 2023-05-30（二） 攪料清洗: P057 (1單, 機950分, 人950分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華10ML 排瓶: P045、P046、P057 (3單, 機36分, 人72分) 品項: AI卸妝凝露250ML、AI卸妝凝露500ML、1.8%超效逆時A醇精華10ML 充填: P050 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華30ML | 2023-05-31（三） 預攪: P047、P051、P070 (3單, 機165分, 人165分) 品項: C23.8極光超導精華乳8ML、蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 攪料清洗: P061 (1單, 機345分, 人345分) 品項: 黑曜岩活萃保濕洗沐膠200ML 排瓶: P057 (1單, 機12分, 人24分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華10ML 充填: P045、P046、P057、P063 (4單, 機480分, 人1715分) 品項: AI卸妝凝露250ML、AI卸妝凝露500ML、1.8%超效逆時A醇精華10ML、... | 2023-06-01（四） 預攪: P048、P070 (2單, 機100分, 人100分) 品項: C23.8極光超導精華乳60ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 攪料清洗: P047、P051、P070 (3單, 機815分, 人815分) 品項: C23.8極光超導精華乳8ML、蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 排瓶: P057 (1單, 機12分, 人24分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華10ML 充填: P057 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華10ML | 2023-06-02（五） 預攪: P065、P070 (2單, 機115分, 人115分) 品項: 黑曜岩B5活萃保濕乳液100ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 攪料清洗: P048、P070 (2單, 機675分, 人675分) 品項: C23.8極光超導精華乳60ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 排瓶: P047、P048 (2單, 機88分, 人175分) 品項: C23.8極光超導精華乳8ML、C23.8極光超導精華乳60ML 充填: P057 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華10ML | 2023-06-03（六） 無排程 | 2023-06-04（日） 無排程
2023-06-05 | 2023-06-05（一） 預攪: P059、P065、P070 (3單, 機105分, 人105分) 品項: 愛爾麗全效保濕賦活精華、黑曜岩B5活萃保濕乳液100ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 攪料清洗: P065、P070 (2單, 機795分, 人795分) 品項: 黑曜岩B5活萃保濕乳液100ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 排瓶: P055、P061、P078 (3單, 機146分, 人292分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML、黑曜岩活萃保濕洗沐膠200ML、積雪草B5舒敏卸妝水 充填: P047、P048、P051、P063 (4單, 機480分, 人1650分) 品項: C23.8極光超導精華乳8ML、C23.8極光超導精華乳60ML、蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML、... | 2023-06-06（二） 預攪: P054、P058 (2單, 機160分, 人160分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、玻尿酸超導潤澤精華30ml 攪料清洗: P059、P065、P070 (3單, 機720分, 人720分) 品項: 愛爾麗全效保濕賦活精華、黑曜岩B5活萃保濕乳液100ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 排瓶: P065、P070 (2單, 機132分, 人264分) 品項: 黑曜岩B5活萃保濕乳液100ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML 充填: P055、P061、P078 (3單, 機480分, 人1905分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水15ML、黑曜岩活萃保濕洗沐膠200ML、積雪草B5舒敏卸妝水 | 2023-06-07（三） 攪料清洗: P054、P058 (2單, 機565分, 人565分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、玻尿酸超導潤澤精華30ml 排瓶: P054、P058、P059、P070 (4單, 機190分, 人380分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、玻尿酸超導潤澤精華30ml、愛爾麗全效保濕賦活精華、... 充填: P065、P070 (2單, 機430分, 人1540分) 品項: 黑曜岩B5活萃保濕乳液100ML、未來美超級A醇緊緻透亮身體乳180ML | 2023-06-08（四） 排瓶: P058、P059 (2單, 機254分, 人508分) 品項: 玻尿酸超導潤澤精華30ml、愛爾麗全效保濕賦活精華 充填: P054、P058、P059、P070 (4單, 機480分, 人1625分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、玻尿酸超導潤澤精華30ml、愛爾麗全效保濕賦活精華、... 超時: 排瓶28分 | 2023-06-09（五） 預攪: P060、P062 (2單, 機160分, 人160分) 品項: 玻尿酸超導潤澤精華10ml、黑曜岩B5活萃保濕化妝水200ML 攪料清洗: P056 (1單, 機255分, 人255分) 品項: 逆齡晶萃32ML 排瓶: P056、P058、P059 (3單, 機272分, 人545分) 品項: 逆齡晶萃32ML、玻尿酸超導潤澤精華30ml、愛爾麗全效保濕賦活精華 充填: P058、P059 (2單, 機275分, 人1100分) 品項: 玻尿酸超導潤澤精華30ml、愛爾麗全效保濕賦活精華 超時: 排瓶65分 | 2023-06-10（六） 無排程 | 2023-06-11（日） 無排程
2023-06-12 | 2023-06-12（一） 預攪: P067 (1單, 機90分, 人90分) 品項: 未來美超保濕防曬水凝乳50ML 攪料清洗: P060、P062 (2單, 機450分, 人450分) 品項: 玻尿酸超導潤澤精華10ml、黑曜岩B5活萃保濕化妝水200ML 排瓶: P059、P060、P062 (3單, 機191分, 人383分) 品項: 愛爾麗全效保濕賦活精華、玻尿酸超導潤澤精華10ml、黑曜岩B5活萃保濕化妝水200ML 充填: P056、P058、P059 (3單, 機405分, 人1620分) 品項: 逆齡晶萃32ML、玻尿酸超導潤澤精華30ml、愛爾麗全效保濕賦活精華 | 2023-06-13（二） 預攪: P077 (1單, 機210分, 人210分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水120ML 攪料清洗: P067、P077 (2單, 機360分, 人360分) 品項: 未來美超保濕防曬水凝乳50ML、杜鵑花酸亮白化妝水120ML 排瓶: P060 (1單, 機25分, 人50分) 品項: 玻尿酸超導潤澤精華10ml 充填: P059、P060、P062 (3單, 機480分, 人1920分) 品項: 愛爾麗全效保濕賦活精華、玻尿酸超導潤澤精華10ml、黑曜岩B5活萃保濕化妝水200ML | 2023-06-14（三） 攪料清洗: P077 (1單, 機850分, 人850分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水120ML 排瓶: P077 (1單, 機118分, 人235分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水120ML 充填: P060 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 玻尿酸超導潤澤精華10ml | 2023-06-15（四） 排瓶: P077 (1單, 機160分, 人320分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水120ML 充填: P067、P077 (2單, 機455分, 人1670分) 品項: 未來美超保濕防曬水凝乳50ML、杜鵑花酸亮白化妝水120ML | 2023-06-16（五） 預攪: P068、P069、P079 (3單, 機235分, 人235分) 品項: 10%杏仁酸精華100ml、海洋保濕防曬乳40ml、... 排瓶: P077 (1單, 機185分, 人370分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水120ML 充填: P067、P077 (2單, 機480分, 人1855分) 品項: 未來美超保濕防曬水凝乳50ML、杜鵑花酸亮白化妝水120ML | 2023-06-17（六） 無排程 | 2023-06-18（日） 無排程
2023-06-19 | 2023-06-19（一） 預攪: P079、P082 (2單, 機195分, 人195分) 品項: 海洋保濕防曬乳40ml、蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML 攪料清洗: P068、P069、P079、P081 (4單, 機425分, 人425分) 品項: 10%杏仁酸精華100ml、海洋保濕防曬乳40ml、Lyla-純淨呵護緊實美膚油50ML、... 排瓶: P068、P069、P081、P087 (4單, 機112分, 人224分) 品項: 10%杏仁酸精華100ml、Lyla-純淨呵護緊實美膚油50ML、積雪草B5修護純粹精華30ML、... 充填: P077 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 杜鵑花酸亮白化妝水120ML | 2023-06-20（二） 預攪: P071、P080、P082、P096 (4單, 機225分, 人225分) 品項: 凍齡亮彩四合一純液10ml、​天然草本精油驅蚊噴液90ML、蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML、... 攪料清洗: P079、P082 (2單, 機450分, 人450分) 品項: 海洋保濕防曬乳40ml、蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML 排瓶: P087 (1單, 機240分, 人480分) 品項: 積雪草B5修護純粹精華30ML 充填: P068、P069、P081、P087 (4單, 機210分, 人745分) 品項: 10%杏仁酸精華100ml、Lyla-純淨呵護緊實美膚油50ML、積雪草B5修護純粹精華30ML、... | 2023-06-21（三） 預攪: P072、P073、P083、P096、P100 (5單, 機230分, 人230分) 品項: 凍齡亮彩四合一純液10ml、凍齡亮彩四合一純液1.5ml、Poppy 海洋友善清透防曬乳50ML、... 攪料清洗: P071、P080、P082、P096 (4單, 機570分, 人570分) 品項: 凍齡亮彩四合一純液10ml、​天然草本精油驅蚊噴液90ML、蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML、... 排瓶: P071、P080 (2單, 機87分, 人175分) 品項: 凍齡亮彩四合一純液10ml、​天然草本精油驅蚊噴液90ML 充填: P079、P087 (2單, 機387分, 人1182分) 品項: 海洋保濕防曬乳40ml、積雪草B5修護純粹精華30ML | 2023-06-22（四） 無排程 | 2023-06-23（五） 無排程 | 2023-06-24（六） 無排程 | 2023-06-25（日） 無排程
2023-06-26 | 2023-06-26（一） 預攪: P084、P096、P100 (3單, 機260分, 人260分) 品項: BB 2% 無酸抗荳調理精華15ML、輕透水潤全效防曬乳50ML、鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml 攪料清洗: P072、P073、P083、P096、P100 (5單, 機645分, 人645分) 品項: 凍齡亮彩四合一純液10ml、凍齡亮彩四合一純液1.5ml、Poppy 海洋友善清透防曬乳50ML、... 排瓶: P071、P072、P073、P083 (4單, 機148分, 人295分) 品項: 凍齡亮彩四合一純液10ml、凍齡亮彩四合一純液1.5ml、Poppy 海洋友善清透防曬乳50ML、... 充填: P071、P079、P080 (3單, 機450分, 人1800分) 品項: 凍齡亮彩四合一純液10ml、海洋保濕防曬乳40ml、​天然草本精油驅蚊噴液90ML | 2023-06-27（二） 預攪: P100 (1單, 機120分, 人120分) 品項: 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml 攪料清洗: P084、P096、P100 (3單, 機780分, 人780分) 品項: BB 2% 無酸抗荳調理精華15ML、輕透水潤全效防曬乳50ML、鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml 排瓶: P084 (1單, 機45分, 人90分) 品項: BB 2% 無酸抗荳調理精華15ML 充填: P071、P072、P073、P083 (4單, 機480分, 人1920分) 品項: 凍齡亮彩四合一純液10ml、凍齡亮彩四合一純液1.5ml、Poppy 海洋友善清透防曬乳50ML、... | 2023-06-28（三） 預攪: P100、P127 (2單, 機145分, 人145分) 品項: 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 攪料清洗: P100 (1單, 機450分, 人450分) 品項: 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml 充填: P084、P096 (2單, 機410分, 人1640分) 品項: BB 2% 無酸抗荳調理精華15ML、輕透水潤全效防曬乳50ML | 2023-06-29（四） 預攪: P127 (1單, 機50分, 人50分) 品項: 玻尿酸保濕滲透乳液50ml 攪料清洗: P100、P127 (2單, 機670分, 人670分) 品項: 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 排瓶: P100 (1單, 機43分, 人87分) 品項: 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml | 2023-06-30（五） 預攪: P122、P127 (2單, 機125分, 人125分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 攪料清洗: P127 (1單, 機440分, 人440分) 品項: 玻尿酸保濕滲透乳液50ml 排瓶: P100 (1單, 機107分, 人213分) 品項: 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml 充填: P082、P100 (2單, 機315分, 人1260分) 品項: 蘋果光潤色防曬霜SPF50/50ML、鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml | 2023-07-01（六） 無排程 | 2023-07-02（日） 無排程
2023-07-03 | 2023-07-03（一） 預攪: P122 (1單, 機200分, 人200分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML 攪料清洗: P122、P127 (2單, 機385分, 人385分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 充填: P100 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 鳶尾花A醇防曬素顏霜30ml | 2023-07-04（二） 預攪: P120、P122、P127 (3單, 機280分, 人280分) 品項: 胜肽撫紋精華30ML、極透光亮白淡斑精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 攪料清洗: P085、P086、P122 (3單, 機470分, 人470分) 品項: 娜卡凍妍精華油30ML、完肌晶顏精華油100ML、極透光亮白淡斑精華30ML 排瓶: P085、P086 (2單, 機15分, 人30分) 品項: 娜卡凍妍精華油30ML、完肌晶顏精華油100ML | 2023-07-05（三） 預攪: P097、P102 (2單, 機155分, 人155分) 品項: 艾鍀緊緻保濕化妝水120ML、維他命C晶球美白精華5ML 攪料清洗: P120、P122、P127 (3單, 機680分, 人680分) 品項: 胜肽撫紋精華30ML、極透光亮白淡斑精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 排瓶: P120 (1單, 機100分, 人200分) 品項: 胜肽撫紋精華30ML 充填: P085、P086 (2單, 機45分, 人180分) 品項: 娜卡凍妍精華油30ML、完肌晶顏精華油100ML | 2023-07-06（四） 預攪: P109 (1單, 機210分, 人210分) 品項: 海洋保濕防曬乳40ml 攪料清洗: P097、P102、P116 (3單, 機640分, 人640分) 品項: 艾鍀緊緻保濕化妝水120ML、維他命C晶球美白精華5ML、Poppy 淨透舒敏洗卸潔顏凝露100ML 排瓶: P097、P102、P116、P127 (4單, 機227分, 人454分) 品項: 艾鍀緊緻保濕化妝水120ML、維他命C晶球美白精華5ML、Poppy 淨透舒敏洗卸潔顏凝露100ML、... 充填: P120 (1單, 機235分, 人940分) 品項: 胜肽撫紋精華30ML | 2023-07-07（五） 預攪: P098、P110 (2單, 機520分, 人520分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g、幹細胞肌因前導精華30ML 攪料清洗: P109 (1單, 機420分, 人420分) 品項: 海洋保濕防曬乳40ml 排瓶: P102 (1單, 機96分, 人192分) 品項: 維他命C晶球美白精華5ML 充填: P097、P102、P116、P127 (4單, 機455分, 人1550分) 品項: 艾鍀緊緻保濕化妝水120ML、維他命C晶球美白精華5ML、Poppy 淨透舒敏洗卸潔顏凝露100ML、... | 2023-07-08（六） 無排程 | 2023-07-09（日） 無排程
2023-07-10 | 2023-07-10（一） 預攪: P098 (1單, 機375分, 人375分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 攪料清洗: P098、P110 (2單, 機540分, 人540分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g、幹細胞肌因前導精華30ML 排瓶: P122、P127 (2單, 機98分, 人195分) 品項: 極透光亮白淡斑精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 充填: P102 (1單, 機480分, 人1440分) 品項: 維他命C晶球美白精華5ML | 2023-07-11（二） 預攪: P098 (1單, 機600分, 人600分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 攪料清洗: P098 (1單, 機350分, 人350分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 排瓶: P110、P127 (2單, 機217分, 人434分) 品項: 幹細胞肌因前導精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 充填: P109、P122、P127 (3單, 機380分, 人1520分) 品項: 海洋保濕防曬乳40ml、極透光亮白淡斑精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml | 2023-07-12（三） 預攪: P099 (1單, 機75分, 人75分) 品項: 1%全效新生A醇精萃30ml 攪料清洗: P098 (1單, 機560分, 人560分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 排瓶: P098、P127 (2單, 機210分, 人420分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g、玻尿酸保濕滲透乳液50ml 充填: P110、P127 (2單, 機385分, 人1350分) 品項: 幹細胞肌因前導精華30ML、玻尿酸保濕滲透乳液50ml | 2023-07-13（四） 預攪: P101 (1單, 機50分, 人50分) 品項: 草本呵護嬰兒舒緩泡泡浴露400ml 攪料清洗: P099 (1單, 機390分, 人390分) 品項: 1%全效新生A醇精萃30ml 排瓶: P098、P099 (2單, 機179分, 人357分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g、1%全效新生A醇精萃30ml 充填: P098、P127 (2單, 機420分, 人1680分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g、玻尿酸保濕滲透乳液50ml | 2023-07-14（五） 預攪: P101 (1單, 機50分, 人50分) 品項: 草本呵護嬰兒舒緩泡泡浴露400ml 攪料清洗: P101 (1單, 機420分, 人420分) 品項: 草本呵護嬰兒舒緩泡泡浴露400ml 排瓶: P099 (1單, 機164分, 人327分) 品項: 1%全效新生A醇精萃30ml 充填: P098、P099 (2單, 機435分, 人1740分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g、1%全效新生A醇精萃30ml | 2023-07-15（六） 無排程 | 2023-07-16（日） 無排程
2023-07-17 | 2023-07-17（一） 預攪: P103、P105、P106 (3單, 機310分, 人310分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、水嫩潤滑液150ML、​天然草本精油驅蚊滾珠50ML 攪料清洗: P101 (1單, 機420分, 人420分) 品項: 草本呵護嬰兒舒緩泡泡浴露400ml 充填: P099 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 1%全效新生A醇精萃30ml | 2023-07-18（二） 預攪: P103、P105 (2單, 機380分, 人380分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、水嫩潤滑液150ML 攪料清洗: P103、P105、P106 (3單, 機400分, 人400分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、水嫩潤滑液150ML、​天然草本精油驅蚊滾珠50ML 排瓶: P101 (1單, 機105分, 人210分) 品項: 草本呵護嬰兒舒緩泡泡浴露400ml | 2023-07-19（三） 攪料清洗: P103、P105 (2單, 機580分, 人580分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、水嫩潤滑液150ML 排瓶: P103、P105、P106 (3單, 機126分, 人253分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、水嫩潤滑液150ML、​天然草本精油驅蚊滾珠50ML 充填: P101 (1單, 機410分, 人1230分) 品項: 草本呵護嬰兒舒緩泡泡浴露400ml | 2023-07-20（四） 預攪: P108、P112 (2單, 機140分, 人140分) 品項: ​天然草本精油驅蚊噴液90ML、未來美超保濕防曬水凝乳50ML 排瓶: P103 (1單, 機140分, 人280分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml 充填: P103、P105、P106 (3單, 機255分, 人900分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、水嫩潤滑液150ML、​天然草本精油驅蚊滾珠50ML | 2023-07-21（五） 攪料清洗: P108、P112 (2單, 機370分, 人370分) 品項: ​天然草本精油驅蚊噴液90ML、未來美超保濕防曬水凝乳50ML 排瓶: P106、P108 (2單, 機81分, 人162分) 品項: ​天然草本精油驅蚊滾珠50ML、​天然草本精油驅蚊噴液90ML 充填: P103 (1單, 機480分, 人1440分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml | 2023-07-22（六） 無排程 | 2023-07-23（日） 無排程
2023-07-24 | 2023-07-24（一） 預攪: P118 (1單, 機60分, 人60分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML 充填: P106、P108、P112 (3單, 機480分, 人1660分) 品項: ​天然草本精油驅蚊滾珠50ML、​天然草本精油驅蚊噴液90ML、未來美超保濕防曬水凝乳50ML | 2023-07-25（二） 攪料清洗: P118 (1單, 機140分, 人140分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML 排瓶: P118 (1單, 機9分, 人19分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML | 2023-07-26（三） 預攪: P104、P121 (2單, 機85分, 人85分) 品項: 20%杏仁酸精華100ml、3%傳明酸美白精華30ML 排瓶: P118 (1單, 機223分, 人446分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML 充填: P118 (1單, 機20分, 人80分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML | 2023-07-27（四） 攪料清洗: P104、P121 (2單, 機180分, 人180分) 品項: 20%杏仁酸精華100ml、3%傳明酸美白精華30ML 排瓶: P104、P121 (2單, 機98分, 人195分) 品項: 20%杏仁酸精華100ml、3%傳明酸美白精華30ML 充填: P118 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 8%杏仁酸淨痘精華30ML | 2023-07-28（五） 充填: P104、P121 (2單, 機215分, 人660分) 品項: 20%杏仁酸精華100ml、3%傳明酸美白精華30ML | 2023-07-29（六） 無排程 | 2023-07-30（日） 無排程
2023-07-31 | 2023-07-31（一） 無排程 | 2023-08-01（二） 預攪: P114 (1單, 機25分, 人25分) 品項: 娜卡積雪草苷修護乳60ML | 2023-08-02（三） 預攪: P111、P117 (2單, 機300分, 人300分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml 攪料清洗: P114 (1單, 機160分, 人160分) 品項: 娜卡積雪草苷修護乳60ML | 2023-08-03（四） 預攪: P117 (1單, 機300分, 人300分) 品項: iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml 攪料清洗: P111、P117 (2單, 機525分, 人525分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml 排瓶: P114 (1單, 機28分, 人55分) 品項: 娜卡積雪草苷修護乳60ML | 2023-08-04（五） 攪料清洗: P117 (1單, 機525分, 人525分) 品項: iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml 排瓶: P111、P117 (2單, 機175分, 人350分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml 充填: P114 (1單, 機50分, 人200分) 品項: 娜卡積雪草苷修護乳60ML | 2023-08-05（六） 無排程 | 2023-08-06（日） 無排程
2023-08-07 | 2023-08-07（一） 預攪: P119 (1單, 機450分, 人450分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 攪料清洗: P113 (1單, 機190分, 人190分) 品項: BB 10%維他命C淨白精華 30ML 排瓶: P117 (1單, 機185分, 人370分) 品項: iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml 充填: P111、P117 (2單, 機480分, 人1440分) 品項: 青春植萃顏白精華35ml、iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml | 2023-08-08（二） 預攪: P119 (1單, 機375分, 人375分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 攪料清洗: P119 (1單, 機420分, 人420分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 充填: P117 (1單, 機480分, 人1440分) 品項: iV ANGEL_天使新生光彩精華35ml | 2023-08-09（三） 預攪: P119 (1單, 機600分, 人600分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 攪料清洗: P119 (1單, 機350分, 人350分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g | 2023-08-10（四） 攪料清洗: P119 (1單, 機560分, 人560分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 排瓶: P113、P119 (2單, 機154分, 人308分) 品項: BB 10%維他命C淨白精華 30ML、竹炭潔淨黑凍膜370g | 2023-08-11（五） 排瓶: P119 (1單, 機204分, 人407分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g 充填: P113、P119 (2單, 機295分, 人1180分) 品項: BB 10%維他命C淨白精華 30ML、竹炭潔淨黑凍膜370g | 2023-08-12（六） 無排程 | 2023-08-13（日） 無排程
2023-08-14 | 2023-08-14（一） 預攪: P124 (1單, 機20分, 人20分) 品項: BB 20%維他命C淨白精華15ML 充填: P119 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 竹炭潔淨黑凍膜370g | 2023-08-15（二） 預攪: P126、P129 (2單, 機75分, 人75分) 品項: 玻尿酸保濕卸妝凝露、芙木之光超能A醇煥顏精華液30ML 攪料清洗: P124 (1單, 機100分, 人100分) 品項: BB 20%維他命C淨白精華15ML 排瓶: P124 (1單, 機113分, 人225分) 品項: BB 20%維他命C淨白精華15ML | 2023-08-16（三） 預攪: P126 (1單, 機50分, 人50分) 品項: 玻尿酸保濕卸妝凝露 攪料清洗: P126、P129 (2單, 機545分, 人545分) 品項: 玻尿酸保濕卸妝凝露、芙木之光超能A醇煥顏精華液30ML 充填: P124 (1單, 機215分, 人645分) 品項: BB 20%維他命C淨白精華15ML | 2023-08-17（四） 攪料清洗: P126 (1單, 機420分, 人420分) 品項: 玻尿酸保濕卸妝凝露 排瓶: P126、P129 (2單, 機178分, 人355分) 品項: 玻尿酸保濕卸妝凝露、芙木之光超能A醇煥顏精華液30ML 充填: P129 (1單, 機130分, 人520分) 品項: 芙木之光超能A醇煥顏精華液30ML | 2023-08-18（五） 預攪: P125 (1單, 機50分, 人50分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華30ML 充填: P126 (1單, 機480分, 人1440分) 品項: 玻尿酸保濕卸妝凝露 | 2023-08-19（六） 無排程 | 2023-08-20（日） 無排程
2023-08-21 | 2023-08-21（一） 攪料清洗: P125 (1單, 機440分, 人440分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華30ML 排瓶: P125 (1單, 機108分, 人215分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華30ML | 2023-08-22（二） 充填: P125 (1單, 機275分, 人1100分) 品項: 1.8%超效逆時A醇精華30ML | 2023-08-23（三） 無排程 | 2023-08-24（四） 無排程 | 2023-08-25（五） 無排程 | 2023-08-26（六） 無排程 | 2023-08-27（日） 無排程
2023-08-28 | 2023-08-28（一） 無排程 | 2023-08-29（二） 無排程 | 2023-08-30（三） 無排程 | 2023-08-31（四） 無排程 | 2023-09-01（五） 無排程 | 2023-09-02（六） 無排程 | 2023-09-03（日） 無排程
2023-09-04 | 2023-09-04（一） 無排程 | 2023-09-05（二） 無排程 | 2023-09-06（三） 無排程 | 2023-09-07（四） 無排程 | 2023-09-08（五） 無排程 | 2023-09-09（六） 無排程 | 2023-09-10（日） 無排程
2023-09-11 | 2023-09-11（一） 無排程 | 2023-09-12（二） 無排程 | 2023-09-13（三） 無排程 | 2023-09-14（四） 無排程 | 2023-09-15（五） 無排程 | 2023-09-16（六） 無排程 | 2023-09-17（日） 無排程
2023-09-18 | 2023-09-18（一） 無排程 | 2023-09-19（二） 無排程 | 2023-09-20（三） 無排程 | 2023-09-21（四） 無排程 | 2023-09-22（五） 無排程 | 2023-09-23（六） 無排程 | 2023-09-24（日） 無排程
2023-09-25 | 2023-09-25（一） 無排程 | 2023-09-26（二） 無排程 | 2023-09-27（三） 無排程 | 2023-09-28（四） 無排程 | 2023-09-29（五） 無排程 | 2023-09-30（六） 無排程 | 2023-10-01（日） 無排程
2023-10-02 | 2023-10-02（一） 無排程 | 2023-10-03（二） 無排程 | 2023-10-04（三） 無排程 | 2023-10-05（四） 無排程 | 2023-10-06（五） 無排程 | 2023-10-07（六） 無排程 | 2023-10-08（日） 無排程
2023-10-09 | 2023-10-09（一） 無排程 | 2023-10-10（二） 無排程 | 2023-10-11（三） 無排程 | 2023-10-12（四） 無排程 | 2023-10-13（五） 無排程 | 2023-10-14（六） 無排程 | 2023-10-15（日） 無排程
2023-10-16 | 2023-10-16（一） 無排程 | 2023-10-17（二） 無排程 | 2023-10-18（三） 無排程 | 2023-10-19（四） 無排程 | 2023-10-20（五） 無排程 | 2023-10-21（六） 無排程 | 2023-10-22（日） 無排程
2023-10-23 | 2023-10-23（一） 無排程 | 2023-10-24（二） 無排程 | 2023-10-25（三） 無排程 | 2023-10-26（四） 無排程 | 2023-10-27（五） 無排程 | 2023-10-28（六） 無排程 | 2023-10-29（日） 無排程
2023-10-30 | 2023-10-30（一） 無排程 | 2023-10-31（二） 無排程 | 2023-11-01（三） 無排程 | 2023-11-02（四） 無排程 | 2023-11-03（五） 無排程 | 2023-11-04（六） 無排程 | 2023-11-05（日） 無排程
2023-11-06 | 2023-11-06（一） 無排程 | 2023-11-07（二） 無排程 | 2023-11-08（三） 無排程 | 2023-11-09（四） 無排程 | 2023-11-10（五） 無排程 | 2023-11-11（六） 無排程 | 2023-11-12（日） 無排程
2023-11-13 | 2023-11-13（一） 無排程 | 2023-11-14（二） 無排程 | 2023-11-15（三） 無排程 | 2023-11-16（四） 無排程 | 2023-11-17（五） 無排程 | 2023-11-18（六） 無排程 | 2023-11-19（日） 無排程
2023-11-20 | 2023-11-20（一） 無排程 | 2023-11-21（二） 無排程 | 2023-11-22（三） 無排程 | 2023-11-23（四） 無排程 | 2023-11-24（五） 無排程 | 2023-11-25（六） 無排程 | 2023-11-26（日） 無排程
2023-11-27 | 2023-11-27（一） 無排程 | 2023-11-28（二） 無排程 | 2023-11-29（三） 無排程 | 2023-11-30（四） 無排程 | 2023-12-01（五） 預攪: P001 (1單, 機25分, 人25分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML | 2023-12-02（六） 無排程 | 2023-12-03（日） 無排程
2023-12-04 | 2023-12-04（一） 攪料清洗: P001 (1單, 機85分, 人85分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML 排瓶: P001 (1單, 機38分, 人75分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML | 2023-12-05（二） 排瓶: P001 (1單, 機150分, 人300分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML 充填: P001 (1單, 機120分, 人480分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML | 2023-12-06（三） 充填: P001 (1單, 機480分, 人1920分) 品項: 3%傳明酸美白精華5ML | 2023-12-07（四） 無排程 | 2023-12-08（五） 無排程 | 2023-12-09（六） 無排程 | 2023-12-10（日） 無排程